## Contratos CEHAB 2022
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Companhia Estadual de Habitação e Obras - CEHAB-PE [1]
ANEXO IX - MAPA DE CONTRATOS (ITEM 12.1 DO ANEXO I, DA PORTARIA SCGE No 27/2022)
ATUALIZADO EM | 2025-07-09
Nº DE ORDEM [3] | CONTRATADA [4] | CNPJ DA CONTRATADA [5] | OBJETO [6] | Nº PROCESSO LICITATÓRIO [7] | Nº NOTA DE EMPENHO [8] | MODALIDADE DE LICITAÇÃO / PROCEDIMENTO DE COMPRA DIRETA [9] | Nº DO CONTRATO [10] | ANO DO CONTRATO [11] | INÍCIO DA VIGÊNCIA [12] | ADITIVO DE PRAZO [13] | FIM DA VIGÊNCIA [14] | Nº DO APOSTILAMENTO [15] | ADITIVO DE VALOR [16] | ADITIVO DE SUSPENSÃO [17] | VALOR MENSAL [18] | VALOR TOTAL DO CONTRATO [19] | VALOR EXECUTADO [20] | NOME DO FISCAL DO CONTRATO [21] | SITUAÇÃO [22]
1 | PLM - AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA, | 32.681.701/0001-20 | Contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de Auditoria Externa Independente sobre as demonstrações contábeis e financeiras, Exercício de 2021, da Companhia Estadual de Habitação e Obras do Estado de Pernambuco – CEHAB/PE e do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social – FEHIS, com a emissão de PARECERES e dos relatórios circunstanciados sobre os sistemas de controles interno se das contas do exercício. | PROCESSO LICITATÓRIO DE COMPRA DIRETA No 0025.2021.CCD.DL.0016.CEHAB | 51 | PROCESSO LICITATÓRIO DE COMPRA DIRETA | 001/2022 | 2022 | 04/02/2022 |  | 30/06/2022 |  |  |  |  | R$ 17.400,00 | 17400 | RICARDO BOTELHO - DGF | ENCERRADO
2 | UNIKA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | 11.788.943/0001-47 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle, operação e fiscalização de portaria | ADESÃO À ARP 0008.00.2021.GOV.SAD.PE | 12 | ADESÃO | 003/2022 | 2022 | 2022-01-17 | 1° 17/01/2023 a 16/01/2024 - 0060900058.003055/2022-07 ------ 2° Prazo: 17/01/2024 a 16/01/2025 - 0060900055.002632/2023-46 ----- 3° PRAZO: 17/01/2025 A 16/01/2026 - 0060900055.002632/2023-46 | 16/01/2023 |  |  |  |  | R$ 181.415,64 | 173856.62 | JOSELMA MARIA DOS SANTOS | EM EXECUÇÃO
3 | VIA TÉCNICA CONSTRUCOES LTDA | 02.286.941/0001-69 | Execução de serviços de Implantação da II Perimetral Metropolitana Norte, estacas 70 a 151 (lado direito) e 76 + 15,22 a 152 (lado esquerdo), ambos convergindo nas imediações da estaca 116+ 3,5 - Olinda, PE | Processo Licitatório nº 016/2021 | 11216/52936/71790 | Processo Licitatório nº 016/2021 | 004/2022 | 2022 | 2022-02-28 |  | 28/04/2023 |  | 1° Acréscimo 1,14% e supressão 4,35% - Processo nº 0060900126.000250/2022-16 ------ 2° ACRÉSCIMO 11,9207% - 0060900035.004503/2022-40 |  |  | R$ 25.390.723,65 | 7316411.94 | JOSÉ UBIRACI PEREIRA | ENCERRADO
4 | GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | 70.073.275/0001-30 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ANÁLISE DE SITUAÇÃO E ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS, COM APONTAMENTO DE CAUSAS E SOLUÇÕES, ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES E ATERRO, NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS LOCALIZADOS NOS MUNICÍPIOS DE PALMARES, BARREIROS, CATENDE, CORTÊS E XEXÉU. | PROCESSO LICITATÓRIO nº 013/2021 | 11219 | PROCESSO LICITATÓRIO nº 013/2021 | 005/2022 | 2022 | 2022-04-04 | 1° 05/06/2023 a 04/10/2023 - 0060900036.001781/2023-16 ---------- 2° Prazo: 05/10/2023 a 04/05/2024 - 0060900036.001781/2023-16 | 04/06/2023 |  |  |  |  | R$ 1.217.891,12 | 38374.38 | ANNA PAULA LEOPOLDO DE SOUZA | EM EXECUÇÃO
5 | OTL – OBRAS TÉCNICAS LTDA. | 00.545.355/0001-66 | Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de implantação de adutora de recalque do loteamento Santa Clara 2 e estação elevatória de água tratada do sistema de abastecimento dos loteamentos Santa Clara 1 e 2 em Barreiros – PE. | " PROCESSO LICITATÓRIO N.º 009/2021" | 5622 | PROCESSO LICITATÓRIO N.º 009/2021 | 006/2022 | 2022 | 2022-03-07 | 1° 07/10/2022 a 05/05/2023 - 0060900036.003204/2022-88 | 06/10/2022 |  | 2° ACRÉSCIMO - 24,8561754% - 0060900036.003511/2022-69 | 3° SUSPENSÃO: 16/01/2023 A 15/07/2023 - 0060900036.000132/2023-06 ------ 4° Suspensão: 16/07/2023 a 15/07/2024 - 0060900036.000132/2023-06 ------ 5°SUSPENSÃO: 16/07/2024 A 15/01/2025 - 0060900036.000132/2023-06 ------ SUSPENSÃO: 16/01/2025 A 15/07/2025- 0060900036.000455/2025-53 |  | R$2.600.000,00 | 868379.03 | VICTOR MATHEUS DE SOUZA CAMPOS/PAULO HENRIQUE PONTES MARINHO | EM EXECUÇÃO
6 | VIA TÉCNICA CONSTRUCOES LTDA | 02.286.941/0001-69 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE BUEIROS DO CANAL DO FRAGOSO II - JARDIM FRAGOSO/JARDIM ALTÂNTICO - OLINDA/PE, | Processo Licitatório nº 017/2021 | Não houve empenho em 2022 | Processo Licitatório nº 017/2021 | 007/2022 | 2022 | [7 empty] | R$ 10.095.757,04 |  | JOSÉ UBIRACI PEREIRA | ENCERRADO
7 | PROATEC - Projetos, Assessoria Técnica e Consultoria Ltda ME | 02.222.761/0001-13 | Contratação de serviços técnicos especializados, para implantação do trabalho social, na Comunidade Escorregou Tá Dentro., | Processo Licitatório nº 001/2021-CPL/CEHAB | 5590 | Processo Licitatório nº 001/2021-CPL/CEHAB | 008/2022 | 2022 | 2022-03-17 | 3° prazo: 17/11/2024 a 17/11/2025 - 0060900077.001835/2024-48 | 17/09/2023 |  |  | 1° Suspensão: 18/09/2023 a 17/03/2024 - 0060900077.001329/2023-78 ------ 2° SUSPENSÃO: 18/03/2024 A 17/11/2024 - 0060900077.000541/2024-07 |  | R$ 777.352,51 | 28756.63 | FERNANDA RAFAELLA CHAGAS PEREIRA | EM EXECUÇÃO
8 | ALFORGE Segurança Patrimonial Ltda | 13.343.833/0001-05 | Serviço de vigilância | Pregão 0043/2021, Processo Licitatório 0047.2021.CCPLE-VI.PE.0043.SAD - Ata de Registro de Preços nº 002.00.2022.GOV.SAD.PE | 5626 | Pregão 0043/2021, Processo Licitatório 0047.2021.CCPLE-VI.PE.0043.SAD - Ata de Registro de Preços nº 002.00.2022.GOV.SAD.PE | 009/2022 | 2022 | 2022-03-05 | 1° 05/03/2023 A 04/03/2024 - 0060900058.000609/2023-97 ------ 2°Prazo: 05/03/2024 a 04/03/2025 - 0060900055.002885/2023-10 ----- 3°prazo: 05/03/2025 a 04/03/2026 -0060900055.002885/2023-10 | 04/03/2023 |  |  |  |  | R$ 1.426.762,68 | 596174.52 | JOSELMA MARIA DOS SANTOS | EM EXECUÇÃO
9 | CONSÓRCIO TREZ PARTICIPAÇÕES E ENGENHARIA | 41.200.286/0001-36 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA EM DIVERSAS RUAS NOS MUNICÍPIOS DE SALGADINHO, SÃO BENTO DO UNA E VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO ESTADO DE PERNAMBUCO. | Processo Licitatório nº 018/2021 | 16920 | Processo Licitatório nº 018/2021 | 010/2022 | 2022 | 2022-04-05 | 1° 06/11/2022 A 05/04/2023 - 0060900036.003817/2022-15 -------- 3° Prazo: 06/04/2023 a 05/08/2023 - 0060900036.003817/2022-15 | 05/11/2022 |  | 2° ACRÉSCIMO - R$509.898,83 23,9007% - 0060900036.003252/2022-76 |  |  | R$ 2.133.406,47 | 2128076.33 | ISABELLE SENA BARBOSA DA SILVA ANDRADE | EM EXECUÇÃO
10 | CONSTRUHINDO LTDA EPP | 03.780.670/0001-66 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE PEFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS EM ROCHA CRISTALINA NA REGIÃO DO SERTÃO DO PAJEÚ, EM PE | Processo Licitatório nº 005/2022 | 16918 | Processo Licitatório nº 005/2022 | 011/2022 | 2022 | 2022-04-27 |  | 26/04/2023 |  | 1° ACRÉSCIMO 25% - Processo nº 0060900049.003476/2022-39 |  |  | R$ 3.993.780,50 | 3872603.4 | ANTONIO FLORENTINO CALIXTO JUNIOR - DAO | EM EXECUÇÃO
11 | CONSÓRCIO TREZ PARTICIPAÇÕES E ENGENHARIA | 45.744.367/0001-58 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA EM DIVERSAS RUAS NOS MUNICÍPIOS DE BARRA DE GUABIRABA, TORITAMA E VERTENTE DO LÉRIO NO ESTADO DE PERNAMBUCO. | Processo Licitatório nº 020/2021 | 15240 | Processo Licitatório nº 020/2021 | 012/2022 | 2022 | 2022-03-31 | 2° 31/10/2022 a 30/04/2023 - 0060900036.004692/2022-41 ------ 3° 01/05/2023 a 31/08/2023 - 0060900036.004692/2022-41 | 30/10/2022 |  | 1° ACRÉSCIMO - R$345.612,18 - 14,9364% - 0060900036.003279/2022-69 |  |  | R$ 2.313.891,73 | 2304323 | ISABELLE SENA BARBOSA DA SILVA ANDRADE | ENCERRADO
12 | CONSÓRCIO TREZ PARTICIPAÇÕES E ENGENHARIA | 45.744.367/0001-58 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA EM DIVERSAS RUAS NOS MUNICÍPIOS DE LAGOA GRANDE E SERRITA NO ESTADO DE PERNAMBUCO. | Processo Licitatório nº 021/2021 | 15237 | Processo Licitatório nº 021/2021 | 013/2022 | 2022 | 2022-03-31 | 2° 01/11/2022 A 31/12/2022 - 0060900036.003776/2022-67 ---- 3° 01/01/2023 A 31/03/2023 - 0060900036.004691/2022-04 ------- 4° 01/04/2023 a 30/09/2023 - 0060900036.001801/2023-59 | 2022-10-31 |  | 1° acréscimo - R$18.685,08 - 0,9967% - 0060900036.003281/2022-38 |  |  | R$ 1.874.662,21 | 1190547.96 | SÉRGIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | ENCERRADO
13 | CONSÓRCIO TREZ PARTICIPAÇÕES E ENGENHARIA | 45.744.367/0001-58 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA EM DIVERSAS RUAS NOS MUNICÍPIOS DE ITAMBÉ E PAULISTA NO ESTADO DE PERNAMBUCO | Processo Licitatório nº 019/2021 | 15239 | Processo Licitatório nº 019/2021 | 014/2022 | 2022 | 2022-03-31 | 2° 01/11/2022 A 30/04/2023 - 0060900047.002611/2022-49 | 2022-10-31 |  | 1° acréscimo - R$609.696,72 - 23,0414% - 0060900036.003216/2022-11 |  |  | R$ 2.646.097,77 | 3255794.48 | JOÃO VICTOR RODRIGUES DE FRANÇA | ENCERRADO
14 | INDÚSTRIA YVEL LTDA | 08.811.812/0001-29 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE PEFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS EM ROCHA CRISTALINA NA REGIÃO DO AGRESTE CENTRAL E AGRESTE SETENTRIONAL, EM PE | Processo Licitatório nº 001/2022 | 16951/59309 | Processo Licitatório nº 001/2022 | 015/2022 | 2022 | 2022-05-16 |  | 2023-05-15 |  | 1° ACRÉSCIMO 25% - O Processo nº 0060900049.003529/2022-11 |  |  | R$ 3.986.491,00 | 2971499.51 | ANTONIO FLORENTINO CALIXTO JUNIOR - DAO | EM EXECUÇÃO
15 | DAMCOM DAMASCENO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI | 04.644.733/0001-10 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE PEFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS EM ROCHA CRISTALINA NA REGIÃO DO SERTÃO DE ITAPARICA E SERTÃO CENTRAL, EM PE | Processo Licitatório nº 002/2022 | 16950 | Processo Licitatório nº 002/2022 | 16 | 2022 | 2022-05-20 |  | 2023-05-19 |  |  |  |  | 4401460.05 | 2379118.43 | ANTÔNIO FLORENTINO CALIXTO JÚNIOR | EM EXECUÇÃO
16 | FILIPE AUGUSTO ARRUDA DE MIRANDA EIRELI | 35.551.315/0001-01 | "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE LIMPESA DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – HAB PEIXINHOS I – II" | "PROCESSO LICITATÓRIO DE COMPRA DIRETA Nº 0007.2022.CCD.DL.0005.CEHAB" | 19165 | "PROCESSO LICITATÓRIO DE COMPRA DIRETA Nº 0007.2022.CCD.DL.0005.CEHAB" | 17 | 2022 | 2022-05-02 | 1° 03/11/2022 a 02/03/2023 - 0060900089.002288/2022-17 | 2022-11-02 |  |  |  |  | R$ 47.942,36 | 36682.6 | JOSÉ DE SOUZA BARBOSA - DOB | ENCERRADO
17 | CPM CONSTRUTORA LTDA | 05.545.366/0001-60 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE PEFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS EM ROCHA CRISTALINA NA REGIÃO DO AGRESTE MERIDIONAL E SERTÃO DO MOXOTÓ, EM PE | Processo Licitatório nº 003/2022 | 19045/55463 | Processo Licitatório nº 003/2022 | 18 | 2022 | 2022-05-09 |  | 2023-05-08 |  |  |  |  | 5255296.54 | 5255296.54 | ANTÔNIO FLORENTINO CALIXTO JÚNIOR | EM EXECUÇÃO
18 | VALE DO PUIU LTDA | 41.235.813/0001-48 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE PEFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS EM ROCHA CRISTALINA NA REGIAO DO SERTAO DO ARARIPE E SERTÃO DO SÃO FRANCISCO, EM PE | Processo Licitatório nº 004/2022 | 56912 | Processo Licitatório nº 004/2022 | 19 | 2022 | 2022-05-11 |  | 2023-05-10 |  | 1° ACRÉSCIMO 25% - Processo nº 0060900049.003532/2022-35 |  |  | 4397226.5 | 550261.33 | ANTÔNIO FLORENTINO CALIXTO JÚNIOR | EM EXECUÇÃO
19 | URBANA - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros | 09.759.606/0001-80 | Carregamento eletrônico de créditos de vale - transporte | Adesão à Ata de Registro de Preços nº IN.0001.2022.SAD | 19327 | Adesão à Ata de Registro de Preços nº IN.0001.2022.SAD | 20 | 2022 | 2022-05-04 |  | 2023-05-03 | 1° 04/05/2023 a 03/05/2024 - 0060900059.000246/2023-80 ------ 2° 04/05/2024 A 03/05/2025 - 0060900059.002187/2024-65 |  |  |  | R$ 70.000,00 | 0 | JOSELITO DE OLIVEIRA RAMOS | EM EXECUÇÃO
20 | CPM CONSTRUTORA LTDA | 05.545.366/0001-60 | "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO NO ACESSO BOM JARDIM DE TAMBOATÁ, NO ESTADO DE PERNAMBUCO," | Processo Licitatório nº 011/2022 | 22848 | Processo Licitatório nº 011/2022 | 21 | 2022 | 2022-06-03 | 1° 03/02/2023 A 02/05/2023 | 2023-02-02 |  | 4° Acréscimo - 24,9431% - EM TRAMITAÇÃO- 0060900033.005304/2022-79 | 2°SUSPENSÃO: 03/05/2023 a 02/11/2024 - 0060900126.000326/2023-94 ---- 3° SUSPENSÃO: 03/11/2024 A 02/11/2025 - 0060900126.000326/2023-94 |  | R$ 14.114.103,35 | 4580298.23 | SÉRGIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | EM EXECUÇÃO
21 | IMPERIO SERVICOS AGROPECUARIOS E LOCACOES DE VEICULOS EIRELI EPP | 14.657.444/0001-09 | SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO MINIVAN | Adesão à Ata de Registro de Preços nº ARPC.0001.00.2022.GOV.SAD.PE | 22857 | Adesão à Ata de Registro de Preços nº ARPC.0001.00.2022.GOV.SAD.PE | 22 | 2022 | 2022-06-21 |  | 2023-06-20 |  |  |  |  | 5080 | 0 | HUGO LEONARDO CABRAL - DPG | ENCERRADO
22 | SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA | 01.514.128/0001-36 | contratação de empresa de engenharia para execução de obras de limpeza do Canal do Fragoso em Olinda | Processo Licitatório nº 018/2022 | 23667 | Processo Licitatório nº 018/2022 | 23 | 2022 | 2022-05-25 | 1° 26/01/2023 a 25/07/2023 - 0060900089.000971/2023-09 | 2023-01-25 |  |  |  |  | R$ 2.804.410,21 | 0 | REINALDO JOSÉ DULTRA DE MORAIS JÚNIOR - DOB | ENCERRADO
23 | CONSÓRCIO NOVO RUMO - SCAVE / ECAM / MORIA | SCAVE 01.514.128/0001-36 - ECAM 06.204.246/0001-61 - MORIA 38.008.596/0001-49 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO, DRENAGEM E SINALIZACAO NO ACESSO DE SANTA MARIA DO CAMBUCÁ E CARAMURU | Processo Licitatório nº 014/2022 | 23673/23674/23675 | Processo Licitatório nº 014/2022 | 24 | 2022 | 2022-06-20 | 1° 20/11/2022 a 19/04/2023 - 0060900036.003833/2022-16 | 2022-11-19 |  | ACRÉSCIMO - 24,4386% - TRAMITAÇÃO - 0060900036.004321/2022-69 | 2° SUSPENSÃO: 13/04/2023 A 12/12/2024 - TRAMITAÇÃO 0060900036.001612/2024-67 - NEGATIVA DA EMPRESA EM ASSINAR |  | R$ 3.323.526,18 | 1255340.77 | GILBERSON RAMIRO ROCHA | EM EXECUÇÃO
24 | CONSÓRCIO NOVO RUMO - SCAVE / ECAM / MORIA | SCAVE 01.514.128/0001-36 - ECAM 06.204.246/0001-61 - MORIA 38.008.596/0001-49 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO NO ACESSO DE VERTENTE DO LÉRIO À TAMBOR, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. | Processo Licitatório nº 013/2022 | 23670/23671/23672 | Processo Licitatório nº 013/2022 | 25 | 2022 | 2022-06-20 | 1° 20/11/022 a 19/04/2023 -0060900036.004096/2022-61 | 2022-11-19 |  | 3°ACRÉSCIMO 17,4789% - TRAMITAÇÃO - 0060900033.005291/2022-38 | 2°SUSPENSÃO: 13/04/2023 A 12/12/2024 - TRAMITAÇÃO 0060900036.001615/2024-09 - NEGATIVA DA EMPRESA EM ASSINAR |  | R$ 2.752.156,48 | 2289189.87 | GILBERSON RAMIRO ROCHA | EM EXECUÇÃO
25 | EP ENGRENAGEM PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 04.614.627/0001-93 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DAS FACHADAS DOS 08 BLOCOS HABITACIONAIS, GUARITA E CENTRO COMUNITÁRIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL FLOR DO CARMELO, LOCALIZADO NA RUA ANDARAÍ S/N, NO BAIRRO DE JARDIM PIEDADE - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE. | Processo Licitatório nº 006/2022 | UG 680301 EMPENHO 01 | Processo Licitatório nº 006/2022 | 26 | 2022 |  | 1° 21/06/2022 A 20/12/2022 - Processo nº 0060900026.004338/2021-54 ----2°21/12/2022 a 20/04/2023 - 0060900036.004278/2022-31 ---- |  |  | 5° Acréscimo de 49,8327677 %, valor de R$ 440.269,13 - EM TRAMITAÇÃO 0060900036.002955/2022-87 | 2°SUSPENSÃO: 21/04/2023 A 20/07/2023 - 0060900036.001113/2023-99 ----- 3°SUSPENSÃO: 21/07/2023 a 20/07/2024 - 0060900036.003470/2023-91 ---- 4° SUSPENSÃO: 20/07/2024 A 19/07/2025 - 0060900036.003470/2023-91 |  | R$ 294.808,55 | 0 | ISABELLE SENA BARBOSA DA SILVA ANDRADE | EM EXECUÇÃO
26 | CONSÓRCIO NOVO RUMO - SCAVE / ECAM / MORIA | SCAVE 01.514.128/0001-36 - ECAM 06.204.246/0001-61 - MORIA 38.008.596/0001-49 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO NO ACESSO DE BOM JARDIM À PINDOBINHA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. | Processo Licitatório nº 012/2022 | 25678/25679/25680 | Processo Licitatório nº 012/2022 | 27 | 2022 | 2022-06-20 |  | 2023-02-19 |  | 2° Acréscimo 10,9076321%- tramitação - 0060900034.003850/2022-65 | 1° SUSPENSÃO: 15/02/2023 A 14/12/2024 - TRAMITAÇÃO 0060900036.001616/2024-45 - NEGATIVA DA EMPRESA EM ASSINAR |  | 6932966.66 | 4405129.39 | GILBERSON RAMIRO ROCHA | EM EXECUÇÃO
27 | CONSÓRCIO INOVAR - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA / NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENOS LTDA / VIAENCOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA 12.574.539/0001-33 / NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENOS LTDA 00.338.885/0001-33 / VIAENCOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA 13.596.559/0001-78 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO NO ACESSO DE LAGOA DO NEGRO À FAZENDA DO PARAÍSO, NO ESTADO DE PERNAMBUCO | Processo Licitatório nº 017/2022 | 25803/025868/025944 | Processo Licitatório nº 017/2022 | 28 | 2022 | 2022-06-03 | 1° 03/11/2022 A 02/04/2023 - 0060900036.003790/2022-61 | 2022-11-02 |  | 5° "acréscimo - 16,3106% - R$ 445.402,12 - Em tramitação - 0060900033.005765/2022-41" | 2° SUSPENSÃO - 28/03/2023 A 27/12/2024 - 0060900036.001618/2024-34 -- 3°SUSPENSÃO - 28/12/2024 a 27/06/2025 -0060900036.004557/2024-67 --- 4° SUSPENSÃO - 28/06/2025 a 27/12/2025 - 0060900036.004557/2024-67 - TRAMITAÇÃO |  | 2730754.87 | 2043261.12 | GILBERSON RAMIRO ROCHA / JOÃO PAULO DOS SANTOS SILVA | EM EXECUÇÃO
28 | CONSÓRCIO INOVAR - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA / NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENOS LTDA / VIAENCOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA 12.574.539/0001-33 / NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENOS LTDA 00.338.885/0001-33 / VIAENCOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA 13.596.559/0001-78 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO NO ACESSO DE SANTA MARIA DO CAMBUCÁ À SERRINHA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO | Processo Licitatório nº 015/2022 | 25951/025952/025953 | Processo Licitatório nº 015/2022 | 29 | 2022 | 2022-06-03 | 1° 03/11/2022 a 02/04/2023 - 0060900036.003787/2022-47 --- 4° PRAZO: 01/08/2024 A 31/01/2025 - 0060900036.002439/2024-14 | 2022-11-02 |  | 2° ACRÉSCIMO - 0060900036.004288/2022-77 - 16,3893% - R$ 427.450,84 | 3° SUSPENSÃO: 31/03/2023 A 30/12/2024 - 0060900036.001619/2024-89 --5° SUSPENSÃO: 03/09/2024 a 02/03/2025 - 0060900036.003683/2024-02 -- 6° SUSPENSÃO: 03/09/2024 a 02/03/2025 - 0060900036.003683/2024-02 |  | 2608117.17 | 0 | GILBERSON RAMIRO ROCHA / JOÃO PAULO DOS SANTOS SILVA | EM EXECUÇÃO
29 | CONSÓRCIO INOVAR - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA / NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENOS LTDA / VIAENCOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA 12.574.539/0001-33 / NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENOS LTDA 00.338.885/0001-33 / VIAENCOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA 13.596.559/0001-78 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO NO ACESSO DA FAZENDA CHICO NENA AO POVOADO DE UMARI, NO ESTADO DE PERNAMBUCO | Processo Licitatório nº 016/2022 | 34716/28366/28367 | Processo Licitatório nº 016/2022 | 30 | 2022 | 2022-06-09 | 2° 09/02/2023 A 08/10/2023 - 0060900036.001620/2024-11 --- | 2023-02-08 |  | 1°"ACRÉSCIMO - 15,7599% 0060900033.005569/2022-77" | 3° SUSPENSÃO: 07/02/2023 A 06/12/2024 - 0060900036.001620/2024-11 ---- 4° suspensão: 06/12/2024 a 05/06/2025 - 0060900036.004554/2024-23 --- |  | 3429316.8 | 2572972.79 | GILBERSON RAMIRO ROCHA / JAQUELINE MARIA DA SILVA | EM EXECUÇÃO
30 | LIMPSERVICE LTDA - ME | 35.474.980/0001-49 | "Prestação de Serviços de controle de pragas, desratização e descupinação de toda área compreendida da Companhia Estadual de Habitação e Obras – CEHAB" | Dispensa de Licitação nº 0009.2022.CCD.DL.0006.CEHAB | 28456 | Dispensa de Licitação nº 0009.2022.CCD.DL.0006.CEHAB | 31 | 2022 | 2022-06-28 |  | 2022-12-27 |  |  |  |  | R$ 17.400,00 | 1920.13 |  | ENCERRADO
31 | LIDERMAC CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA | 40.882.060/0001-08 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ITAMBÉ, NO ESTADO DE PERNAMBUCO | Processo Licitatório nº 023/2022 | 28373 | Processo Licitatório nº 023/2022 | 32 | 2022 | 2022-06-09 | 2° 09/09/2022 a 08/12/2022 - 0060900036.003645/2022-80 | 2022-09-08 |  | 1° acréscimo R$ 207.529,97 - 12,45% - 0060900047.001931/2022-81 |  |  | R$ 1.667.178,38 | 1868403.72 |  | ENCERRADO
32 | CONSÓRCIO SES SERRA (OTL - OBRAS TÉCNICAS LTDA - TREZ PARTICIPAÇÕES E ENGENHARIA LTDA) | CONSÓRCIO SES SERRA (OTL - OBRAS TÉCNICAS LTDA CNPJ 00.545.355/0001-66 - TREZ PARTICIPAÇÕES E ENGENHARIA LTDA CNPJ 41.200.286/0001-36) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO (REDE COLETORA, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO COMPACTA, ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E EMISSÁRIO), ALÉM DE DEMOLIÇÃO DE CANAL EM ALVENARIA E RECONSTRUÇÃO DE CANAL EM CONCRETO ARMADO E SERVIÇOS REMANESCENTES DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO HABITACIONAL SERRA TALHADA, LOTEAMENTO MULTIRÃO, NO MUNICÍPIO DE SERRA TALHADA - PE | Processo Licitatório nº 007/2022 | 28376 | Processo Licitatório nº 007/2022 | 33 | 2022 | 2022-06-13 | 2° 13/06/2023 a 28/07/2023 -Processo nº 0060900036.001097/2023-34 ----- 3°Prazo: 29/07/2023 a 28/03/2024 - 0060900036.001097/2023-34 ---- 4°Prazo: 29/03/2024 a 28/12/2024 - 0060900036.000589/2024-93 ---- 5°PRAZO: 28/12/2024 A 27/03/2025 - 0060900036.000589/2024-93 | 2023-06-12 |  | 1° acréscimo - 24,9623% - 0060900036.003367/2022-61 |  |  | 9378380.61 | 4161700.26 | SERGIO RODRIGUES DE OLIVEIRA GILBERSON RAMIRO DA ROCHA | EM EXECUÇÃO
33 | CONFIG ENGENHARIA LTDA - ME | 07.738.830/0001-60 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PADRÃO PARA DUAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA EM VILA CLAUDETE - CABO DE SANO AGOSTINHO - PE | Processo Licitatório nº 008/2022 | 28386/58224 | Processo Licitatório nº 008/2022 | 34 | 2022 | 2022-06-20 | 2° Devolução do prazo: 27/08/2023 a 16/12/2023 - 0060900036.002691/2023-42 ------ 5°PRAZO: 17/06/2024 A 16/12/2024 - 0060900036.001921/2024-37 | 2023-06-19 |  | 4° ACRÉSCIMO 19,3206902% R$ 275.451,67 E SUPRESSÃO 1,629286% R$ 25.367,68 - 0060900036.000109/2023-11 | 1° SUSPENSÃO - 27/12/2022 A 26/08/2023 -0060900034.002115/2023-15- |  | 1556980.35 | 1419657.91 | VICTOR MATHEUS DE SOUZA CAMPOS GILBERSON RAMIRO ROCHA | EM EXECUÇÃO
34 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA | 00.758.756/0001-02 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO DISTRITO DE LAGOA DE PEDRA ATÉ CASINHAS, NO MUNICÍPIO DE SURUBIM NO ESTADO DE PERNAMBUCO | Processo Licitatório nº 024/2022 | 28396 | Processo Licitatório nº 024/2022 | 35 | 2022 | 2022-06-13 | 1° acréscimo no valor de R$ 562.266,25 (quinhentos e sessenta e dois mil, duzentos e sessenta e seis reais), correspondente a 24,6628% - 0060900033.002542/2022-22 | 2022-09-12 |  |  |  |  | R$ 2.279.812,96 | 2264791.81 | JOSE DE SOUZA BARBOSA - DOB | ENCERRADO
35 | CONSÓRCIO NOVO RUMO - SCAVE / ECAM / MORIA | SCAVE 01.514.128/0001-36 - ECAM 06.204.246/0001-61 - MORIA 38.008.596/0001-49 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO NO ACESSO DE LIMOEIRO À CEDRO, NO ESTADO DE PERNAMBUCO | Processo Licitatório nº 010/2022 | 28399/28400/28401 | Processo Licitatório nº 010/2022 | 36 | 2022 | 2022-06-20 | 1° 20/02/2023 a 19/08/2023 - 0060900036.001021/2023-17 | 2023-02-19 |  | 3° Acréscimo - 16,7621% - EM TRAMITAÇÃO - 0060900034.003847/2022-41 | 2°SUSPENSÃO: 16/08/2023 A 15/12/2024 - TRAMITAÇÃO - 0060900036.001621/2024-58 - NEGATIVA DA EMPRESA EM ASSINAR |  | R$ 7.070.984,99 | 5252402.96 | GILBERSON RAMIRO ROCHA | EM EXECUÇÃO
36 | CONSÓRCIO URB FEIRA NOVA - TREZ PARTICIPAÇÕES E ENGENHARIA LTDA E CONSTRUTORA IPOGIL EIRELE ME | CONSÓRCIO URB FEIRA NOVA - TREZ PARTICIPAÇÕES E ENGENHARIA LTDA - 41.200.286/0001-36 E CONSTRUTORA IPOGIL EIRELE ME - 22.931.084/0001-10 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA - PE | Processo Licitatório nº 020/2022 | 28434/28435 | Processo Licitatório nº 020/2022 | 37 | 2022 | 2022-06-28 | 1° 28/06/2022 a 27/02/2023 3°28/02/2023 a 27/08/2023 - 0060900036.000524/2023-67 ---- 4° "28/08/2023 a 27/04/2024 - 0060900036.003039/2023-45" | 2023-02-27 |  | 2° ACRÉSCIMO - R$368.732,67 - 15,5014% - 0060900036.003278/2022-14 | 5° SUSPENSÃO: 04/12/2023 A 03/12/2024 - 0060900036.003039/2023-45 |  | R$ 2.378.697,94 | 0 | HEITOR FIDELIS SALES DE QUEROZ | ENCERRADO
37 | CONSÓRCIO INOVAR BELO JARDIM - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA / NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENOS LTDA / VIAENCOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA 12.574.539/0001-33 / NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENOS LTDA 00.338.885/0001-33 / VIAENCOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA 13.596.559/0001-78 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DO RECHO QUE INTERLIGA A BR - 232 AO DISTRITO DE ÁGUA FRIA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BELO JARDIM, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. | Processo Licitatório nº 027/2022 | 28471 | Processo Licitatório nº 027/2022 | 38 | 2022 | 2022-06-28 |  | 2023-02-27 |  | 1º ACRÉSCIMO - R$ 1.078.948,73 - 22,7937% - 0060900036.003596/2022-85 | 2° SUSPENSÃO - 22/02/2023 A 21/12/2024 - 0060900036.001622/2024-01 --- 3°suspensão: 22/12/2024 a 21/06/2025 - 0060900036.004558/2024-10 ---4° suspensão: 22/06/2025 A 21/12/2025 - EM TRAMITAÇÃO 0060900036.004558/2024-10 |  | 4733532.71 | 912264.66 | GILBERSON RAMIRO ROCHA/ JOAO PAULO DOS SANTOS SILVA | EM EXECUÇÃO
38 | CPM CONSTRUTORA LTDA | 05.545.366/0001-60 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO EM VIAS URBANAS, MUNICÍPIO DE ÁGUAS BELAS, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. | Processo Licitatório nº 022/2022 | 28467 | Processo Licitatório nº 022/2022 | 39 | 2022 | 2022-06-28 |  | 2023-02-27 |  |  |  |  | 4531521.8 | 3263939.22 | JOSE DE SOUZA BARBOSA - DOB | ENCERRADO
39 | CPM CONSTRUTORA LTDA | 05.545.366/0001-60 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO EM VIAS LOCALIZADAS NO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO, MUNICÍPIO DE TACAIMBÓ, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. | Processo Licitatório nº 021/2022 | 28468 | Processo Licitatório nº 021/2022 | 40 | 2022 | 2022-06-28 |  | 2023-02-27 |  |  |  |  | 2006660.07 | 1646619.22 | Manoel Franco Pacheco Junior - DOB | ENCERRADO
40 | RM TERCEIRIZAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EIRELI | 05.465.222/0001-01 | Contratação de empresa especializada em serviço de motoristas | Adesão à Ata de Registro de Preços nº 0018.00.2021.GOV.SAD.PE | 30008/59397/65620 | Adesão à Ata de Registro de Preços nº 0018.00.2021.GOV.SAD.PE | 41 | 2022 | 2022-07-04 | 3° Prazo: 04/07/2023 a 03/07/2024 - 0060900053.002364/2023-82 --- 4° 04/07/2024 a 03/07/2025 - 0060900053.002802/2024-93 ---- 5° PRAZO: 04/07/2025 A 03/07/2026 - EMTRAMITAÇÃO - 0060900055.003303/2024-01 | 2023-07-03 |  | 1° 15,93% - acréscimo - 0060900053.002754/2022-71 --- 2° supressão - 25,93% - Processo nº 0060900049.000692/2023-11 |  |  | 1556857.84 | 931019.83 | ARLINDO RODRIGUES RAMALHO NETO - A PARTIR DE 24.04.2025 | EM EXECUÇÃO
41 | A V M L CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA | 22.532.706/0001-37 | "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA COBERTA DO MERCADO PÚBLICO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE" | 07/07/2022 - Processo nº 0060900018.001631/2022-40 | 30010 | 07/07/2022 - Processo nº 0060900018.001631/2022-40 | 42 | 2022 | 2022-07-21 | 1° 21/03/2023 A 20/09/2023 - 0060900036.001775/2023-69 ----- 3° Prazo: 21/09/2023 a 20/05/2024 - 0060900036.001775/2023-69 --- 4°PRAZO 21/05/2024 A 20/07/2024 - 0060900037.001571/2024-07 ------ 5° PRAZO: 21/07/2024 A 20/09/2024 - 0060900037.001571/2024-07 | 2023-03-20 |  | 2° Acréscimo 0,9428% e Supressão 1,6535% - 0060900036.004659/2022-11 ---- 6° ACRÉSCIMO - 12,53% - Processo nº 0060900036.000383/2024-63 |  |  | R$ 5.338.249,53 | 0 | SÉRGIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | ENCERRADO
42 | CONSÓRCIO URB FEIRA NOVA - TREZ PARTICIPAÇÕES E ENGENHARIA LTDA E CONSTRUTORA IPOGIL EIRELE ME | CONSÓRCIO URB FEIRA NOVA 46.944.814/0001-85- TREZ PARTICIPAÇÕES E ENGENHARIA LTDA - 41.200.286/0001-36 E CONSTRUTORA IPOGIL EIRELE ME - 22.931.084./0001-10 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO NA COMUNIDADE QUILOMBOLA NO SÍTIO BARRO VERMELHO E SÍTIO DO RETIRO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. | Processo Licitatório nº 026/2022 | 34400/34401 | Processo Licitatório nº 026/2022 | 43 | 2022 | 2022-07-27 |  | 2023-03-26 |  | 1° "acréscimo - R$55.376,49 -2,9200% 0060900036.003282/2022-82" |  |  | 1899448.56 | 0 | Manoel Franco Pacheco Junior - DOB | ENCERRADO
43 | IG CONSTRUTORA LTDA ME | 09.531.960/0001-52 | Contratação de Empresa de Engenharia para revitalização de praças no Distrito de Ibiranga município de Itambé em Pernambuco. | Processo Licitatório nº 030/2022 | 34497 | Processo Licitatório nº 030/2022 | 44 | 2022 | 2022-08-02 | 1°02/01/2023 A 01/04/2023 - 0060900036.000136/2023-86 ---- 2° Prazo: 02/04/2023 a 01/12/2023 - 0060900036.000136/2023-86 ----- 4°PRAZO: 15/10/2024 A 14/03/2025 - 0060900036.000136/2023-86 ---- 6° vigência e execução: 15/03/2025 a 14/05/2025 - 0060900036.000136/2023-86 ---- 7° vigência e execução: 15/05/2025 a 13/08/2025 - 0060900036.000136/2023-86 - EM TRAMITAÇÃO | 2023-01-01 |  | 5° acréscimo - 18,21% -0060900036.003939/2022-10 | 3°SUSPENSÃO: 30/11/2023 A 29/11/2024 -0060900036.001312/2024-88 |  | R$ 714.218,37 | 473592.58 | ANE MARIA DE JESUS BARBOSA DA SILVA HEITOR FIDELIS SALES DE QUEIROZ | EM EXECUÇÃO
44 | CONSTRUTORA CELTA S.S. EIRELI EPP | 08.853.117/0001-20 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIA DE ACESSO E CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO EM PONTA DE PEDRAS NO MUNICÍPIO DE GOIANA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. | Processo Licitatório nº 041/2022 | 34500 | Processo Licitatório nº 041/2022 | 45 | 2022 | 2022-07-27 | 1° 27/10/2022 a 26/01/2023 - 0060900036.004054/2022-20 | 2022-10-26 |  | 2°acréscimo 23,6324% - 0060900036.003863/2022-14 |  |  | 342449.12 | 342449.12 | MANOEL FRANCO - DOB | ENCERRADO
45 | LIDERMAC CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA | 40.882.060/0001-08 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NO 1º ACESSO PELA BR 408 AO MUNICÍPIO DE ALIANÇA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. | Processo Licitatório nº 039/2022 | 34513 | Processo Licitatório nº 039/2022 | 46 | 2022 | 2022-08-02 | 1° 02/08/2022 a 01/01/2023 | 2023-01-01 |  |  |  |  | 929324.44 | 889550.47 | MANOEL FRANCO - DOB | ENCERRADO
46 | CONSTRUTORA CELTA S.S. EIRELI EPP | 08.853.117/0001-20 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO NA COMUNIDADE SÍTIO JACARÉ LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. | Processo Licitatório nº 043/2022 | 34512 | Processo Licitatório nº 043/2022 | 47 | 2022 | 2022-07-27 | 1º 27/10/2022 A 26/01/2023 - 0060900036.003852/2022-34 | 2022-10-26 |  | 2° acréscimo - R$ 61.546,65 - 23,6387% - tramitação 0060900036.003470/2022-19 |  |  | 321910.62 | 321910.62 | MANOEL FRANCO - DOB | ENCERRADO
47 | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 07.005.206/0001-53 | contratação do Serviço de locação de 13 veículos para transporte de pessoas, tipo caminhonete cabine dupla 4x4 | Adesão à Ata de Registro de Preços nº ARPC.0031.00.2021.GOV.SAD.PE | 34828 | Adesão à Ata de Registro de Preços nº ARPC.0031.00.2021.GOV.SAD.PE | 48 | 2022 | 2022-08-07 | 1° 07/02/2025 a 06/08/2025 - morte súbita - 0060900055.001696/2024-19 | 2025-02-06 |  |  |  |  | R$ 1.625.910,00 | 233880.9 | ARLINDO RODRIGUES RAMALHO NETO | EM EXECUÇÃO
48 | CONSÓRCIO URB FEIRA NOVA - TREZ PARTICIPAÇÕES E ENGENHARIA LTDA E CONSTRUTORA IPOGIL EIRELE ME | CONSÓRCIO URB FEIRA NOVA 46.944.814/0001-85- TREZ PARTICIPAÇÕES E ENGENHARIA LTDA - 41.200.286/0001-36 E CONSTRUTORA IPOGIL EIRELE ME - 22.931.084./0001-10 | Contratação de empresa de engenharia para execução de obras de terraplenagem, pavimentação e drenagem de diversas ruas no município de Escada, no Estado de Pernambuco. | Processo Licitatório nº 035/2022 | 35334/35335 | Processo Licitatório nº 035/2022 | 49 | 2022 | 2022-08-05 | 2° 05/02/2023 A 04/05/2023 - Processo nº 0060900036.000236/2023-11 -- 3°05/05/2023 A 04/09/2023 - 0060900036.001634/2023-46 --- 4° Prazo: 05/09/2023 a 04/03/2024 - 0060900036.001634/2023-46 --- | 2023-02-04 |  | 1° SUPRESSÃO - R$13.502,56 - 0,8150% -----ACRÉSCIMO R$187.248,29 - 11,3028% - 0060900036.003284/2022-71 | 5° SUSPENSÃO: 06/02/2024 A 05/02/2025 - 0060900036.001634/2023-46 --- 6° suspensão: 06/02/2025 a 05/02/2026 - 0060900036.001634/2023-46 |  | R$ 1.656.658,21 | 0 | ISABELLE SENA BARBOSA DA SILVA ANDRADE | EM EXECUÇÃO
49 | CONSÓRCIO URB FEIRA NOVA - TREZ PARTICIPAÇÕES E ENGENHARIA LTDA E CONSTRUTORA IPOGIL EIRELE ME | CONSÓRCIO URB FEIRA NOVA 46.944.814/0001-85- TREZ PARTICIPAÇÕES E ENGENHARIA LTDA - 41.200.286/0001-36 E CONSTRUTORA IPOGIL EIRELE ME - 22.931.084./0001-10 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM EM RUAS DO MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. | Processo Licitatório nº 042/2022 | 35331/35332 | Processo Licitatório nº 042/2022 | 50 | 2022 | 2022-08-05 | 2° 05/01/2023 a 04/04/2023 - 0060900036.004690/2022-51 | 2023-01-04 |  | 1° ACRÉSCIMO - 12,913226%. - R$167.788,67 - 0060900036.003349/2022-89 |  |  | R$ 1.299.355,16 | 0 | HEITOR FIDELIS SALES DE QUEROZ | ENCERRADO
50 | CONSÓRCIO URB PAUDALHO - TREZ PARTICIPAÇÕES E ENGENHARIA LTDA E CONSTRUTORA IPOGIL EIRELE ME | CONSÓRCIO URB PAUDALHO 47.142.017/0001-47- TREZ PARTICIPAÇÕES E ENGENHARIA LTDA - 41.200.286/0001-36 E CONSTRUTORA IPOGIL EIRELE ME - 22.931.084./0001-10 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO NO ACESSO AO DISTRITO DE ROSARINHO NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. | Processo Licitatório nº 040/2022 | 35338/35339 | Processo Licitatório nº 040/2022 | 51 | 2022 | 2022-08-05 | 2° Prazo: 05/02/2023 a 04/12/2023 - - 0060900036.002235/2023-01 | 2023-02-04 |  | 1° ACRÉSCIMO R$279.527,88 - 9,7930% - 0060900036.003283/2022-27 | 3° SUSPENSÃO: 11/11/2023 A 10/11/2025 - - 0060900036.002235/2023-01 |  | 2854376.13 | 0 | HEITOR FIDELIS SALES DE QUEROZ | EM EXECUÇÃO
51 | JEPAC ENGENHARIA LTDA | 05.623.631/0001-80 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO E SINALIZAÇÃO NA RUA FLORESTA E RUA DO SOL NO DISTRITO DE SANTO ANDRÉ NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TAMANDARÉ, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. | Processo Licitatório nº 036/2022 | 35323 | Processo Licitatório nº 036/2022 | 52 | 2022 | 2022-08-05 | 1° 05/12/2022 A 04/04/2023 - 0060900047.002994/2022-55 ---- 2°Prazo: 05/04/2023 a 04/12/2023 - 0060900047.002994/2022-55 | 2022-12-04 |  | 5° ACRÉSCIMO - 6,5227% - EM TRAMITAÇÃO - 0060900036.004435/2022-17 | 3° SUSPENSÃO: 01/12/2023 a 31/11/2024 - 0060900036.000116/2024-96 ---4° SUSPENSÃO: 30/11/2024 a 29/11/2025 - 0060900036.000116/2024-96 ---- |  | 1201473.39 | 795985.98 | JOÃO PAULO DOS SANTOS SILVA HEITOR FIDELIS SALES DE QUEIROZ | EM EXECUÇÃO
52 | CONSÓRCIO INOVAR ITAQUITINGA | 47.141.755/0001-70 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO NO ACESSO AO DISTRITO DE SAPÉ NO MUNICÍPIO DE ITAQUITINGA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO | Processo Licitatório nº 044/2022 | Não houve empenho em 2022 | Processo Licitatório nº 044/2022 | 53 | 2022 | 2022-08-05 | 1°Prazo: 05/05/2023 a 04/03/2024 - 0060900036.003893/2023-10 | 2023-05-04 |  | 4° ACRÉSCIMO - 24,6924% - R$ 1.511.698,02 - TRAMITAÇÃO - 0060900036.004290/2022-46 | 2° SUSPENSÃO: 01/02/2024 A 31/01/2025 - 0060900036.003718/2023-14 ----- 3° SUSPENSÃO: 01/02/2025 a 31/08/2025 - 0060900036.003718/2023-14 ---- |  | 6122128.24 | 0 | SÉRGIO RODRIGUES DE OLIVEIRA GILBERSON RAMIRO DA ROCHA | EM EXECUÇÃO
53 | CONSÓRCIO URB PAUDALHO - TREZ PARTICIPAÇÕES E ENGENHARIA LTDA E CONSTRUTORA IPOGIL EIRELE ME | CONSÓRCIO URB PAUDALHO 47.142.017/0001-47 - TREZ PARTICIPAÇÕES E ENGENHARIA LTDA - 41.200.286/0001-36 E CONSTRUTORA IPOGIL EIRELE ME - 22.931.084./0001-10 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CAMUTANGA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. | Processo Licitatório nº 048/2022 | 35326/035327 | Processo Licitatório nº 048/2022 | 54 | 2022 | vigência: 04/08/2022 - execução: 04/08/2022 | 2° VIGÊNCIA: 04/02/2023 a 03/02/2024 - 0060900036.003766/2023-11 ---- 4° VIGêNCIA: 05/08/2024 A 04/04/2025 - EXECUÇÃO: 05/08/2024 A 04/02/2025 - 0060900036.002708/2024-42 --- 5° EXECUÇÃO: 04/02/2025 A 03/04/2025 -0060900036.000123/2025-79 ---- 6° vigência e execução: 04/04/2025 a 03/07/2025 - 0060900036.000823/2025-63 | vigência: 03/02/2023 - execução: 03/12/2022 - 04 meses da OS |  | 1°ACRÉSCIMO - R$305.566,07 11,2859% - 0060900036.003253/2022-11 --- 7°ACRÉSCIMO 8,46% - 0060900036.004155/2024-62 | 3° SUSPENSÃO: 30/05/2023 A 29/11/2024 - 0060900036.001685/2024-59 |  | 2707500 | 0 | ISABELLE SENA BARBOSA DA SILVA ANDRADE/ ANE MARIA DE JESUS BARBOSA DA SILVA | EM EXECUÇÃO
54 | A V M L CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA | 22.532.706/0001-37 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO DO BINÁRIO DE ACESSO VIÁRIO AO PÓLO ATACADISTA DE CONFECÇÕES DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. | Processo Licitatório nº 038/2022 | 35325/56076/46749 | Processo Licitatório nº 038/2022 | 55 | 2022 | 2022-08-04 | 1° acréscimo 16,3673% - R$ 1.724.165,55 -0060900033.003456/2022-37 ---- 2° AJUSTE DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - 0060900033.003456/2022-37 ---- 4° 04/01/2023 A 03/06/2023 - 0060900036.004613/2022-00 | 2023-01-03 |  | 3° Acréscimo - 8,63% - 0060900036.004069/2022-98 |  |  | 11196354.94 | 11196354.94 | JOSE DE SOUZA BARBOSA - DOB | ENCERRADO
55 | OTL – OBRAS TÉCNICAS LTDA. | 00.545.355/0001-66 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA II PERIMETRAL METROPOLITANA NORTE/ VIA METROPOLITANA NORTE, COM EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO ILUMINAÇÃO E PAISAGISMO NOS TRECHOS DAS VIAS MARGINAIS COMPREENDIDOS ENTRE AS ESTACAS 151 A 201 (LADO DIREITO) E 152 A 202 (LADO ESQUERDO), ALARGAMENTO E REVESTIMENTO DO CANAL NO TRECHO ENTRE AS ESTACAS 116+3,5 A 166, ASSIM COMO EXECUÇÃO DE DUAS OBRAS DE ARTE (OAE'S 09 E 10) - OLINDA/PE. | Processo Licitatório nº 033/2022 | 35322/52828/52870/59431 | Processo Licitatório nº 033/2022 | 56 | 2022 | [7 empty] | 102917622.72 | 50219273.68 | JOSÉ UBIRACI PEREIRA SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | EM EXECUÇÃO
56 | CONSÓRCIO INOVAR - FREI MIGUELINHO | CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA 12.574.539/0001-33 / NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENOS LTDA 00.338.885/0001-33 / VIAENCOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA 13.596.559/0001-78 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO NO ACESSO A COMUNIDADE DE PLACAS E AO DISTRITO DE CHÃ DO CARMO NO MUNICÍPIO DE FREI MIGUELINHO, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. | Processo Licitatório nº 045/2022 | 35328/035329/035330 | Processo Licitatório nº 045/2022 | 57 | 2022 | 2022-08-05 | 2° Prazo: 05/05/2023 a 04/11/2023 - 0060900018.002304/2022-13 | 2023-05-04 |  | 1° acréscimo 24,9605% - R$ 1.373.683,87 - 0060900033.005002/2022-09 | 3° SUSPENSÃO: 05/06/2023 A 04/06/2024 - 0060900036.003724/2023-71 --- 4° SUSPENSÃO: 05/06/2024 A 04/06/2025 - 0060900036.003724/2023-71 |  | 5503425.83 | 3392908.58 | GILBERSON RAMIRO ROCHA VICTOR MATHEUS DE SOUZA CAMPOS | EM EXECUÇÃO
57 | CPM CONSTRUTORA LTDA | 05.545.366/0001-60 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA CAPITÃO EGÍDIO DE BARROS, AVENIDA JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS E RUA PEDRO SÁTIRO DE OLIVEIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO, NO ESTADO DE PERNAMBUCO | Processo Licitatório nº 037/2022 | 40748/52888 | Processo Licitatório nº 037/2022 | 58 | 2022 | 2022-09-01 | 2° 01/03/2023 a 30/09/2023 - 0060900126.000324/2023-03 | 2023-02-28 |  | 1° acréscimo contratual de R$ 470.798,39 representando 24,2965% - 0060900036.003538/2022-51 |  |  | 2309854.25 | 2309854.25 | JOSÉ DE SOUZA BARBOSA - DOB | ENCERRADO
58 | PLANALTO PAJEÚ EMPREENDIMENTOS LTDA | 10.565.011/0001-72 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO E URBANIZAÇÃO DO ACESSO AO POVOADO DE BELO ORIENTE NO MUNICÍPIO DE TRACUNHAÉM, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. | Processo Licitatório nº 052/2022 | 35347 | Processo Licitatório nº 052/2022 | 59 | 2022 | 2022-08-04 | 1° 04/11/2022 a 03/02/2023 - 0060900036.003874/2022-02 ---- 4°Prazo:28/10/2024 a 27/11/2024 - 0060900037.003036/2024-82 --- 5° PRAZO: 28/11/2024 A 27/12/2024 - 0060900037.003036/2024-82 | 2022-11-03 |  | 2° ACRÉSCIMO 11,25% - 40.815,71 - 0060900036.004183/2022-18 | 3° SUSPENSÃO: 03/02/2023 A 02/12/2024 - 0060900036.003723/2023-27 |  | R$ 362.858,39 | 190479.41 | SÉRGIO RODRIGUES DE OLIVEIRA GILBERSON RAMIRO DA ROCHA | ENCERRADO
59 | PLANALTO PAJEÚ EMPREENDIMENTOS LTDA | 10.565.011/0001-72 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE POÇÃO, NO ESTADO DE PERNAMBUCO | Processo Licitatório nº 051/2022 | 35348 | Processo Licitatório nº 051/2022 | 60 | 2022 | 2022-08-18 | 1° 18/01/2023 a 17/06/2023 -0060900036.004663/2022-89 -- | 2023-01-17 |  |  | 2°SUSPENSÃO: 15/05/2023 a 14/05/2024 - 0060900036.004663/2022-89 |  | R$ 1.570.433,46 | 849081.33 | JOSÉ DE SOUZA BARBOSA - DOB | ENCERRADO
60 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA | 00.758.756/0001-02 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO A REQUALIFICAÇÃO DA IV PERIMETRAL DE OLINDA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. | Processo Licitatório nº 034/2022 | 35345 | Processo Licitatório nº 034/2022 | 61 | 2022 | 2022-08-05 |  | 2023-04-04 |  | 1°ACRÉSCIMO - 17,3060% - R$ 1.446.802,72 - 0060900034.003452/2022-49 | 2° SUSPENSÃO: 03/03/2023 A 02/09/2023 - 0060900035.000858/2023-41 --- 3° Suspensão: 03/09/2023 a 02/09/2024 - 0060900035.000858/2023-41 |  | 8360111.25 | 85698.7 | JOÃO VICTOR RODRIGUES DE FRANÇA | ENCERRADO
61 | CPM CONSTRUTORA LTDA | 05.545.366/0001-60 | Contratação de Empresa de Engenharia para Demolição de Reservatório elevado em concreto armado e destivamento de poço artesiano, Bairro de Peixinhos, Olinda/PE. | Processo Licitatório nº 028/2022 | 40498 | Processo Licitatório nº 028/2022 | 62 | 2022 | 2022-09-12 |  | 2023-02-11 |  |  | 1ºSUSPENSÃO: 30/01/2023 A 29/07/2023 - 0060900036.000214/2023-42 |  | R$ 359.753,83 | 0 | ISABELLE SENA BARBOSA DA SILVA ANDRADE | ENCERRADO
62 | DINIZ J DE A LINS ENGENHARIA CIVIL | 19.367.352/0001-08 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO DE IATI, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. | Processo Licitatório nº 055/2022 | 40650 | Processo Licitatório nº 055/2022 | 63 | 2022 | 2022-08-18 | 4°PRAZO: 18/02/2025 A 19/05/2025 - 0060900036.000493/2024-25 --- 5° PRAZO: 20/05/2025 a 19/07/2025 - 0060900036.000493/2024-25 - EM TRAMITAÇÃO | 2023-02-17 |  |  | 1º SUSPENSÃO: 13/02/2023 A 12/08/2024 - 0060900036.000493/2024-25 ---- 2°SUSPENSÃO: 06/08/2024 A 05/02/2025 - 0060900036.000493/2024-25 ----- 3°SUSPENSÃO: 06/02/2025 A 05/08/2025 - 0060900036.000493/2024-25 |  | R$ 2.679.000,00 | 818815.73 | VICTOR MATHEUS DE SOUZA CAMPOS | EM EXECUÇÃO
63 | CONSÓRCIO URB PAUDALHO - TREZ PARTICIPAÇÕES E ENGENHARIA LTDA E CONSTRUTORA IPOGIL EIRELE ME | CONSÓRCIO URB PAUDALHO- TREZ PARTICIPAÇÕES E ENGENHARIA LTDA - 41.200.286/0001-36 E CONSTRUTORA IPOGIL EIRELE ME - 22.931.084./0001-10 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SAIRÉ, NO ESTADO DE PERNAMBUCO - SEI Nº 0060900018.002339/2022-44 | Processo Licitatório nº 046/2022 | 40654 | Processo Licitatório nº 046/2022 | 64 | 2022 | 2022-08-17 |  | 16/01/2023 - 0060900018.002339/2022-44 |  |  | 1° suspensão: 19/08/2022 a 18/02/2023 |  | R$ 2.208.439,56 | 0 | MANOEL FRANCO PACHECO - DOB | ENCERRADO
64 | CONSTRUTORA CELTA S.S. EIRELI EPP | 08.853.117/0001-20 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO, NO ESTADO DE PERNAMBUCO | Processo Licitatório nº 056/2022 | 40642 | Processo Licitatório nº 056/2022 | 65 | 2022 | 2022-08-18 |  | 2023-01-17 |  | 1° ACRÉSCIMO - R$ 482.573,18 - 24,3372% - TRAMITAÇÃO - 0060900036.003251/2022-21 |  |  | 2430443.95 | 2430443.95 | MANOEL FRANCO PACHECO - DOB | ENCERRADO
65 | Consórcio Novo Maranhão | 17.696.801/0001-36 | Implantação de Sistemas Simplificado de Abastecimento de Água – SSAA - em localidades Rurais em todos os municípios do Estado de Pernambuco. | Lote n° 03 da Ata de Registro de Preços - Concorrência n° 02/2021 SAF/MA – Processo Administrativo n° 0098969/2021 – SAF | 44941 | Lote n° 03 da Ata de Registro de Preços - Concorrência n° 02/2021 SAF/MA – Processo Administrativo n° 0098969/2021 – SAF | 66 | 2022 | 2022-08-01 |  | 2023-07-31 |  |  |  |  | 8437494.86 | 5131245.29 | ANA CAROLINA ALBUQUERQUE - DAO | EM EXECUÇÃO
66 | ANDRES TRONCOSO SOUTULLO EIRELI | 20.136.006/0001-06 | Elaboração de relatório técnico - Incluindo planta de locação e situação, com delimitação de áreas de preservação permanente-APP, visando a caracterização de corpo hídrico e seu entorno, com emissão de ART. | PROCESSO LICITATÓRIO, COMPRA DIRETA 0013.2022.CCD.DL.0007.CEHAB | 59452 | PROCESSO LICITATÓRIO, COMPRA DIRETA 0013.2022.CCD.DL.0007.CEHAB | 67 | 2022 | 2022-09-05 |  | 2022-11-04 |  |  |  |  | R$ 37.500,0000 | R$ 37.500,0000 |  | ENCERRADO
67 | CBAA-ASFALTOS LTDA | 05.099.585/0007-58 | Fornecimento de emulsão asfáltica do tipo RL-C1, para atender necessidade da prefeitura de São José do Egito, PE | PROCESSO Nº 011.2022.CPL.PE.002.CEHAB | 40676 | PROCESSO Nº 011.2022.CPL.PE.002.CEHAB | 68 | 2022 | 2022-08-23 |  | 2024-02-22 |  |  |  |  | R$ 3.315.000,00 | 301499.25 | SÉRGIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | ENCERRADO
68 | CPM CONSTRUTORA LTDA | 05.545.366/0001-60 | "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO 17º CIRETRAN – GOIANA, NO MUNICÍPIO DE GOIANA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO" | Processo Licitatório nº 031/2022 | 40655 | Processo Licitatório nº 031/2022 | 69 | 2022 | 2022-08-10 |  | 2023-06-09 |  |  | 1°SUSPENSÃO - 13/02/2023 a 12/08/2023 - 0060900035.000625/2023-48 |  | R$ 6.472.073,26 | 0 | OSSIAN CALAFANGE - DOB | ENCERRADO
69 | COSTA NETO CONSTRUÇÕES | 02.772.763/0001-86 | Implantação de Sistemas Simplificado de Abastecimento de Água – SSAA - em localidades Rurais em todos os municípios do Estado de Pernambuco. | Lote n° 06 da Ata de Registro de Preços - Concorrência n° 02/2021 SAF/MA – Processo Administrativo n° 0098969/2021 – SAF | 44680 | Lote n° 06 da Ata de Registro de Preços - Concorrência n° 02/2021 SAF/MA – Processo Administrativo n° 0098969/2021 – SAF | 70 | 2022 | 2022-08-01 |  | 2023-07-31 |  |  |  |  | 14721618.29 | 13427765.03 | ANA CAROLINA ALBUQUERQUE - DAO | EM EXECUÇÃO
70 | CPM CONSTRUTORA LTDA | 05.545.366/0001-60 | Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Obras de terraplenagem, pavimentação e sinalização de diversas ruas no município de São Bento do Una, no Estado de Pernambuco. | Processo Licitatório nº 058/2022 | 40677 | Processo Licitatório nº 058/2022 | 71 | 2022 | 23/08/2022 0060900033.002072/2022-05 | 1° 23/02/2023 a 22/08/2023 - 0060900126.000327/2023-39 | 2023-02-22 |  |  |  |  | R$ 1.969.065,77 | 1540894.7 | ISABELLE SENA BARBOSA DA SILVA ANDRADE | ENCERRADO
71 | CPM CONSTRUTORA LTDA | 05.545.366/0001-60 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BUENOS AIRES, NO ESTADO DE PERNAMBUCO | Processo Licitatório nº 059/2022 | 71693 | Processo Licitatório nº 059/2022 | 72 | 2022 | 2022-08-25 | 2° 25/01/2023 a 24/04/2023 - 0060900036.000135/2023-31 -- 3°25/04/2023 a 24/10/2023 - 0060900126.000329/2023-28 | 24/01/2023 - 0060900018.002703/2022-76 |  | 1°acréscimo-18,3870% - 609.531,90 -0060900036.004400/2022-70 |  |  | 3315022.66 | 0 | HEITOR FIDELIS SALES DE QUEROZ | ENCERRADO
72 | CPM CONSTRUTORA LTDA | 05.545.366/0001-60 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO TRECHO DO POVOADO DE PATOS AO POVOADO DE VALDEMAR LIMA NO MUNICÍPIO DE FREI MIGUELINHHO, NO ESTADO DE PERNAMBUCO | Processo Licitatório nº 053/2022 | 71692 | Processo Licitatório nº 053/2022 | 73 | 2022 | 2022-08-25 | 1°25/01/2023 a 24/04/2023 - 0060900036.000134/2023-97 -- 2°25/04/2023 a 24/10/2023 - 0060900126.000328/2023-83 | 2023-01-24 |  | ACRÉSCIMO - 5,9618% - EM TRAMITAÇÃO - 0060900036.004535/2022-35 | 3° SUSPENSÃO: 24/10/2023 A 23/10/2024 - 0060900036.001637/2024-61 --- 4° SUSPENSÃO: 24/10/2024 A 23/10/2025 - 0060900036.001637/2024-61 --- |  | R$ 2.232.561,59 | 0 | SÉRGIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | EM EXECUÇÃO
73 | TREZ PARTICIPAÇÕES E ENGENHARIA LTDA | 41.200.286/0001-36 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DA ESCADARIA E RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO DE ACESSO À IGREJINHA DO BOM JESUS DOS PASSOS NO MUNICÍPIO DE BELÉM DE MARIA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO | Processo Licitatório nº 063/2022 | 40690 | Processo Licitatório nº 063/2022 | 74 | 2022 | 2022-08-23 | 1° 23/11/2022 A 22/02/2023 - 0060900036.003970/2022-42 | 22/11/2022 0060900018.002760/2022-55 |  |  |  |  | R$ 188.977,27 | 0 | ISABELLE SENA BARBOSA DA SILVA ANDRADE | ENCERRADO
74 | CONSÓRCIO INOVAR - TRACUNHAÉM - | CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA 12.574.539/0001-33 / NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENOS LTDA 00.338.885/0001-33 / VIAENCOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA 13.596.559/0001-78 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO NO ACESSO DA PE-41 AO DISTRITO DE BELO ORIENTE NO MUNICÍPIO DE TRACUNHAÉM | Processo Licitatório nº 047/2022 | 40673/40674/40675 | Processo Licitatório nº 047/2022 | 75 | 2022 | 2022-08-25 | 1°25/12/2022 A 24/04/2023 - 0060900036.004623/2022-37 -- 3° PRAZO: 24/04/2024 A 23/04/2025 - 0060900036.001383/2024-81 | 2022-12-24 |  | 4º ACRÉSCIMO 17,1566% - 0060900036.004307/2022-65 | 2° SUSPENSÃO: 24/04/2023 A 23/04/2024 - 0060900036.003719/2023-69 |  | 1511085.22 | 0 | SÉRGIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | EM EXECUÇÃO
75 | FOTO BELEZA ARTES COMERCIO LTDA | 10.473.437/0001-04 | Compra de 100 Crachás e Cordões personalizados para os funcionários da Cehab. | PROCESSO LICITATÓRIO, COMPRA DIRETA Compra direta 0015.2022.CCD.DL.0009.CEHAB | 40519 | PROCESSO LICITATÓRIO, COMPRA DIRETA Compra direta 0015.2022.CCD.DL.0009.CEHAB | 76 | 2022 | 2022-08-25 |  | 2022-10-24 |  |  |  |  | 2800 | 2800 |  | ENCERRADO
76 | CONLURB - CONSTRUÇÕES E LIMPEZA URBANA LTDA | 69.936.730/0001-03 | serviços de Locação de Máquinas Pesadas, Caminhões e Equipamentos, incluindo operador e fornecimento de combustível, por meio de empresa especializada, de forma a atender em caráter emergencial os municípios atingidos por desastres naturais provocados pelas chuvas no Estado de Pernambuco, onde foram decretados situação de emergência. | PROCESSO LICITATÓRIO, COMPRA DIRETA 0017.2022.CCD.DL.0010.CEHAB. | 40716 | PROCESSO LICITATÓRIO, COMPRA DIRETA 0017.2022.CCD.DL.0010.CEHAB. | 77 | 2022 | 2022-08-19 |  | 2022-11-25 |  |  |  |  | R$ 15.209.715,76 | 11927202.53 | OSSIAN CALAFANGE - DOB | ENCERRADO
77 | EXCELSIOR Seguros | 33.054.826/0001-92 | Empresa seguradora do ramo imobiliário | PROCESSO LICITATÓRIO 010.2022.CPL.PE.001.CEHAB | 52805 | PROCESSO LICITATÓRIO 010.2022.CPL.PE.001.CEHAB | 78 | 2022 | 2022-10-18 |  | 2023-10-17 |  |  |  |  | 174000 | 34753.02 | JOSÉ TELMO WANDERLEY DE FARIAS | EM EXECUÇÃO
78 | CONSTRUHINDO LTDA EPP | 03.780.670/0001-66 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE PEFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS EM ROCHA CRISTALINA NA REGIÃO MATA NORTE E MATA SUL, EM PE | Processo Licitatório nº 032/2022 | 40747 | Processo Licitatório nº 032/2022 | 79 | 2022 | 2022-04-27 |  | 2023-04-26 |  |  |  |  | 4635958 | 1087193.12 | ANTONIO CALIXTO - DAO | EM EXECUÇÃO
79 | CONSTRUTORA CELTA S.S. EIRELI EPP | 08.853.117/0001-20 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO DE SERRITA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.​ | Processo Licitatório nº 054/2022 | 46610 | Processo Licitatório nº 054/2022 | 80 | 2022 | 2022-09-15 |  | 2023-01-14 |  |  | 1° SUSPENSÃO - 10/11/2022 A 09/05/2023 - 0060900089.000651/2023-41 --- 2° Suspensão: 10/05/2023 a 09/05/2024 - 0060900089.000651/2023-41 |  | R$ 981.679,26 | 0 | SÉRGIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | ENCERRADO
80 | CONSÓRCIO URB PAUDALHO | CONSÓRCIO URB PAUDALHO 47.142.017/0001-47 / TREZ PARTICIPAÇÕES E ENGENHARIA LTDA 41.200.286/0001-36 / CONSTRUTORA IPOGIL EIRELI ME 22.931.084/0001-1 | CONTRATACÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DO ACESSO VIÁRIO AO RESIDENCIAL SANTA CLARA II NO MUNICÍPIO DE BARREIROS, NO ESTADO DE PERNAMBUCO | Processo Licitatório nº 062/2022 | 46609 | Processo Licitatório nº 062/2022 | 81 | 2022 | 2022-09-16 | 1° 16/02/2023 a 15/08/2023 - 0060900036.001800/2023-12 -- 5° vigência e execução - 20/03/2025 a 19/05/2025 -0060900036.001937/2024-40 | 2023-02-15 |  |  | 2° Suspensão: 20/06/2023 a 19/06/2024 - 0060900036.001800/2023-12 -- 3° SUSPENSÃO - 20/06/2024 A 19/12/2024 -0060900036.001937/2024-40 -- 4° PRAZO: 20/12/2024 A 19/03/2025 - 0060900036.001937/2024-40 |  | R$ 912.531,73 | 554304.13 | VICTOR MATHEUS DE SOUZA CAMPOS MATHEUS CAVALCANTI SOARES LEAL MENDES | EM EXECUÇÃO
81 | CONSTRUTORA CELTA S.S. EIRELI EPP | 08.853.117/0001-20 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ADUTORA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DE EMPREENDIMENTO HABITACIONAL COM 300 UNIDADES HABITACIONAIS CONSTRUÍDAS ATRAVÉS DO PROGRAMA OPERAÇÃO RECONSTRUÇÃO NO MUNICÍPIO DE XEXÉU - PE. | Processo Licitatório nº 066/2022 | 46517 | Processo Licitatório nº 066/2022 | 82 | 2022 | 2022-09-16 |  | 2022-12-15 |  |  |  |  | R$ 375.600,00 | 375600 | MANOEL FRANCO PACHECO - DOB | ENCERRADO
82 | CONSÓRCIO INOVAR OLINDA | CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA 12.574.539/0001-33 / NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENOS LTDA 00.338.885/0001-33 / VIAENCOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA 13.596.559/0001-78 | CONTRATACÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO NA ESTRADA LÍGIA GOMES DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE OLINDA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO | Processo Licitatório nº 064/2022 | 46626/46627/46628 | Processo Licitatório nº 064/2022 | 83 | 2022 | 2022-09-15 | 2° Prazo: 15/03/2023 a 14/03/2024 - 0060900035.000860/2023-10 | 2023-03-14 |  | 1° ACRÉSCIMO - 19,3603% - 0060900035.004954/2022-87 -- |  |  | 3605641 | 0 |  | ENCERRADO
83 | A V M L CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA | 22.532.706/0001-37 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO PARA O ACESSO VIÁRIO AO RESIDENCIAL CAMPESTRE EM BEZERROS NO MUNICÍPIO DE BEZERROS, NO ESTADO DE PERNAMBUCO | Processo Licitatório nº 061/2022 | 46632 | Processo Licitatório nº 061/2022 | 84 | 2022 | 2022-09-19 | 1° 19/02/2023 a 18/07/2023 - 0060900036.001551/2023-57 --- 2° Prazo: 19/07/2023 a 18/12/2023 - 0060900036.001551/2023-57 --- 4° Prazo: 19/12/2023 a 18/03/2024 - 0060900036.001551/2023-57 | 2023-02-18 |  | 3° Acréscimo 24,998726%, R$ 105.858,44 - 0060900036.001907/2023-52 |  |  | 423455.33 | 0 |  | ENCERRADO
84 | CVM CONSTRUTORA LTDA | 08.534.529/0001-05 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA VOLTA DO MOXOTÓ, JATOBÁ/PE. | Processo Licitatório nº 057/2022 | 46635 | Processo Licitatório nº 057/2022 | 85 | 2022 | 2022-09-16 | 2° 16/05/2023 a 15/10/2023 - 0060900036.001174/2023-56 -- 3° Prazo: 16/10/2023 a 15/02/2024 - 0060900036.001174/2023-56 4° Prazo: 16/02/2024 a 15/08/2024 - 0060900036.000581/2024-27 | 2023-05-15 |  | 1° ACRÉSCIMO - 15,3382% - 0060900026.005135/2022-66 -- 5° "ACRÉSCIMO 9,3566% - 0060900036.001146/2023-39" |  |  | R$ 11.475.000,00 | 5088623.86 | SÉRGIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | ENCERRADO
85 | CONSÓRCIO URB PAUDALHO - TREZ PARTICIPAÇÕES E ENGENHARIA LTDA E CONSTRUTORA IPOGIL EIRELE ME | CONSÓRCIO URB PAUDALHO 47.142.017/0001-47- TREZ PARTICIPAÇÕES E ENGENHARIA LTDA - 41.200.286/0001-36 E CONSTRUTORA IPOGIL EIRELE ME - 22.931.084./0001-10 | EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS NO DISTRITO SÃO JOSÉ E POVOADO DE BOCA DE MATA NO MUNICÍPIO DE PANELAS, NO ESTADO DE PERNAMBUCO - SEI Nº 0060900018.002724/2022-91 | Processo Licitatório nº 060/2022 | 46633 | Processo Licitatório nº 060/2022 | 86 | 2022 | 2022-09-16 | 1° Prazo: 16/02/2023 a 15/09/2023 - 0060900018.002724/2022-91 -- 2° Prazo: 16/09/2023 a 15/03/2024 - 0060900036.003042/2023-69 --- | 2023-02-15 |  |  | 3° SUSPENSÃO: 30/06/2023 A 29/06/2024 - 0060900036.000810/2024-11 --- 4° SUSPENSÃO: 30/06/2024 A 29/06/2025 - 0060900036.001998/2024-15 |  | R$ 2.233.173,12 | 1888463.06 | ISABELLE SENA BARBOSA DA SILVA ANDRADE | EM EXECUÇÃO
86 | ENTEC EMPREENDIMENTOS EIRELI | 19.543.790/0001-80 | Implantação de Sistemas Simplificado de Abastecimento de Água – SSAA - em localidades Rurais em todos os municípios do Estado de Pernambuco. | Lote n° 02 da Ata de Registro de Preços - Concorrência n° 02/2021 SAF/MA – Processo Administrativo n° 0098969/2021 – SAF | 46692 | Lote n° 02 da Ata de Registro de Preços - Concorrência n° 02/2021 SAF/MA – Processo Administrativo n° 0098969/2021 – SAF | 87 | 2022 | 2022-09-16 |  | 2023-08-15 |  |  |  |  | 14721703.09 | 11865865.27 | PABLO AUGUSTO DE SOUZA LUCENA | EM EXECUÇÃO
87 | CPM CONSTRUTORA LTDA | 05.545.366/0001-60 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. | Processo Licitatório nº 070/2022 | 46739/52911 | Processo Licitatório nº 070/2022 | 88 | 2022 | 2022-09-23 |  | 2023-02-22 |  | 1° Acréscimo 23,367% - R$ 1.479.067,77 - Processo nº 0060900036.003803/2022-00 |  |  | 6661589.11 | 6661589.11 | MANOEL FRANCO PACHECO - DOB | ENCERRADO
88 | CONSÓRCIO URB PAUDALHO - TREZ PARTICIPAÇÕES E ENGENHARIA LTDA E CONSTRUTORA IPOGIL EIRELE ME | CONSÓRCIO URB PAUDALHO 47.142.017/0001-47- TREZ PARTICIPAÇÕES E ENGENHARIA LTDA - 41.200.286/0001-36 E CONSTRUTORA IPOGIL EIRELE ME - 22.931.084./0001-10 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO PARA O ACESSO VIÁRIO AO RESIDENCIAL LAJE DOS CAROÇOS NO MUNICÍPIO DE JUREMA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. | Processo Licitatório nº 068/2022 | 46738 | Processo Licitatório nº 068/2022 | 89 | 2022 | 2022-09-27 | 1° 27/02/2023 a 26/08/2023 - 0060900036.001802/2023-01 -- 2°27/08/2023 a 26/02/2024 -0060900036.002962/2023-60 | 2023-02-26 |  |  | 3° SUSPENSÃO: 27/02/2024 a 26/02/2025 -0060900036.000782/2024-24 --- 4° suspensão: 27/02/2025 a 26/02/2026 - 0060900036.000782/2024-24 |  | 2215026.39 | 1050491.66 | ISABELLE SENA BARBOSA DA SILVA ANDRADE JAQUELINE MARIA DA SILVA | EM EXECUÇÃO
89 | CONFIG ENGENHARIA LTDA - ME | 07.738.830/0001-60 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE EM VILA CLAUDETE (PROJETO PADRÃO FNDE0 - CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE. | Processo Licitatório nº 050/2022 | 46716/57951 | Processo Licitatório nº 050/2022 | 90 | 2022 | 2022-09-26 | 1° Prazo: 26/11/2023 a 25/07/2024 - 0060900036.003994/2023-82 -- 3° prazo: 01/10/2024 a 30/06/2025 - tramitação - Processo nº 0060900036.003479/2024-83 | 2023-11-25 |  | 4° Supressão 10,56655% - acréscimo 20,699433% -0060900036.000730/2023-77 -- 5° ACRÉSCIMO 4,188252 % - 0060900036.004040/2024-78 --- 6° " Diferença do valor de R$ 89,06 (oitenta e nove reais e seis centavos) 0060900036.004040/2024-78" | 2° SUSPENSÃO: 24/07/2024 A 23/01/2025 - 0060900036.002290/2024-73 |  | 4291032.38 | 1327137.13 | VICTOR MATHEUS DE SOUZA CAMPOS GILBERSON RAMIRO DA ROCHA | EM EXECUÇÃO
90 | CONSTRUTORA CELTA S.S. EIRELI EPP | 08.853.117/0001-20 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DO ACESSO À VILA SANTA LUZIA NO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. | Processo Licitatório nº 067/2022 | 46707 | Processo Licitatório nº 067/2022 | 91 | 2022 | 2022-09-23 |  | 2022-12-22 |  |  |  |  | 191465.75 | 191465.74 | JOSÉ DE SOUSA BARBOSA - DOB | ENCERRADO
91 | CONSTRUTORA CELTA S.S. EIRELI EPP | 08.853.117/0001-20 | Contratação de Empresa de Engenharia para execução de obras de pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas no município de Goiana/PE. | Processo Licitatório nº 075/2022 | 46719/59429 | Processo Licitatório nº 075/2022 | 92 | 2022 | 2022-09-22 |  | 2023-02-21 |  | 1° acréscimo 24,5657975% - 0060900036.004126/2022-39 |  |  | R$ 1.296.430,05 | 1296392.86 | MANOEL FRANCO PACHECO JUNIOR | ENCERRADO
92 | CONSÓRCIO INOVAR - IGARASSU | CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA 12.574.539/0001-33 / NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENOS LTDA 00.338.885/0001-33 / VIAENCOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA 13.596.559/0001-78 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA ESTRADA PORTO VASCO NO MUNICÍPIO DE IGARASSU, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. | Processo Licitatório nº 073/2022 | 46763/46764/46765 | Processo Licitatório nº 073/2022 | 93 | 2022 | 2022-10-04 |  | 2023-03-03 |  |  | 1º SUSPENSÃO: 01/02/2023 A 31/04/2023 - 0060900035.000377/2023-35 -- 2° SUSPENSÃO: 30/04/2023 A 29/10/2023 - 0060900035.000377/2023-35 -- 3° "SUSPENSÃO: 27/10/2023 a 26/04/2024 - 0060900035.000377/2023-35 " |  | 3503136.98 | 0 | OSSIAN CALAFANGE - DOB | ENCERRADO
93 | CONSTRUTORA CELTA S.S. EIRELI EPP | 08.853.117/0001-20 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO PARA O ACESSO VIÁRIO AO RESIDENCIAL CAMPOS FRIOS NO MUNICÍPIO DE XEXÉU, NO ESTADO DE PERNAMBUCO | Processo Licitatório nº 065/2022 | 49301 | Processo Licitatório nº 065/2022 | 94 | 2022 | 2022-10-06 |  | 2023-03-05 |  |  |  |  | 873858.31 | 873858.31 | MANOEL FRANCO PACHECO - DOB | ENCERRADO
94 | TREZ PARTICIPAÇÕES E ENGENHARIA LTDA | 41.200.286/0001-36 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EN DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAMBÉ-PE | Processo Licitatório nº 076/2022 | Não houve empenho em 2022 | Processo Licitatório nº 076/2022 | 95 | 2022 | 2022-10-03 |  | 2023-03-02 |  |  |  |  | R$ 2.034.420,56 | 0 | ISABELLE SENA BARBOSA DA SILVA ANDRADE | ENCERRADO
95 | CONSÓRCIO URB PAUDALHO - TREZ PARTICIPAÇÕES E ENGENHARIA LTDA E CONSTRUTORA IPOGIL EIRELE ME | CONSÓRCIO URB PAUDALHO 47.142.017/0001-47- TREZ PARTICIPAÇÕES E ENGENHARIA LTDA - 41.200.286/0001-36 E CONSTRUTORA IPOGIL EIRELE ME - 22.931.084./0001-10 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM CALÇADÃO NA ENTRADA DO MUNICÍPIO DE CAMUTANGA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. | Processo Licitatório nº 071/2022 | 47055 | Processo Licitatório nº 071/2022 | 96 | 2022 | 2022-10-04 | 1° 04/01/2023 A 03/04/2023 - 0060900036.004625/2022-26 | 2023-01-03 |  | 2° Acréscimo - 24,9083% - TRAMITAÇÃO - 0060900036.004262/2022-29 |  |  |  | 547413.12 |  | ENCERRADO
96 | ENTEC EMPREENDIMENTOS EIRELI | 19.543.790/0001-80 | Implantação de Sistemas Simplificado de Abastecimento de Água – SSAA - em localidades Rurais em todos os municípios do Estado de Pernambuco. | Lote n° 04 da Ata de Registro de Preços - Concorrência n° 02/2021 SAF/MA – Processo Administrativo n° 0098969/2021 – SAF | 46752 | Lote n° 04 da Ata de Registro de Preços - Concorrência n° 02/2021 SAF/MA – Processo Administrativo n° 0098969/2021 – SAF | 97 | 2022 | 2022-09-27 |  | 2023-09-26 |  |  |  |  | R$ 10.996.732,52 | 0 | PABLO AUGUSTO DE SOUZA LUCENA | EM EXECUÇÃO
97 | GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | 70.073.275/0001-30 | serviços de engenharia para implantação de ações de regularização fundiária de interesse social necessárias à titulação de 50.000 unidades imobiliárias em núcleos urbanos informais nas Regiões do Estado de Pernambuco | Lote n° 01 da Ata de Registro de Preços 0035.2021.CPL.PE.0011.PERPART - Pregão Eletrônico nº 0011/2021 | Não houve empenho em 2022 | Lote n° 01 da Ata de Registro de Preços 0035.2021.CPL.PE.0011.PERPART - Pregão Eletrônico nº 0011/2021 | 98 | 2022 | [7 empty] | R$ 6.512.979,99 | 0 |  | EM EXECUÇÃO
98 | DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 11.963.541/0001-31 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO LOTEAMENTO AGAMENON MAGALHÃES, MUNICÍPIO DE IGARASSU, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. | Processo Licitatório nº 072/2022 | 51041 | Processo Licitatório nº 072/2022 | 99 | 2022 | 2022-10-04 | 1° 04/04/2023 a 03/08/2023 - - Processo nº 0060900036.001635/2023-91 --- 2ºPrazo: 04/08/2023 a 03/11/2023 - 0060900036.001635/2023-91 --- 3°Prazo: 04/11/2023 a 03/04/2024 - 0060900036.003339/2023-24 | 2023-04-03 |  | 4° ACRÉSCIMO - 23,4870% - SUPRESSÃO - 2,0770% - 0060900035.005103/2022-51 |  |  | R$ 2.990.000,00 | 1821796.44 | JOÃO VICTOR RODRIGUES DE FRANÇA | ENCERRADO
99 | T & D SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 17.393.791/0001-60 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO MUNICÍPIO DE CORTÊS, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. | Processo Licitatório nº 078/2022 | 51042 | Processo Licitatório nº 078/2022 | 100 | 2022 | 07/10/2022 - 0060900018.003191/2022-65 | [6 empty] | 547109.56 | 0 |  | ENCERRADO
100 | CONSTRUTORA CELTA S.S. EIRELI EPP | 08.853.117/0001-20 | "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE GOIANA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO" | Processo Licitatório nº 086/2022 | 52867 | Processo Licitatório nº 086/2022 | 101 | 2022 | 2022-10-28 |  | 2023-02-27 |  | 1°ACRÉSCIMO - 24,6295% - 0060900036.004319/2022-90 |  |  | R$ 513.484,72 | 500001 |  | ENCERRADO
101 | LIDERMAC CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA | 40.882.060/0001-08 | "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERAS RUAS DO HABITACIONAL NOVA CORTÊS NO MUNÍCIPIO DE CORTÊS, NO ESTADO DE PERNAMBUCO" | Processo Licitatório nº 083/2022 | 52855 | Processo Licitatório nº 083/2022 | 102 | 2022 | TRAMITAÇÃO - 0060900018.003316/2022-57 | [6 empty] | R$ 2.746.084,93 | 0 |  | EM EXECUÇÃO
102 | GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | 70.073.275/0001-30 | Serviços de engenharia e planejamento dos Programas PAC, FNHIS, Minha Casa Minha Vida I e II, FEM, Emendas Parlamentares, Emergenciais do Estado de Pernambuco. | COMPRA DIRETA 0020.2022.CCD.DL.0013.CEHAB | 52886 | COMPRA DIRETA 0020.2022.CCD.DL.0013.CEHAB | 103 | 2022 | 27/10/2022 - 0060900018.003918/2022-12 | 27/10/2022 até 07/04/2023, respeitado a prazo maximo de 180 (Cento e oitenta dias) OU homologação do Processo Licitatório nº 074/2022 | 2022-11-04 |  |  |  |  | 8008504.92 | 6728672.11 |  | ENCERRADO
103 | TREZ PARTICIPAÇÕES E ENGENHARIA LTDA | 41.200.286/0001-36 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA NOVA CANAÃ NO MUNICÍPIO DE TRACUNHAÉM, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. | Processo Licitatório nº 082/2022 | 52887 | Processo Licitatório nº 082/2022 | 104 | 2022 | 2022-10-27 | 1° 27/02/2023 a 26/08/2023 0060900036.001683/2023-89 -- 2° "Prazo: 27/08/2023 a 26/02/2024 - 0060900036.001683/2023-89" --- | 2023-02-26 |  |  | 3° SUPENSÃO: 25/02/2024 A 24/02/2025 - 0060900036.001645/2024-15 --- 4° SUSPENSÃO: 25/02/2025 A 24/02/2026 - 0060900036.001645/2024-15 |  | R$ 1.185.862,88 | 0 | HEITOR FIDELIS SLES DE QUEIROZ | EM EXECUÇÃO
104 | EICOMNOR ENGENHARIA | 11.381.605/0001-96 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICOS E EXECUTIVOS DE RECUPERAÇÃO E/OU CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO ( ETE, EEE E EMISSÁRIO) PARA AS ÁREAS DE INTERVENÇÃO NOS MUNICÍPIOS ABRANGIDOS PELA OPERAÇÃO RECONSTRUÇÃO, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 092/2022 | 54878 | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 092/2022 | 105 | 2022 | VIGÊNCIA: 14/11/2022 -- EXECUÇÃO: 14/11/2022 | 1° "VIGÊNCIA: 14/09/2023 a 13/03/2024 - 0060900018.004099/2023-01" | VIGÊNCIA 13/09/2023 --- EXECUÇÃO: 13/07/2023 |  |  |  |  | R$ 1.220.586,74 | 272197.84 | EDUARDO COSTA - GEP | EM EXECUÇÃO
105 | CPM CONSTRUTORA LTDA | 05.545.366/0001-60 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE OAE NA ESTRADA DE ACESSO À AGROVILA BARRA DE JANGADA NO MUNICÍPIO DE CORTÊS, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. | Processo Licitatório nº 077/2022 | 59228 | Processo Licitatório nº 077/2022 | 106 | 2022 | TRAMITAÇÃO - 0060900018.003175/2022-72 | [6 empty] | 5832418.15 | 0 |  | EM EXECUÇÃO
106 | CONSÓRCIO BASE: EMPRESAS BR CONSTRUÇÕES LTDA + CONSTRUTORA SAM LTDA + MORIÁ ENGENHARIA LTDA | EMPRESAS BR CONSTRUÇÕES LTDA - 00.739.106/0001-01 + CONSTRUTORA SAM LTDA - 11.520.665.0001-42 + MORIÁ ENGENHARIA LTDA - 38.008.596/0001-49 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DO ACESSO DA PE020 NO DISTRITO DE MATRIZ DA LUZ ATÉ LAJES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. | Processo Licitatório nº 049/2022 | 65603/65603/65604 | Processo Licitatório nº 049/2022 | 107 | 2022 | 2022-12-01 |  | 2024-02-28 |  |  | 1° Suspensão: 28/06/2023 a 27/06/2024 - 0060900036.000115/2024-41 2° SUSPENSÃO: 28/06/2024 A 27/06/2025 - 0060900036.000115/2024-41 |  | 15128039.17 | 0 |  | EM EXECUÇÃO
107 | CONSÓRCIO NOVO RUMO - SCAVE / ECAM / MORIA | SCAVE 01.514.128/0001-36 - ECAM 06.204.246/0001-61 - MORIA 38.008.596/0001-49 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM MICROREVESTIMENTO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DO ACESSO AO POVOADO DE MATA VERDE NO MUNICÍPIO DE TUPANATINGA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. | Processo Licitatório nº 085/2022 | Não houve empenho em 2022 | Processo Licitatório nº 085/2022 | 108 | 2022 | TRAMITAÇÃO - 0060900018.003552/2022-73 | [6 empty] | 2912815.69 | 0 |  | EM EXECUÇÃO
108 | TREZ PARTICIPAÇÕES E ENGENHARIA LTDA | 41.200.286/0001-36 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MANARÍ, NO ESTADO DE PERNAMBUCO | Processo Licitatório nº 084/2022 | 59310 | Processo Licitatório nº 084/2022 | 109 | 2022 | 2022-11-17 | 3° vigência: 28/03/2025 a 27/11/2025 - execução: 28/03/2025 a 27/09/2025 - 0060900036.000848/2025-67 | 2023-07-16 |  |  | 1° Suspensão: 28/06/2023 A 27/09/2024 - 0060900036.003134/2023-49 ---- 2° SUSPENSÃO: 28/09/2024 A 27/03/2025 - 0060900036.003134/2023-49 |  | 4474718.08 | 0 | SILVANA MARIA DA COSTA PAIVA JOÃO PAULO DOS SANTOS SILVA | EM EXECUÇÃO
109 | CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA | 12.087.161/0001-43 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE TUPANATINGA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. | Processo Licitatório nº 094/2022 | 59751 | Processo Licitatório nº 094/2022 | 110 | 2022 | 12/12/2022 - 0060900018.003872/2022-23 -- 05 MESES DA OS | [6 empty] | 4024569.04 | 0 |  | ENCERRADO
110 | CONSÓRCIO ONETECH TAMANDARÉ ME - CONSTRUTORA CELTA + ONE EMPREENDIMENTOS | ONE EMPREENDIMENTOS - CNPJ -43.057.647.0001-62 + CONSTRUTORA CELTA 08.853.117.0001-20 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA AVENIDA JOSÉ PAULO LINS NO MUNICÍPIO DE TAMANDARÉ, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. | Processo Licitatório nº 090/2022 | 59748 | Processo Licitatório nº 090/2022 | 112 | 2022 | VIGÊNCIA: 02/12/2022 - EXECUÇÃO: 02/12/2022 | 1° Prazo: 02/04/2023 a 01/12/2023 - 0060900036.002913/2023-27 -- 4° PRAZO: 23/10/2024 a 22/02/2025 - 0060900036.002913/2023-27-- 5º PRAZO vigência e execução: 23/02/2025 A 22/06/2025 - 0060900036.002913/2023-27 | VIGÊNCIA: 01/04/2023 - EXECUÇÃO: 01/02/2023 |  |  | 2º Suspensão: 28/06/2023 a 27/06/2024 - 0060900036.000117/2024-31 -- 3° SUSPENSÃO: 28/06/2024 A 27/06/2025 - 0060900036.001949/2024-74 |  | R$ 962.000,00 | 0 | JOÃO PAULO DOS SANTOS SILVA HEITOR FIDELIS SALES QUEIROZ | EM EXECUÇÃO
111 | CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA | 12.087.161.0001-43 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO E SINALIZAÇÃO DO ACESSO DA RUA FREI CANECA À ESTRADA CAJAZEIRAS NO MUNICÍPIO DE BEZERROS, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. | Processo Licitatório nº 093/2022 | 59752 | Processo Licitatório nº 093/2022 | 113 | 2022 | 02/12/2022 - Processo nº 0060900018.003879/2022-45 03 MESES DA OS. OS NÃO EMITIDA | [6 empty] | 1000000 | 0 |  | ENCERRADO
112 | MAIA MELO ENGENHARIA LTDA | 08.156.424/0001-51 | OPERACIONALIZAÇÃO, GESTÃO, FISCALIZAÇÃO COM APOIO TÉCNICO PARA ATENDER AS DEMANDAS ENCAMINHADAS PELA CEHAB NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESTADUAL DE SUBSÍDIO À HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (PESHIS) E PROGRAMA CASA VERDE E AMARELA COM IMPLEMENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Processo Licitatório nº 096/2022 | 59467 | Processo Licitatório nº 096/2022 | 114 | 2022 | 2022-12-01 | 1° Prazo: 01/12/2023 A 30/11/2024 - 0060900003.007245/2023-10 --- 2° prazo: 01/12/2024 a 30/11/2025 - tramitação - 0060900131.000406/2024-51 | 2023-11-30 |  |  |  |  | 9496753.79 | 99179.93 | MARIANA MONTEIRO | EM EXECUÇÃO
113 | RIO UNA SERVIÇOS GERAIS EIRELI | 08.488.802/0001-02 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REMANEJAMENTO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO E ADUTORA DO SAA BOTAFOGO NO ENTORNO DO TERMINAL INTEGRADO DE PASSAGEIROS DA PE-15 DO MUNICÍPIO DE OLINDA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 079/2022 | Não houve empenho em 2022 | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 079/2022 | 115 | 2022 | TRAMITAÇÃO - 0060900033.002730/2022-51 | [6 empty] | 2479650.65 | 0 |  | EM EXECUÇÃO
114 | T & D SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 17.393.791.0001-60 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE ÁREA DE LAZER COMUNITÁRIA ÀS MARGENS DO CANAL DO ABC ( ANTIGA COMUNIDADE ESCORREGOU TÁ DENTRO), NO BAIRRO DE AFOGADOS, RECIFE/PE. | Processo Licitatório nº 088/2022 | Não houve empenho em 2022 | Processo Licitatório nº 088/2022 | 116 | 2022 | TRAMITAÇÃO - 0060900026.003899/2022-17 | [6 empty] | 401467.64 | 0 |  | EM EXECUÇÃO
115 | AUDIMEC AUDITORES INDEPENDENTES | 11.254.307/0001-35 | "Contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de Auditoria Externa Independente sobre as demonstrações contábeis e financeiras, Exercício de 2021, da Companhia Estadual de Habitação e Obras – CEHAB" | PROCESSO LICITATÓRIO, COMPRA DIRETA 0022.2022.CCD.DL.0015.CEHAB | 59455 | PROCESSO LICITATÓRIO, COMPRA DIRETA 0022.2022.CCD.DL.0015.CEHAB | 117 | 2022 | 2022-12-20 |  | 2023-06-18 |  |  |  |  | R$ 17.940,00 | 0 |  | ENCERRADO
116 | CONSÓRCIO SALOÁ PRA FRENTE - CONSTITUÍDO PELAS EMPRESAS S C SOUSA DA SILVA LTDA + A S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE E SOUSA | CONSÓRCIO SALOÁ PRA FRENTE - CONSTITUÍDO PELAS EMPRESAS S C SOUSA DA SILVA LTDA - CNPJ 08.250.978/0001-13 + A S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE E SOUSA - CNPJ 05.468.317/0001-70 | CONSÓRCIO SALOÁ PRA FRENTE - CONSTITUÍDO PELAS EMPRESAS S C SOUSA DA SILVA LTDA - CNPJ 08.250.978/0001-13 + A S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE E SOUSA - CNPJ 05.468.317/0001-70 | Processo Licitatório nº 081/2022 | Não houve empenho em 2022 | Processo Licitatório nº 081/2022 | 118 | 2022 | TRAMITAÇÃO - 0060900018.003255/2022-28 | [6 empty] | R$ 12.345.177,16 | 0
117 | CPTEC - Soluções em Tecnologia da Informação | 10.362.933/0001-82 | Fornecimento de solução integrada e gerenciada de software de proteção antivirus a antispyware | Adesão à ARP nº 093/2021 - ATI | 71695 | Adesão à ARP nº 093/2021 - ATI | 119 | 2022 | 2022-12-26 |  | 2025-12-25 |  |  |  |  | R$ 18.515,00 | 0 | ANDRÉ LUIZ DE CASTRO MORAES | EM EXECUÇÃO
118 | RIO UNA SERVIÇOS GERAIS EIRELI | 08.488.802/0001-02 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, URBANISMO E INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE ESGOTAMENTO (UE 11 - RUA GIRIQUITI 1º E 2º TRECHO, RUA CANOAS, RUA LÍRIO, MUNICIPAL, TONY CARRADO E UE 12 - RUA NOVA ESPERANÇA, AVENIDA NACIONAL) - UE 11 E 12 OLINDA/PE. | Processo Licitatório nº 0102/2022 | Não houve empenho em 2022 | Processo Licitatório nº 0102/2022 | 120 | 2022 | TRAMITAÇÃO - 0060900026.004798/2022-63 | [6 empty] | 36028080.16 | 0
119 | VIA TÉCNICA CONSTRUCOES LTDA | 02.286.941/0001-69 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RODOVIA PE - 071, TRECHO: ENTR. PE-085 - ENTR. BR-232/PE, SUBTRECHO: ENTR. PE-085 - AMARAJI, SEGMENTO KM 0,0 (POVOADO DE JOSÉ MARIANO) - KM 5,5 (POVOADO DE DEMARCAÇÃO), NO ESTADO DE PERNAMBUCO. | Processo Licitatório nº 069/2022 | Não houve empenho em 2022 | Processo Licitatório nº 069/2022 | 121 | 2022 | TRAMITAÇÃO - 0060900018.002915/2022-53 | [7 empty] | 0
LEGENDA:
[1] NOME DA ENTIDADE OU ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E SUA SIGLA. EX. SECRETARIA DA CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO - SCGE.
[2] DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA NO FORMATO DD/MM/AAAA. A PLANILHA DEVERÁ APRESENTAR DATA DE ATUALIZAÇÃO ATÉ O 10º DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUÊNTE.
[3] NÚMERO DE ORDEM. EX. 1, 2, 3, ETC. QUANDO HOUVER REPETIÇÃO DE LINHAS COM O MESMO CONTRATO, O NÚMERO DE ORDEM DEVERÁ TAMBÉM SE REPETIR, POIS ESTE NÚMERO DEVE RETRATAR O QUANTITATIVO DE CONTRATOS FIRMADOS.
[4] NOME COMPLETO DA EMPRESA CONTRATADA. EX. UNIKA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
[5] CNPJ DA EMPRESA CONTRATADA. INSERIR NÚMERO SEM PONTO, TRAÇO OU QUALQUER OUTRO CARACTERE. EX. 11788943000147.
[6] DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU MATERIAL ADQUIRIDO. EX. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COPA DE FORMA CONTÍNUA.
[7] NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO. INSERIR NÚMERO SEM PONTO, TRAÇO OU QUALQUER OUTRO CARACTERE. EX. 00152019CPLPE0002SCGE.
[8] NÚMERO DO EMPENHO DA CONTRATAÇÃO. EX. 2021NE000040. INSERIR UMA LINHA PARA CADA EMPENHO.
[9] MODALIDADES DE LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA, TOMADA DE PREÇO, CONVITE, PREGÃO ELETRÔNICO, PREGÃO PRESENCIAL, ETC. PROCEDIMENTO DE COMPRA DIRETA: DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE.
[10] NÚMERO DO CONTRATO. EX. 008, 043, 162, ETC.
[11] ANO DE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. EX. 2019, 2020, 2021, ETC.
[12] DATA DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. FORMATO: DD/MM/AAAA.
[13] NÚMERO DE ORDEM DO TERMO ADITIVO DE PRAZO. EX. 1º, 2º, ETC.
[14] FIM DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO (SEMPRE QUE HOUVER UM ADITIVO DE PRAZO, ESSA DATA DEVERÁ SER ALTERADA). FORMATO: DD/MM/AAAA.
[15] NÚMERO DE ORDEM DO APOSTILAMENTO. EX. 1º, 2º, 3º, ETC.
[16] NÚMERO DE ORDEM DO TERMO ADITIVO DE VALOR. EX. 1º, 2º, 3º, ETC.
[17] VALOR DAS PARCELAS MENSAIS DO CONTRATO, EM REAIS (R$). SEMPRE QUE HOUVER UM ADITIVO DE VALOR OU RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO VIA APOSTILAMENTO, O AJUSTE DEVERÁ SER REALIZADO.
[18] VALOR GLOBAL DO CONTRATO, EM REAIS (R$). SEMPRE QUE HOUVER UM ADITIVO DE VALOR OU RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO VIA APOSTILAMENTO, O AJUSTE DEVERÁ SER REALIZADO.
[19] VALOR TOTAL EXECUTADO NO OBJETO DO CONTRATO, EM REAIS (R$).
[20] NOME DO FISCAL DO CONTRATO,CASO NÃO EXISTA UM FISCAL,COLOQUE O NOME DO GESTOR DO CONTRATO. EX: PEDRO PAULO
[21] LISTA SUSPENSA. SITUAÇÃO DO INSTRUMENTO: EM EXECUÇÃO; ENCERRADO

## Contratos terceirizados 2023 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DA CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO - SCGE-PE [1]
ANEXO VIII - MAPA DE CONTRATOS DE TERCEIRIZADOS (ITEM 10.3 DO ANEXO I, DA PORTARIA SCGE No 27/2022)
ATUALIZADO EM |  | 2023-07-05
UGC [3] | UGE [4] | OBJETO [5] | Nº DO CONTRATO [6] | ANO DO CONTRATO [7] | CONTRATADA [8] | CNPJ DA CONTRATADA [9] | NOME COMPLETO DO TERCEIRIZADO (10) | FUNÇÃO/POSTO (11) | LOTAÇÃO [12] | JORNADA [13] | TURNO [14] | REMUNERAÇÃO [15] | CUSTO INDIVIDUAL [16]
SCGE | SCGE | ASSESSOR TÉCNICO | 4 | 2021 | AJ SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI | 02.633.578/0001-88 | Jhoelson Rocha de Souza | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - DPGE | 44H/SEMANA | DIURNO | R$ 2.700,63 | R$ 5.523,85
SCGE | SCGE | SERVICOS DE COPA | 3 | 2021 | M.A MÃO DE OBRA EM GERAL LTDA | 12.816.401/0001-01 | Eliete do Nascimento Silva | COPEIRA | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - DPGE | 44H/SEMANA | DIURNO | R$ 1.122,19 | R$ 2.083,10
SCGE | SCGE | SERVIÇO DE LIMPEZA | 1 | 2022 | A1 SERVIÇOS E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 19.703.791/0001-44 | Leandro Marques de Carvalho | AUX. SERVIÇOS GERAIS | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - DPGE | 44H/SEMANA | DIURNO | R$ 1.212,00 | R$ 2.759,45
SCGE | SCGE | SERVIÇO DE LIMPEZA | 1 | 2022 | A1 SERVIÇOS E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 19.703.791/0001-44 | Deyvison Alexandre da Silva Leite | AUX. SERVIÇOS GERAIS | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - DPGE | 44H/SEMANA | DIURNO | R$ 1.212,00 | R$ 2.759,45
SCGE | SCGE | SERVIÇOS DE RECEPÇÃO | 1 | 2019 | CONTEC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 20.800.899/0001-34 | Cristiane da Silva Barbosa | RECEPCIONISTA | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - DPGE | 44H/SEMANA | DIURNO | R$ 1.326,25 | R$ 2.551,10
SCGE | SCGE | SERVIÇOS DE RECEPÇÃO | 1 | 2019 | CONTEC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 20.800.899/0001-34 | Íris Monyque Cavalcanti da Silva (Ferias - 01/06 a 03/06) Conceição de Maria Mendes Lima (Substituição - 05/06 a 30/06) | RECEPCIONISTA | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - DPGE | 44H/SEMANA | DIURNO | R$ 1.326,25 | R$ 2.551,10
SCGE | SCGE | SERVIÇOS DE RECEPÇÃO | 1 | 2019 | CONTEC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 20.800.899/0001-34 | Jessica Emilly dos Santos | RECEPCIONISTA | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - DPGE | 44H/SEMANA | DIURNO | R$ 1.326,25 | R$ 2.551,10
SCGE | SCGE | SERVIÇOS DE RECEPÇÃO | 1 | 2019 | CONTEC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 20.800.899/0001-34 | Thais de Lima Nunes | RECEPCIONISTA | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - DPGE | 44H/SEMANA | DIURNO | R$ 1.326,25 | R$ 2.551,10
SCGE | SCGE | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 4 | 2020 | GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - EPP | 11.457.039/0001-59 | Bruna Karina Dos Santos Cosme | APOIO ADMINISTRATIVO | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - DPGE | 44H/SEMANA | DIURNO | R$ 1.236,43 | R$ 2.373,79
SCGE | SCGE | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 4 | 2020 | GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - EPP | 11.457.039/0001-59 | Gleice Ferreira Do Nascimento ( Ferias - 05/06/2023 a 04/07/2023) Francielly Neves De Assis (substituição - 06\06\2023 a 03/07/2023) | APOIO ADMINISTRATIVO | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - DPGE | 44H/SEMANA | DIURNO | R$ 1.236,43 | R$ 2.373,79
SCGE | SCGE | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 4 | 2020 | GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - EPP | 11.457.039/0001-59 | Rozália Calisto Silva De Paula (Ferias - 05/06/2023 a 04/07/2023) Fabiana Julia De Souza (substituição - 06\06\2023 a 03/07/2023) | APOIO ADMINISTRATIVO | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - DPGE | 44H/SEMANA | DIURNO | R$ 1.236,43 | R$ 2.373,79
SCGE | SCGE | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 4 | 2020 | GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - EPP | 11.457.039/0001-59 | Renan Adson Rodrigues Dos Santos | APOIO ADMINISTRATIVO | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - DPGE | 44H/SEMANA | DIURNO | R$ 1.236,43 | R$ 2.373,79
SCGE | SCGE | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 4 | 2020 | GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - EPP | 11.457.039/0001-59 | João Victor Santana da Silva | APOIO ADMINISTRATIVO | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - DPGE | 44H/SEMANA | DIURNO | R$ 1.236,43 | R$ 2.373,79
SCGE | SCGE | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 4 | 2020 | GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - EPP | 11.457.039/0001-59 | João Vitor Da Silva | APOIO ADMINISTRATIVO | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - DPGE | 44H/SEMANA | DIURNO | R$ 1.236,43 | R$ 2.373,79
SCGE | SCGE | SERVIÇOS DE TELEATENDIMENTO | 3 | 2020 | DINAMERICA SERVICOS GERAIS EIRELI EPP | 04.225.216/0001-06 | Camila Lais Olivia Silva | SUPERVISOR | DIRETORIA DE OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO - DOGE | 30H/SEMANA | DIURNO | R$ 1.665,25 | R$ 3.093,04
SCGE | SCGE | SERVIÇOS DE TELEATENDIMENTO | 3 | 2020 | DINAMERICA SERVICOS GERAIS EIRELI EPP | 04.225.216/0001-06 | Natalia Patrícia Tenório Bezerra | SUPERVISOR | DIRETORIA DE OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO - DOGE | 30H/SEMANA | DIURNO | R$ 1.665,25 | R$ 3.093,04
SCGE | SCGE | SERVIÇOS DE TELEATENDIMENTO | 3 | 2020 | DINAMERICA SERVICOS GERAIS EIRELI EPP | 04.225.216/0001-06 | Eduarda Christina Almeida H. Castro | TELEATENDENTE | DIRETORIA DE OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO - DOGE | 30H/SEMANA | DIURNO | R$ 1.212,00 | R$ 2.166,21
SCGE | SCGE | SERVIÇOS DE TELEATENDIMENTO | 3 | 2020 | DINAMERICA SERVICOS GERAIS EIRELI EPP | 04.225.216/0001-06 | Estefany Soares da Silva | TELEATENDENTE | DIRETORIA DE OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO - DOGE | 30H/SEMANA | DIURNO | R$ 1.212,00 | R$ 2.166,21
SCGE | SCGE | SERVIÇOS DE TELEATENDIMENTO | 3 | 2020 | DINAMERICA SERVICOS GERAIS EIRELI EPP | 04.225.216/0001-06 | Guilherme Gomes de Souza | TELEATENDENTE | DIRETORIA DE OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO - DOGE | 30H/SEMANA | DIURNO | R$ 1.212,00 | R$ 2.166,21
SCGE | SCGE | SERVIÇOS DE TELEATENDIMENTO | 3 | 2020 | DINAMERICA SERVICOS GERAIS EIRELI EPP | 04.225.216/0001-06 | Marleidyane Bezerra da Silva | TELEATENDENTE | DIRETORIA DE OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO - DOGE | 30H/SEMANA | DIURNO | R$ 1.212,00 | R$ 2.166,21
SCGE | SCGE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 17 | 2022 | JMF CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÃO PREDIAL | 10.624.354/0001-60 | Ciro Fernando Teixeira Maciel | APOIO MANUTENÇÃO | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - DPGE | 44H/SEMANA | DIURNO | R$ 1.460,80 | R$ 3.017,61
LEGENDA:
[1] NOME DA ENTIDADE OU ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E SUA SIGLA. EX. SECRETARIA DA CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO - SCGE.
[2] DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA NO FORMATO DD/MM/AAAA. A PLANILHA DEVERÁ APRESENTAR DATA DE ATUALIZAÇÃO ATÉ O 10º DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUÊNTE.
[3] SIGLA DA UNIDADE GESTORA COORDENADORA. EX. SEE, SES, SCGE, ETC.
[4] SIGLA DA UNIDADE GESTORA EXECUTORA. SEDUC, SCGE, ETC.
[5] DESCRIÇÃO RESUMIDA DO OBJETO DO CONTRATO DE TERCEIRIZADOS. EX. SERVIÇOS DE COPA E COZINHA.
[6] NÚMERO DO CONTRATO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. EX. 008, 043, 162, ETC.
[7] ANO DE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE TERCEIRIZADOS. EX. 2019, 2020, 2021, ETC.
[8] NOME COMPLETO DA EMPRESA CONTRATADA. EX. UNIKA TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI.
[9] CNPJ DA EMPRESA CONTRATADA. INSERIR NÚMERO SEM PONTO, TRAÇO OU QUALQUER OUTRO CARACTERE. EX. 11788943000147.
[10] NOME COMPLETO DO TERCEIRIZADO. EX. PEDRO PAULO
[11] NOME DA FUNÇÃO DO FUNCIONÁRIO TERCEIRIZADO. EX. COPEIRA, VIGILANTE, MOTORISTA, ETC.
[12] NOME E SIGLA DO SETOR AO QUAL O FUNCIONÁRIO TERCEIRIZADO ESTÁ LOTADO. EX. DIRETORIA DA OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO - DOGE/SCGE.
[13] LISTA SUSPENSA REFERENTE Á JORNADA DO FUNCIONÁRIO TERCEIRIZADO, COM AS SEGUINTES OPÇÕES DE PREENCHIMENTO: POSTO 40 H/SEMANA; POSTO 44 H/SEMANA; POSTO 12 H/DIA; POSTO 24 H/DIA.
[14] LISTA SUSPENSA REFERENTE AO TURNO DO FUNCIONÁRIO TERCEIRIZADO, COM AS SEGUINTES OPÇÕES DE PREENCHIMENTO: DIURNO; NOTURNO.
[15] VALOR DO SALÁRIO + ADICIONAIS (NOTURNO, INSALUBRIDADE, ETC) DO EMPREGADO, EM REAIS (R$).
[16] SOMA DE TODOS OS CUSTOS INDIVIDUAIS, DIRETOS E INDIRETOS, ASSOCIADOS AO EMPREGADO E ASSUMIDOS PELA EMPRESA, EM REAIS (R$).

## Orientações de preenchimento (hidden)
Orientações
1. Caso não existam contratos em execução no período, inserir essa informação na primeira linha desta planilha.
2. Criar uma linha para cada empenho, ou seja, não inserir mais de um empenho na mesma célula.
3. Nunca mesclar células
4. Atentar para as notas explicativas nas celulas do cabeçalho e na legenda ao final desta planilha