## Contratos CEHAB 2024
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Companhia Estadual de Habitação e Obras - CEHAB-PE [1]
ANEXO IX - MAPA DE CONTRATOS (ITEM 12.1 DO ANEXO I, DA PORTARIA SCGE No 27/2022)
ATUALIZADO EM | 2025-07-17
Nº DE ORDEM [3] | CONTRATADA [4] | CNPJ DA CONTRATADA [5] | OBJETO [6] | Nº PROCESSO LICITATÓRIO [7] | Nº NOTA DE EMPENHO [8] | MODALIDADE DE LICITAÇÃO / PROCEDIMENTO DE COMPRA DIRETA [9] | Nº DO CONTRATO [10] | ANO DO CONTRATO [11] | INÍCIO DA VIGÊNCIA [12] | ADITIVO DE PRAZO [13] | FIM DA VIGÊNCIA [14] | Nº DO APOSTILAMENTO [15] | ADITIVO DE VALOR [16] | ADITIVO DE SUSPENSÃO [17] | VALOR MENSAL [18] | VALOR TOTAL DO CONTRATO [19] | VALOR EXECUTADO [20] | NOME DO FISCAL DO CONTRATO [21] | SITUAÇÃO [22] | OBSERVAÇÃO [23]
1 | MARIA JOÃO EVENTOS LTDA | 10.288.928/0001-77 | Contratação de prestação de serviços de LOCAÇÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA, visando atender as necessidades do(s) Festivais, Ciclos e Eventos Culturais, promovidos e/ou apoiados pelo Estado de Pernambuco. | ADESÃO À ARP.0009.00.2023.GOV.FUNDARPE.PE PROCESSO Nº 0073.2023.PREG-XXXV.PE.0060.SAD.FUNDARPE. | 29 | ADESÃO À ARP.0009.00.2023.GOV.FUNDARPE.PE PROCESSO Nº 0073.2023.PREG-XXXV.PE.0060.SAD.FUNDARPE. | 1 | 2024 | 2024-01-25 |  | 2024-02-23 |  |  |  |  | R$ 3.038,30 | 3038.3 | RINALDO DE SOUZA | ENCERRADO
2 | A. P. S. SOM LTDA | 40.868.432/0001-33 | Contratação de prestação de serviços de LOCAÇÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, para suprir as necessidades dos Festivais, Ciclos e Eventos Culturais, promovidos e/ou apoiados pelo Estado de Pernambuco | ADESÃO À ARP.0006.00.2023.GOV.FUNDARPE.PE PROCESSO Nº 0075.2023.PREG-XXXV.PE.0062.SAD.FUNDARPE. | 28 | ADESÃO À ARP.0006.00.2023.GOV.FUNDARPE.PE PROCESSO Nº 0075.2023.PREG-XXXV.PE.0062.SAD.FUNDARPE. | 2 | 2024 | 2024-01-25 |  | 2024-02-23 |  |  |  |  | R$ 6.180,00 | 6179.99 | RINALDO DE SOUZA | ENCERRADO
3 | INTERAGI TECNOLOGIA LTDA | 05.045.317/0001-68 | Prestação de serviços técnicos de Migração de Dados, Treinamento, Suporte Técnico, Operação Assistida, Desenvolvimento e Manutenção de portais e sites através de Sistemas de Gestão de Conteúdo (CMS – Content Management System) em regime de Fábrica de Software, serviços estes que consistem em definição, elicitação, documentação, análise, construção e testes, para atender às demandas dos órgãos da Administração Direta, Autarquias e Fundações Públicas integrantes do Poder Executivo do Estado de Pernambuco | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0114/2022, PROCESSO Nº0172.2022.PREG-I.PE.0114.SAD.ATI | 21 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0114/2022, PROCESSO Nº0172.2022.PREG-I.PE.0114.SAD.ATI | 3 | 2024 | 2024-03-28 | 1º 28/03/2025 a 27/03/2026 - 0060900016.003233/2023-69 | 2025-03-27 |  |  |  |  | R$ 35.386,40 | 0 | GABRIELLE TAKAHASHI BASTO DE ALBUQUERQUE/ PEDRO PAULO DOS SANTOS GUIMARÃES | EM EXECUÇÃO
4 | J.C MILET LTDA | 07.858.331/0001-06 | Contratação de empresa para execução dos serviços de limpeza de rede de esgotamento sanitário em habitacionais, localizados nos Municípios da Região Metropolitana de Recife, no Estado de Pernambuco | PROCESSO LICITATÓRIO, DISPENSA DE LICITAÇÃO/COMPRA DIRETA Nº 0243.2023.CCD.DL.0014.CEHAB | 75 | PROCESSO LICITATÓRIO, DISPENSA DE LICITAÇÃO/COMPRA DIRETA Nº 0243.2023.CCD.DL.0014.CEHAB | 4 | 2024 | 2024-03-20 |  | 2024-09-19 |  |  |  |  | R$ 56.271,72 | 36165.42 |  | EM EXECUÇÃO
5 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEE | 10.998.292/0001-57 | 10.998.292/0001-57 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agente de integração para operacionalização do Programa de Estágio Corporativo, visando atender as necessidades dos órgãos da Administração Direta, Autarquias e Fundações Públicas integrantes do Poder Executivo do Estado de Pernambuco | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0037.SAD, PROCESSO Nº 0043.2023.PREG-XII.PE.0037.SAD ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CORPORATIVA Nº ARPC.0023.00.2023.GOV.SAD.PE. | 5813 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0037.SAD, PROCESSO Nº 0043.2023.PREG-XII.PE.0037.SAD ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CORPORATIVA Nº ARPC.0023.00.2023.GOV.SAD.PE. | 5 | 2024 | 2024-03-01 | 1° prazo: 01/03/2025 a 28/02/2026 - 0060900059.000020/2025-41 | 2025-02-28 |  | 2º ACRÉSCIMO 25% - TRAMITAÇÃO - 0060900059.000160/2025-19 |  |  | R$ 180.054,36 | 133479.6 | JOSELITO DE OLIVEIRA RAMOS / MARINEZ LIMA DA SILVA | EM EXECUÇÃO
6 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA | 00.758.756/0001-02 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA II PERIMETRAL METROPOLITANA NORTE/VIA METROPOLITANA NORTE COM EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO ILUMINAÇÃO E PAISAGISMO DAS VIAS MARGINAIS, ASSIM COMO AS LIGAÇÕES COM AS RUAS EXISTENTES E AS LAJES DE TRANSIÇÃO DAS OAE'S 04, 04A, 05 E 06, NOS TRECHOS COMPREENDIDOS ENTRE AS ESTACAS 70 A 151 (LADO DIREITO) E 76+15,22 A 152 (LADO ESQUERDO), AMBOS CONVERGINDO/FINALIZANDO NAS IMEDIAÇÕES DA ESTACA 166+3,5 (ESTAQUEAMENTO DO CANAL EXISTENTE) - OLINDA/PE. | Processo Licitatório CEHAB nº 016/2021 | 70533 | Processo Licitatório CEHAB nº 016/2021 | 6 (Remanescente de Obra) | 2024 | 2024-03-25 | 2º VIGÊNCIA: 25/05/2025 A 24/02/2026 - EXECUÇÃO: 25/03/2025 A 24/09/2025 - 0060900126.000138/2025-28 | 2025-05-24 |  | 1° ACRÉSCIMO contratual de 16,6575%, que corresponde a R$ 3.839.837,34 - 0060900135.000387/2024-23 ----- 3° acréscimo - 24,97% - tramitação - 0060900138.000745/2025-59 |  |  | R$ 23.051.730,91 | 1854929.66 | RODRIGO ARCOVERDE ROCHA/DANIEL ANDRADE GIRÃO | EM EXECUÇÃO
7 | SIMPRESS, COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 07.432.517/0001-07 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços especializados de impressão, incluindo: locação de equipamentos (impressoras e multifuncionais); reposição de suprimentos (exceto papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; além de suporte técnico remoto e manutenção presencial (preventiva e corretiva) para atender às necessidades dos órgãos e entidades da Administração Direta, Autarquias e Fundações Públicas integrantes do Poder Executivo Estadual (PEE) | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2023, PROCESSO Nº 0014.2023.PREG-VII.PE.0012.SAD.ATI, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CORPORATIVA Nº | 11709 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2023, PROCESSO Nº 0014.2023.PREG-VII.PE.0012.SAD.ATI, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CORPORATIVA Nº | 7 | 2024 | 2024-05-20 |  | 2027-05-19 |  |  |  |  | R$ 56.443,56 | 17649.47 |  | EM EXECUÇÃO
8 | PRISMA ENGENHARIA LTDA | 12.644.934/0001-45 | Contratação de empresa para prestação de serviços de Locação de Máquinas pesadas, caminhões e equipamento, com operador e combustível, através de empresa especializada no ramo dessa atividade, em dias úteis e não úteis, no atendimento pleno das necessidades da Companhia Estadual de Habitação e Obras - CEHAB, a serem utilizados/ disponibilizados dentro do Estado de Pernambuco (LOTE 3). | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2023, PROCESSO Nº 0003.2023.CPL.PE.0002.CEHAB ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CORPORATIVA ARP.0001.00.2024.GOV.CEHAB.PE | 11680 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2023, PROCESSO Nº 0003.2023.CPL.PE.0002.CEHAB ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CORPORATIVA ARP.0001.00.2024.GOV.CEHAB.PE | 8 | 2024 | 2024-03-27 |  | 2025-03-26 |  | 1°Acréscimo de 24,99558%, correspondente ao montante de R$99.980,96 - 0060900036.002451/2024-29 |  |  | R$ 399.994,56 | 399994.56 | ISABELLE SENA BARBOSA DA SILVA ANDRADE/ JOÃO PAULO DOS SANTOS SILVA | ENCERRADO
9 | STIL TERRAPLENAGENS E LOCACOES LTDA | 13.938.438/0001-67 | Contratação de empresa para prestação de serviços de Locação de Máquinas pesadas, caminhões e equipamento, com operador e combustível, através de empresa especializada no ramo dessa atividade, em dias úteis e não úteis, no atendimento pleno das necessidades da Companhia Estadual de Habitação e Obras - CEHAB, a serem utilizados/ disponibilizados dentro do Estado de Pernambuco. (LOTE 1) | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2023, PROCESSO Nº 0003.2023.CPL.PE.0002.CEHAB ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CORPORATIVA ARP.0001.00.2024.GOV.CEHAB.PE | 11681 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2023, PROCESSO Nº 0003.2023.CPL.PE.0002.CEHAB ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CORPORATIVA ARP.0001.00.2024.GOV.CEHAB.PE | 9 | 2024 | 2024-03-28 |  | 2025-03-27 |  | 1° ACRÉSCIMO 24,8923% - 0060900036.003193/2024-06 |  |  | R$ 555.725,54 | 418002.87 | ISABELLE SENA BARBOSA DA SILVA ANDRADE/JOÃO PAULO DOS SANTOS SILVA | ENCERRADO
10 | STIL TERRAPLENAGENS E LOCACOES LTDA | 13.938.438/0001-67 | Contratação de empresa para prestação de serviços de Locação de Máquinas pesadas, caminhões e equipamento, com operador e combustível, através de empresa especializada no ramo dessa atividade, em dias úteis e não úteis, no atendimento pleno das necessidades da Companhia Estadual de Habitação e Obras - CEHAB, a serem utilizados/ disponibilizados dentro do Estado de Pernambuco. (LOTE 2) | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2023, PROCESSO Nº 0003.2023.CPL.PE.0002.CEHAB ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CORPORATIVA ARP.0001.00.2024.GOV.CEHAB.PE | 11682 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2023, PROCESSO Nº 0003.2023.CPL.PE.0002.CEHAB ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CORPORATIVA ARP.0001.00.2024.GOV.CEHAB.PE | 10 | 2024 | 2024-03-28 | 1° ACRÉSCIMO 24,8580% - 0060900036.000117/2025-11 --- prazo: 28/03/2025 a 27/06/2025 - 0060900036.000625/2025-08 | 2025-03-27 |  | 1° ACRÉSCIMO 24,8580% - 0060900036.000117/2025-11 --- prazo: 28/03/2025 a 27/06/2025 - 0060900036.000625/2025-08 |  |  | R$ 693.624,90 | 244753.42 | ISABELLE SENA BARBOSA DA SILVA ANDRADE/ JOÃO PAULO DOS SANTOS SILVA | EM EXECUÇÃO
11 | STIL TERRAPLENAGENS E LOCACOES LTDA | 13.938.438/0001-67 | Contratação de empresa para prestação de serviços de Locação de Máquinas pesadas, caminhões e equipamento, com operador e combustível, através de empresa especializada no ramo dessa atividade, em dias úteis e não úteis, no atendimento pleno das necessidades da Companhia Estadual de Habitação e Obras - CEHAB, a serem utilizados/ disponibilizados dentro do Estado de Pernambuco. (LOTE 4) | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2023, PROCESSO Nº 0003.2023.CPL.PE.0002.CEHAB ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CORPORATIVA ARP.0001.00.2024.GOV.CEHAB.PE | 11683 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2023, PROCESSO Nº 0003.2023.CPL.PE.0002.CEHAB ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CORPORATIVA ARP.0001.00.2024.GOV.CEHAB.PE | 11 | 2024 | 2024-03-28 |  | 2025-03-27 |  |  |  |  | R$ 186.349,91 | 0 | ISABELLE SENA BARBOSA DA SILVA ANDRADE/JOÃO PAULO DOS SANTOS SILVA | EM EXECUÇÃO
12 | STIL TERRAPLENAGENS E LOCACOES LTDA | 13.938.438/0001-67 | Contratação de empresa para prestação de serviços de Locação de Máquinas pesadas, caminhões e equipamento, com operador e combustível, através de empresa especializada no ramo dessa atividade, em dias úteis e não úteis, no atendimento pleno das necessidades da Companhia Estadual de Habitação e Obras - CEHAB, a serem utilizados/ disponibilizados dentro do Estado de Pernambuco. (LOTE 5 AO 7) | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2023, PROCESSO Nº 0003.2023.CPL.PE.0002.CEHAB ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CORPORATIVA ARP.0001.00.2024.GOV.CEHAB.PE | 11684 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2023, PROCESSO Nº 0003.2023.CPL.PE.0002.CEHAB ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CORPORATIVA ARP.0001.00.2024.GOV.CEHAB.PE | 12 | 2024 | 2024-03-28 | 2º"28/03/2025 a 27/06/2025 e ACRÉSCIMO 11,3947% - correspondente a R$ 179.256,7216 - 0060900036.000131/2025-15 | 2025-03-27 |  | 1° Acréscimo 13,60007% correspondente a R$ 213.950,44 (duzentos e treze mil, novecentos e cinquenta reais e quarenta e quatro centavos)- Processo SEI 0060900036.002597/2024-74 ---------- 2° "28/03/2025 a 27/06/2025 e ACRÉSCIMO 11,3947% - correspondente a R$ 179.256,7216 - 0060900036.000131/2025-15" |  |  | R$ 1.573.155,90 | 1126688.32 | ISABELLE SENA BARBOSA DA SILVA ANDRADE/JOÃO PAULO DOS SANTOS SILVA | EM EXECUÇÃO
13 | ATOMOS COMERCIAL LTDA | 11.234.871/0001-96 | " Prestação de serviços gráficos, para atender as demandas dos Festivais, Ciclos e Eventos Culturais, promovidos e/ou apoiados pelo Estado de Pernambuco" | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0018/2024, PROCESSO Nº 0263.2024.AC-10.PE.0018.SAD.FUNDARPE, ARP.0002.01.2024.GOV.FUNDARPE.PE. | 11703 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0018/2024, PROCESSO Nº 0263.2024.AC-10.PE.0018.SAD.FUNDARPE, ARP.0002.01.2024.GOV.FUNDARPE.PE. | 13 | 2024 | 2024-04-01 |  | 30/06/2024 - 0060900122.000160/2024-27 |  |  |  |  | R$ 1.596,00 | 1596 | RINALDO DE SOUZA VASCONCELOS/RICARDO DE SIQUEIRA PADILHA FILHO | ENCERRADO | CONTRATO ENCERRADO - OBJETO EXAURIDO - 0060900122.000160/2024-27
14 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME | 24.348.443/0001-36 | Fornecimento de material de expediente (utensílios) | PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 0022.2023, PROCESSO Nº 0025.2023.PREG-IX.PE.0022.SAD, ARPC.0026.00.2023.GOV.SAD.PE | 5791 | PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 0022.2023, PROCESSO Nº 0025.2023.PREG-IX.PE.0022.SAD, ARPC.0026.00.2023.GOV.SAD.PE | 14 | 2024 | 2024-04-25 |  | 24/06/2024 0060900087.000789/2023-60 |  |  |  |  | R$ 630,20 | 630.2 | RINALDO DE SOUZA VASCONCELOS/JOSELMA MARIA DOS SANTOS | ENCERRADO | CONTRATO ENCERRADO - OBJETO EXAURIDO - 0060900087.000789/2023-60
15 | VTA MACHADO DE ARRUDA LTDA - EPP | 16.667.433/0001-35 | Fornecimento de material de expediente (utensílios) | REGÃO ELETRÔNICO Nº 0022.2023, PROCESSO Nº 0025.2023.PREG-IX.PE.0022.SAD, ARPC.0026.00.2023.GOV.SAD.PE. | 5792 | REGÃO ELETRÔNICO Nº 0022.2023, PROCESSO Nº 0025.2023.PREG-IX.PE.0022.SAD, ARPC.0026.00.2023.GOV.SAD.PE. | 15 | 2024 | 2024-04-25 |  | 24/06/2024 - 0060900087.000788/2023-15 |  |  |  |  | R$ 390,40 | R$ 390,40 | RINALDO DE SOUZA VASCONCELOS JOSELMA MARIA DOS SANTOS | ENCERRADO
16 | DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 09.617.964/0001-58 | Fornecimento de utensílios de limpeza | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0045.SAD, PROCESSO Nº 0057.2023.PREG-XXI.PE.0045.SAD, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ARPC.0027.00.2023.GOV.SAD.PE. | 5794 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0045.SAD, PROCESSO Nº 0057.2023.PREG-XXI.PE.0045.SAD, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ARPC.0027.00.2023.GOV.SAD.PE. | 16 | 2024 | 2024-04-25 |  | 24/06/2024 - 0060900087.000785/2023-81 |  |  |  |  | R$ 419,70 | R$ 419,70 | RINALDO DE SOUZA VASCONCELOS JOSELMA MARIA DOS SANTOS | ENCERRADO
17 | VIMELI COMERCIAL – EIRELI | 21.850.286/0001-74 | Fornecimento de material de expediente (utensílios) | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0022.2023, PROCESSO Nº 0025.2023.PREG-IX.PE.0022.SAD, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ARPC.0026.00.2023.GOV.SAD.PE. | 5793 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0022.2023, PROCESSO Nº 0025.2023.PREG-IX.PE.0022.SAD, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ARPC.0026.00.2023.GOV.SAD.PE. | 17 | 2024 | 2024-04-25 |  | 2024-06-24 |  |  |  |  | R$ 369,00 | 369 | RINALDO DE SOUZA VASCONCELOS JOSELMA MARIA DOS SANTOS | ENCERRADO
18 | FORTELIMP COMÉRCIO DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 11.028.513/0001-27 | Fornecimento de utensílios de limpeza | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0045.SAD, PROCESSO Nº 0057.2023.PREG-XXI.PE.0045.SAD, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ARPC.0027.00.2023.GOV.SAD.PE. | 5796 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0045.SAD, PROCESSO Nº 0057.2023.PREG-XXI.PE.0045.SAD, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ARPC.0027.00.2023.GOV.SAD.PE. | 18 | 2024 | 2024-04-26 |  | 25/06/2024 - 0060900055.002870/2023-51 |  |  |  |  | R$ 2.272,00 | 2272 | RINALDO DE SOUZA VASCONCELOS JOSELMA MARIA DOS SANTOS | ENCERRADO
19 | EXATA SUPRIMENTOS LTDA | 44.861.593/0001-56 | Material de Limpeza | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0278/2023, PROCESSO Nº 0323.2023.AC-18.PE.0278.SAD - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ARPC.0003.00.2024.GOV.SAD.PE. | 17474 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0278/2023, PROCESSO Nº 0323.2023.AC-18.PE.0278.SAD - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ARPC.0003.00.2024.GOV.SAD.PE. | 19 | 2024 | 2024-04-30 |  | 29/06/2024 - 0060900055.000786/2024-84 |  |  |  |  | R$ 5.544,60 | 4343.6 | RINALDO DE SOUZA VASCONCELOS JOSELMA MARIA DOS SANTOS | ENCERRADO
20 | COLOSSO - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 34.841.308/0001-81 | Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de demolição e reconstrução do muro frontal do prédio sede da Companhia Estadual de Habitação e Obras - CEHAB, localizado na Rua Odorico Mendes nº 700, no bairro de Campo Grande, Recife-PE | COMPRA DIRETA 0550.2024.CCD.DL.0019.CEHAB | 17535 | COMPRA DIRETA 0550.2024.CCD.DL.0019.CEHAB | 20 | 2024 | 2024-06-17 | 1°17/08/2024 a 16/09/2024 - 0060900036.002724/2024-35 | 2024-08-16 |  |  |  |  | R$ 54.777,16 | 48717.18 | GILBERSON RAMIRO ROCHA / ALEF RONALD BARROS DO MONTE | ENCERRADO
21 | SUSTENTARE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | 11.208.307/0001-07 | "Contratação de empresa para elaboração de Inventário Florestal e Faunístico, Programa de Gestão da Qualidade Ambiental – PGQA para fauna, flora e elaboração do Programa de Educação Ambiental – PEA, com vistas ao ambiente manguezal, especificamente entre as estacas E166 a E222, 3ª Parte das obras do Canal do Fragoso, Olinda-PE" | Processo Licitatório Compra Direta nº 0551.2024.CCD.DL.0020.CEHAB | 17549 | Processo Licitatório Compra Direta nº 0551.2024.CCD.DL.0020.CEHAB | 21 | 2024 | 17/05/2024 EXECUÇÃO: 17/05/2024 | 1° VIGÊNCIA: 17/05/2024 A 15/08/2024 - EXECUÇÃO: 17/05/2024 A 16/06/2024 --- 2° VIGÊNCIA: 16/08/2024 A 15/10/2024 - EXECUÇÃO: 17/06/2024 A 16/09/2024 - 0060900032.000598/2024-14 | 15/08/2024 EXECUÇÃO: - 16/06/2024 |  | 3° acrescimo 24,6% - R$ 9.723,12 (nove mil e setecentos e vinte e três reais e doze centavos) -0060900032.000598/2024-14 |  |  | R$ 39.539,54 | 39539.54 | MARINA CORRAL DE ABREU PATRICIA SILVA DE ATAIDE | ENCERRADO | TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO - 19/02/2025 - 0060900032.000598/2024-14
22 | "BRASLUSO TURISMO LTDA" | 09.480.880/0001-15 | "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES AÉREOS PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS" | Ata de Registro de Preços PE nº 0405.2023-SAD - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0471.2023.AC-60.PE.0405.SAD | 17518 | Ata de Registro de Preços PE nº 0405.2023-SAD - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0471.2023.AC-60.PE.0405.SAD | 22 | 2024 | 2024-05-30 |  | 2025-05-29 |  | 1°acréscimo 25% - 0060900055.000747/2024-87 |  |  | R$ 60.506,66 | 25352.43 | RINALDO DE SOUZA VASCONCELOS /JOSELMA MARIA DOS SANTOS | EM EXECUÇÃO
23 | CONSÓRCIO MUDANDO SEMPRE PERNAMBUCO - FORMADO PELAS EMPRESAS SANCO ENGENHARIA LTDA (empresa líder), CPM CONSTRUTORA LTDA, e pela Empresa W3 GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA | SANCO ENGENHARIA LTDA (empresa líder) 01.393..074/001-06 CPM CONSTRUTORA LTDA 05.545.366/0001-60 W3 GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA 26.170.953/0001-91 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA II PERIMETRAL METROPOLITANA NORTE/ VIA METROPOLITANA NORTE, COM EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E PAISAGISMO NO TRECHO 4.2 COMPREENDIDO ENTRE AS ESTACAS 201 A 246+11,625 (LADO DIREITO) E 202 A 266+9,325 (LADO ESQUERDO), ALARGAMENTO E REVESTIMENTO DO CANAL NO TRECHO ENTRE AS ESTACAS 166 A 222, ASSIM COMO EXECUÇÃO DE DUAS OBRAS DE ARTE (OAE’S 11 E 12) E REMANEJAMENTO DE EMISSÁRIO POR GRAVIDADE NOS TRECHOS COMPREENDIDOS ENTRE AS ESTACAS 121 E 205 DO CANAL, MUNICÍPIO DE OLINDA – PE | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB/CELOSE Nº 001/2023 | Não houve empenho 2024 | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB/CELOSE Nº 001/2023 | 23 | 2024 | 2024-06-17 |  | 2026-06-16 |  |  |  |  | R$ 119.960.968,26 | 0 | JOSÉ UBIRACI PEREIRA ANA CARLA DE OLIVEIRA LEITE | EM EXECUÇÃO
24 | CONVERGE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 31.661.468.0001-50 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA ESTRADA LYGIA GOMES DA SILVA, NA LOCALIDADE DE OURO PRETO, NO MUNICÍPIO DE OLINDA/PE, com execução pelo regime de empreitada por preço unitário, conforme adiante descrito, nos moldes do regramento legal estabelecidos pela Lei nº 13.303. | PROCESSO LICITATÓRIO 004/2024 | 34872 | PROCESSO LICITATÓRIO 004/2024 | 24 | 2024 | 14/08/2024 - Prazo execução:14/08/2024 | 1° Vigência: 14/12/2024 a 13/03/2025. Prazo execução: 14/12/2024 a 13/03/2025- 0060900036.004273/2024-71 --- 2° vigência e execução: 14/03/2025 a 13/05/2025 - 0060900036.004273/2024-71 ---- 4° vigência e execução: 14/05/2025 a 13/07/2025 - 0060900036.004273/2024-71 | 13/12/2024 -- - Prazo execução:13/12/2024 |  | 3° acréscimo - 21,88% - 0060900036.003840/2024-71 |  |  | R$ 6.025.983,72 | 405836.14 | Jaqueline Maria da Silva/sdras Barbosa de Lima da Silva | EM EXECUÇÃO
25 | 45.904.437 LIVISON ANDRE MACHADO LOPES | 45.904.437/0001-98 | Fornecimento de água mineral natural sem gás, acondicionada em garrafão de resina PET, tampa de pressão e lacre, contendo 20 litros, com vasilhame, em regime de comodato para esta Companhia Estadual de Habitação e Obras - CEHAB | PROCESSO LICITATÓRIO COMPRA DIRETA Nº 0372.2024.CCD.DL.0015.CEHAB | 23277/52817 | PROCESSO LICITATÓRIO COMPRA DIRETA Nº 0372.2024.CCD.DL.0015.CEHAB | 25 | 2024 | 2024-08-14 |  | 2025-08-13 |  | 1° acréscimo 25% - 0060900055.000819/2024-96 |  |  | 9154 | 9269.42 | RINALDO DE SOUZA VASCONCELOS /JOSELMA MARIA DOS SANTOS | EM EXECUÇÃO
26 | SIMPRESS, COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 07.432.517/0001-07 | contrato a contratação para prestação de serviço de locação mensal de microcomputadores dos tipos Básico e Intermediário, com suporte técnico on-site, de acordo com a conveniência e a necessidade para esta Companhia Estadual de Habitação e Obras CEHAB. | ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2023 PERTENCENTE A SEMIT | 70554/34898 | ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2023 PERTENCENTE A SEMIT | 26 | 2024 | 2024-08-09 |  | 2025-08-08 |  |  |  |  | R$ 423.732,48 | 68458.42 |  | EM EXECUÇÃO
27 | ABF ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO LTDA | 00.376.507/0001-44 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS, REDES COLETORAS, RAMAIS DE LIGAÇÃO E EMISSÁRIOS), ASSIM COMO PAVIMENTAÇÃO DE 05 (CINCO) RUAS COM CONCRETO ASFÁLTICO E INTERTRAVADO, NAS LOCALIDADES DENOMINADAS UE 11 E UE 12, NO MUNICÍPIO DE OLINDA-PE | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 001/2024 | 34910 | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 001/2024 | 27 | 2024 | vigência: 15/08/2024 -- execução: 15/08/2024 |  | vigência: 14/11/2025 --- execução: 14/11/2024 |  |  |  |  | R$ 26.671.689,18 | 270020.86 | Paulo Henrique Pontes Marinhos Esdras Barbosa de Lima da Silva | EM EXECUÇÃO
28 | CONVERGE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 31.661.468.0001-50 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 12 (DOZE) CASAS RESIDENCIAIS COM IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA BÁSICA E CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS EM PAINEL DE CONCRETO LEVE MODULAR, DE ACORDO COM A NORMA NBR 15.575 E A NBR 17.073, NA CIDADE DE VICÊNCIA-PE | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 007/2024 | 40636 | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 007/2024 | 28 | 2024 | vigência: 07/02/2025-- execução: 07/02/2025 0060900018.001761/2024-44 |  | vigência: 06/02/2026 --- execução: 06/08/2025------ 0060900018.001761/2024-44 |  | 1° ACRÉSCIMO contratual de 19,02%, que corresponde a R$ 362.646,36 - 0060900036.003799/2024-33 |  |  | 1907058.97 | 0 | ISABELLE SENA BARBOSA DA SILVA ANDRADE ALEF RONALD BARROS DO MONTE | EM EXECUÇÃO
29 | VTA MACHADO DE ARRUDA LTDA - EPP | 16.667.433/0001-35 | Fornecimento de café superior torrado e moído, visando atender as necessidades dos órgãos da Administração Direta, Autarquias e Fundações Públicas integrantes do poder executivo do Estado de Pernambuco. | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° ARPC.0002.00.2024.GOV.SAD.PE PROCESSO Nº 0068.2023.PREG-I.PE.0055.SAD | 40632 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° ARPC.0002.00.2024.GOV.SAD.PE PROCESSO Nº 0068.2023.PREG-I.PE.0055.SAD | 29 | 2024 | 2024-08-23 |  | 22/10/2024 0060900055.001574/2024-14 |  |  |  |  | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 |  | ENCERRADO
30 | ECHI ENGENHARIA COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA | 26.969.715/0001-40 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO ACESSO À VILA DO VITORINO, NO MUNICÍPIO DE RIACHO DAS ALMAS/PE | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 005/2024 | 56343/40676 | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 005/2024 | 30 | 2024 | vigência: 26/08/2024 --- execução: 26/08/2024 0060900021.001762/2024-30 | 1° vigência: 26/01/2025 A 25/02/2025 --- execução: 26/11/2024 A 25/02/2025------ 0060900036.003866/2024-10 -- 2° vigência e execução: 26/02/2025 a 28/03/2025 -0060900036.003866/2024-10 --- 3° vigência e execução: 29/03/2025 a 28/04/2025 - 0060900036.003866/2024-10 --- 5° vigência e execução: 29/04/2025 a 28/05/2025 - 0060900036.003866/2024-10 | vigência: 25/01/2025 --- execução: 25/11/2024 --- |  | 4° ACRÉSCIMO - 10,68% - 0060900036.000263/2025-47 |  |  | R$ 3.500.000,00 | 2648885.81 | JAQUELINE MARIA DA SILVA /ESDRAS BARBOSA LIMA DA SILVA | ENCERRADO
31 | 27.088.071 MARCILIO SARINHO SILVA | 27.088.071/0001-44 | Contratação de empresa para confecção e fornecimento de 300 (trezentos) crachás com cordões personalizados e adicional de 21 cordões personalizados. | PROCESSO LICITATÓRIO COMPRA DIRETA Nº 1581.2024.CCD.DL.0035.CEHAB | 40645 | PROCESSO LICITATÓRIO COMPRA DIRETA Nº 1581.2024.CCD.DL.0035.CEHAB | 31 | 2024 | 2024-08-28 |  | 2024-08-27 |  |  |  |  | R$ 5.994,00 | 5994 | RINALDO DE SOUZA VASCONCELOS /JOSELITO DE OLIVEIRA RAMOS | ENCERRADO | TERMO RECEBIMENTO - 0060900125.001689/2024-38
32 | SHALON SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA | 21.179.250/0001-00 | "Prestação de mão de obra do tipo recepcionista, nível médio com conhecimento básico em informática, posto de 44 horas semanais, turno diurno, segunda a sexta (Lote 4 – item 4)" | ADESÃO À ARP Nº 0133.2023 - PROCESSO 0156.2023.AC-08.PE.0133.SAD | 40687 | ADESÃO À ARP Nº 0133.2023 - PROCESSO 0156.2023.AC-08.PE.0133.SAD | 32 | 2024 | 2024-08-12 |  | 11/08/2025 - 0060900146.000210/2024-06 |  |  |  |  | R$ 69.117,84 | 18815.41 | RINALDO DE SOUZA VASCONCELOS JOSELMA MARIA DOS SANTOS | EM EXECUÇÃO | Reajuste Convenção 2025 - 0060900146.000210/2024-06
33 | "SBC SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES LTDA" | 11.864.311/0001-15 | "Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de terraplenagem, pavimentação, drenagem e sinalização da estrada porto vasco, na localidade de nova cruz, no município de Igarassu" | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 008/2024 | 40706 | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 008/2024 | 33 | 2024 | vigência: 23/10/2024 --- execução: 23/10/2024 |  | vigência: 22/12/2025 --- execução: 22/08/2025 ------ 0060900021.002203/2024-47 |  |  |  |  | 9209692.68 | 0 | SILVANA MARIA DA COSTA PAIVA MATHEUS CAVALCANTI SOARES LEAL MENDES | EM EXECUÇÃO
34 | POTENZA CONSTRUÇÕES LTDA | 02.760.686.0001-44 | contratação de empresa(s) para prestação de serviços de melhorias em 600 (seiscentas) unidades habitacionais precárias, Programa Morar Bem Pernambuco – “Reforma no Lar” - lote 01 - Paulista/Olinda, no Estado de Pernambuco, objetivando as necessidades de melhorias habitacionais | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 003/2024 | 43790 | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 003/2024 | 34 | 2024 | 2024-09-12 |  | 2026-03-11 |  |  |  |  | R$ 8.637.596,74 | 0 |  | EM EXECUÇÃO
35 | MP SERVIÇOS GRÁFICOS E PUBLICITÁRIOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 32.994.636/0001-92 | serviço de confecção de banner - do tipo banner, confeccionado em lona NIGHT AND DAY, dupla face, impressão digital, em 4/0 cores, acabamento com vareta/varão em madeira, cordão ou ilhós para esta Companhia Estadual de Habitação e Obras – CEHAB | ADESÃO À ARP - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0018/2024, PROCESSO Nº 0263.2024.AC10.PE.0018.SAD.FUNDARPE: | Não houve empenho 2024 | ADESÃO À ARP - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0018/2024, PROCESSO Nº 0263.2024.AC10.PE.0018.SAD.FUNDARPE: | 35 | 2024 | 2024-09-26 | 1°26/12/2024 a 25/12/2025 - 0060900055.002144/2024-10 | 2024-12-25 |  |  |  |  | R$ 6.172,50 | 0 | RICARDO DE SIQUEIRA PADILHA FILHO/LUCIANA DE MELO PRAZERES | EM EXECUÇÃO
36 | JORDÃO E SÁ LTDA-ME | 00.692.968/0001-26 | Contratação de empresa especializada nos serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado, com reposição de peças e insumos | ADESÃO À ARP 0001.00.2024.GOV.FOP - UPE.PE - PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 0120.2023.CPL.CSA.PE.0020.FESP-UPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. PE.0020.FESP-UPE /2023 | 46481 | ADESÃO À ARP 0001.00.2024.GOV.FOP - UPE.PE - PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 0120.2023.CPL.CSA.PE.0020.FESP-UPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. PE.0020.FESP-UPE /2023 | 36 | 2024 | 2024-10-03 |  | 2025-10-02 |  |  |  |  | R$77.785,19 | 19446.3 |  | EM EXECUÇÃO
37 | ECAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA | 06.204.246/0001-61 | contratação de empresa de engenharia para execução de obras de infraestrutura urbana para viabilizar a restauração da pavimentação do corredor de ônibus no município de Moreno – PE. | PROCESSO LICITATÓRIO 010/2024 | 70532/46512 | PROCESSO LICITATÓRIO 010/2024 | 37 | 2024 | vigência 240 dias - 21/10/2024 -- execução 23/10/2024 3800000056.001357/2024-18 | 1° execução: 21/02/2025 a 20/03/2025 -0060900036.000418/2025-45 --- 2°execução: 21/03/2025 a 20/04/2025 - 0060900036.000418/2025-45 ---- 3°execução: 21/04/2025 a 20/05/2025 - 0060900036.000418/2025-45 | vigência 18/06/2025 -- execução 20/02/2025 ---- |  |  |  |  | R$ 1.699.789,43 | 93962.31 | ALAN MENDES SANTOS MATHEUS CAVALCANTI SOARES LEAL MENDES | EM EXECUÇÃO
38 | ANTÁRTIDA REFRIGERAÇÃO LTDA EPP | 09.003.609/0001-99 | Contratação de empresa especializada em locação de Aparelhos de Ar condicionado do tipo Split e do tipo Janela novos, com serviços de instalação e desinstalação completas, bem como fornecimento de serviços de manutenção preventiva e corretiva com trocas de peças, visando atender às necessidades desta COMPANHIA DE HABITAÇÃO E OBRAS-CEHAB | PROCESSO LICITATÓRIO COMPRA DIRETA Nº 2861.2024.CCD.DL.0036.CEHAB | 70450 | PROCESSO LICITATÓRIO COMPRA DIRETA Nº 2861.2024.CCD.DL.0036.CEHAB | 38 | 2024 | 19/11/2024 0060900125.001651/2024-65 | 1° vigência: 19/04/2025 a 18/04/2026 - 0060900125.001651/2024-65 | 2025-04-18 |  |  |  |  | R$42.498,00 | 7312 | RINALDO DE SOUZA VASCONCELOS /JOSELMA MARIA DOS SANTOS | EM EXECUÇÃO
39 | CPM CONSTRUTORA LTDA | 05.545.366/0001-60 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MARAIAL | PROCESSO LICITATÓRIO 087/2022 | 70451 | PROCESSO LICITATÓRIO 087/2022 | 39 | 2024 | VIGÊNCIA: 14/10/2024 -EXECUÇÃO - 14/10/2024 | 1° EXECUÇÃO: 13/01/2025 A 12/03/2025 - 0060900036.004068/2024-13 | VIGÊNCIA: 13/03/2025 EXECUÇÃO - 13/01/2025 --------------- 0060900018.003509/2022-16 |  | 2° ACRÉSCIMO 3,79% - SUPRESSÃO 49,66% - 0060900036.000157/2025-63 |  |  | R$ 4.016.535,93 | 1787359.58 | GILBERSON RAMIRO DA ROCHA JOÃO PAULO DOS SANTOS SILVA | ENCERRADO
40 | NAVERA ENGENHARIA LIMITADA | 33.358.693/0001-48 | Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de recuperação de muro existente e construção de muro interno no conjunto habitacional Peixinhos, no município de Olinda/PE | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 006/2024 | 46941 | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 006/2024 | 40 | 2024 | Vigência: 17/10/2024 - Execução: 21/10/2024 0060900018.001750/2024-64 | 1° "EXECUÇÃO: 21/12/2024 a 20/01/2025 - 0060900036.004411/2024-11 " ---- 2° EXECUÇÃO: 21/01/2025 a 16/02/2025 - 0060900036.004411/2024-11---- | 16/02/2025 - Execução: 20/12/2024- |  | 3° Acréscimo - 22,03% - R$ 28.642,35 - 0060900036.004469/2024-65 |  |  | R$ 129.989,69 | 0 | PAULO HENRIQUE PONTES MARINHO/ESDRAS BARBOSA LIMA DA SILVA | EM EXECUÇÃO
41 | MULTISET ENGENHARIA LTDA | 03.539.154/0001-44 | contratação de empresa(s) para prestação de serviços de melhorias em 2.600 (duas mil e seiscentas) unidades habitacionais precárias, Programa Morar Bem Pernambuco – “Reforma no Lar” LOTE 03 RECIFE 2 do citado Programa Morar Bem Pernambuco – “Reforma no Lar” | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 003/2024 | 52701 | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 003/2024 | 41 | 2024 | 2024-10-29 |  | 2026-04-28 |  |  |  |  | R$ 10.661.389,27 | 0 |  | EM EXECUÇÃO
42 | 2MS ENHENHARIA LTDA | 03.407.182/0001-08 | contratação de empresa(s) para prestação de serviços de melhorias em 600 (seiscentas) unidades habitacionais precárias, Programa Morar Bem Pernambuco – “Reforma no Lar” - lote 04 - JABOATÃO/ CABO no Estado de Pernambuco, objetivando as necessidades de melhorias habitacionais | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 003/2024 | 52728 | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 003/2024 | 42 | 2024 | 2024-11-06 |  | 05/05/2026 -- EXECUÇÃO: 12 MESES DA OS |  |  |  |  | R$ 10.691.125,94 | 0 |  | EM EXECUÇÃO
43 | TELESIL ENGENHARIA LTDA | 01.637.593/0001-64 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (EMISSÁRIOS), NO ENTORNO DO HABITACIONAL VANETE ALMEIDA, NO MUNICÍPIO DE SERRA TALHADA/PE | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 014/2024 | 52756 | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 014/2024 | 43 | 2024 | 2024-11-06 |  | 2025-01-05 |  |  |  |  | R$ 251.477,98 | 0 | JOÃO PAULO DOS SANTOS SILVA/GILBERSON RAMIRO DA SILVA | ENCERRADO
44 | MARIA JOÃO EVENTOS LTDA | 10.288.928/0001-77 | prestação de serviço de locação de equipamentos de transmissão simultânea, visando atender as necessidades desta Companhia Estadual de Habitação e Obras - CEHAB. | PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 0002/2024, PROCESSO Nº 1252.2024.AC-II.PE.0002.FUNDARPE e todos os seus anexos, em especial a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ARP.0008.00.2024.GOV.FUNDARPE.PE. | 52769 | PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 0002/2024, PROCESSO Nº 1252.2024.AC-II.PE.0002.FUNDARPE e todos os seus anexos, em especial a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ARP.0008.00.2024.GOV.FUNDARPE.PE. | 44 | 2024 | 2024-11-20 | 1º PRAZO: 20/05/2025 a 19/05/2026 - 0060900152.000885/2024-68 | 2025-05-19 |  |  |  |  | R$ 20.080,00 | 0 | RICARDO DE SIQUEIRA PADILHA FILHO DIEGO ARAGÃO DE SOUZA BARROS | EM EXECUÇÃO
45 | OPÇÃO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | 31.500.304/0001-41 | Contratação de empresa para a prestação de serviços de locação, montagem, manutenção e desmontagem de Palcos, Backstages e Pavilhões. | PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 0004/2024, PROCESSO Nº 1290.2024.AC-II.PE.0004.FUNDARPE e todos os seus anexos, em especial a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ARP.0007.00.2024.GOV.FUNDARPE.PE. | 52771 | PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 0004/2024, PROCESSO Nº 1290.2024.AC-II.PE.0004.FUNDARPE e todos os seus anexos, em especial a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ARP.0007.00.2024.GOV.FUNDARPE.PE. | 45 | 2024 | 2024-11-18 | 1° 18/05/2025 A 17/05/2026 - 0060900152.000889/2024-46 | 2025-05-17 |  |  |  |  | R$30.022,50 | 0 | RICARDO DE SIQUEIRA PADILHA FILHO DIEGO ARAGÃO DE SOUZA BARROS | EM EXECUÇÃO
46 | POTIGUAR LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI | 39.647.530/0001-61 | prestação de serviços DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE ELEMENTOS DE INFRAESTRUTURA, visando atender às demandas da Companhia Estadual de Habitação e Obras - CEHAB. | 0 | 52770 | PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 0003/2024, PROCESSO Nº 1265.2024.AC-II.PE.0003.FUNDARPE e todos os seus anexos, em especial a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ARP.0012.00.2024.GOV.FUNDARPE.PE. | 46 | 2024 | 2024-11-18 | 1º 18/05/2025 A 17/05/2026 - 0060900152.000884/2024-13 | 2025-05-17 |  |  |  |  | R$12.740,00 | 0 | RICARDO DE SIQUEIRA PADILHA FILHO DIEGO ARAGÃO DE SOUZA BARROS | EM EXECUÇÃO
47 | CPM CONSTRUTORA LTDA | 05.545.366/0001-60 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE BUEIROS DO CANAL DO FRAGOSO, NO MUNICÍPIO DE OLINDA – PE | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 012/2024 | Não houve empenho 2024 | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 012/2024 | 47 | 2024 | Vigência: 18/11/2024 |  | 2025-07-17 |  |  |  |  | R$14.834.700,70 | 0 |  | EM EXECUÇÃO
48 | TALENTOS PROMECC PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | 04.433.259/0001-87 | prestação de serviços de LOCAÇÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, visando atender às demandas da Companhia Estadual de Habitação e Obras - CEHAB. | PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 0001/2024, PROCESSO Nº 1251.2024.AC-II.PE.0001.FUNDARPE e todos os seus anexos, em especial a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ARP.0009.00.2024.GOV.FUNDARPE.PE. | 52772 | PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 0001/2024, PROCESSO Nº 1251.2024.AC-II.PE.0001.FUNDARPE e todos os seus anexos, em especial a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ARP.0009.00.2024.GOV.FUNDARPE.PE. | 48 | 2024 | vigência 18/11/2024 |  | 2025-11-17 |  |  |  |  | R$30.252,00 | 0 | RICARDO DE SIQUEIRA PADILHA FILHO/DIEGO ARAGÃO DE SOUZA BARROS | EM EXECUÇÃO
49 | ENGPAC - ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES, PERÍCIAS E CONSTRUÇÕES LTDA | 13.348.041/0001-15 | contratação de empresa(s) para prestação de serviços de melhorias em 600 (seiscentas) unidades habitacionais precárias, Programa Morar Bem Pernambuco – “Reforma no Lar” - lote 02 - JABOATÃO/ CABO no Estado de Pernambuco, objetivando as necessidades de melhorias habitacionais | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 003/2024 | 52846 | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 003/2024 | 49 | 2024 | vigência: 25/11/2024 |  | 2026-05-24 |  |  |  |  | R$9.359.617,76 | 0 |  | EM EXECUÇÃO
50 | CONSTRUTORA MENEZES EIRELI ME | 17.480.342/0001-59 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CBUQ), DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA VIA DE ACESSO ENTRE A VILA BELLA E O HABITACIONAL VANETE ALMEIDA, NO MUNICÍPIO DE SERRA TALHADA - PE | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 002/2024 | 58588 | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 002/2024 | 50 | 2024 | vigência: 28/11/2024 - execução: 03/12/2024 | 1° execução: 25/02/2025 a 20/04/2025 - 0060900036.000496/2025-40 ---- 2° vigência: 25/04/2025 a 05/06/2025 - execução: 21/04/2025 a 05/06/2025 - 0060900036.000496/2025-40 | vigência: 27/05/2025 - execução: 02/03/2025 ------ 0060900018.002961/2024-14 |  |  |  |  | R$3.569.217,40 | 0 | JOÃO PAULO DOS SANTOS SILVA GILBERSON RAMIRO DA ROCHA | EM EXECUÇÃO
51 | LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA | 40.882.060/0001-08 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO-PE | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 022/2024 | 58869 | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 022/2024 | 51 | 2024 | 2024-11-28 | 1º execução: 03/03/2025 a 02/04/2025 -0060900036.000613/2025-75 --- 2° execução: 03/04/2025 a 02/05/2025 - 0060900036.000613/2025-75 ---- 3° Vigência: 28/05/2025 a 27/06/2025 - execução: 03/05/2025 a 02/06/2025 - 0060900036.000613/2025-75 | 2025-05-27 |  |  |  |  | R$3.732.344,01 | 0 | MATHEUS CAVALCANTI SOARES LEAL MENDES | EM EXECUÇÃO
52 | POSITIVO TECNOLOGIA S.A | 81.243.735/0019-77 | Contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação, por meio do Registro de preços para a aquisição equipamentos móveis (notebooks) de alto desempenho para atender as necessidades desta Companhia Estadual de Habitação e Obras - CEHAB | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°02/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 06/2023, MINISTÉRIO DA GESTÃO E INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS - CENTRAL DE COMPRAS DA SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO | 52806 | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°02/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 06/2023, MINISTÉRIO DA GESTÃO E INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS - CENTRAL DE COMPRAS DA SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO | 52 | 2024 | 2024-12-20 |  | 2025-12-19 |  |  |  |  | R$ 256.925,00 | 243600 |  | EM EXECUÇÃO
53 | IM DO NASCIMENTO FILHO EDIFICAÇÕES | 25.902.153/0001-55 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE BIODIGESTOR E RESERVATORIO DE AGUA PARA O MINI TERMINAL DE ÔNIBUS, NA LOCALIDADE DE VILA CLAUDETE, NO MUNICÍPIO DE CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE | Processo Licitatório Compra Direta no 3223.2024.CCD.DL.0043.CEHAB, | 58914 | Processo Licitatório Compra Direta no 3223.2024.CCD.DL.0043.CEHAB, | 53 | 2024 | 2024-12-06 | 1° vigência: 04/02/2025 a 03/03/2025 -- execução: 11/01/2025 a 10/02/2025 - 0060900036.000069/2025-61 ----- 2º prazo execução: 11/02/2025 a 03/03/2025 - 0060900036.000069/2025-61 ----- 3° vigência e execução: 04/03/2025 a 03/04/2025 - 0060900036.000638/2025-79 ----- 4° vigência e execução: 04/04/2025 a 03/05/2025 - 0060900036.000638/2025-79 ----5º vigência e execução: 04/05/2025 a 03/06/2025 - 0060900036.000638/2025-79 | 2025-02-04 |  |  |  |  | R$36.963,71 | 0 | VICTOR MATHEUS DE SOUZA CAMPOS/GILBERSON RAMIRO DA ROCHA | EM EXECUÇÃO
54 | CPM CONSTRUTORA LTDA | 05.545.366/0001-60 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E CONSTRUÇÃO DOS RESERVATÓRIOS SUPERIOR E INFERIOR E DA CASA DE BOMBA NO MUNICÍPIO DE CATENDE –PE | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 016/2024 | 58941 | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 016/2024 | 54 | 2024 | 2024-12-11 | 1° vigência: 10/06/2025 a 05/07/2025 - execução - 06/04/2025 a 05/07/2025 - 0060900036.000873/2025-41 | 2025-06-10 |  |  |  |  | R$2.506.362,85 | 0 |  | EM EXECUÇÃO
55 | CONSTRUTORA PRIME LTDA | 27.848.815/0001-81 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS LOCALIDADES, ZONA URBANA E RURAL, NO MUNICÍPIO DE PEDRA/PE | PROCESSO LICITATÓRIO nº 021/2024 | 58943 | PROCESSO LICITATÓRIO nº 021/2024 | 55 | 2024 | 2024-12-09 |  | 2025-09-08 |  | 1° acréscimo 13,34% - 0060900036.000507/2025-91 |  |  | 1277918.61 | 0 | MATHEUS CAVALCANTI SOARES LEAL MENDES/ SILVANA MARIA DA COSTA PAIVA | EM EXECUÇÃO
56 | EC DIFERENCIAL AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES LTDA | 22.969.924/0001-33 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE AUDITORIA CONTÁBIL INDEPENDENTE PARA A CEHAB E O FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (FEHIS) | PROCESSO LICITATÓRIO COMPRA DIRETA Nº 3179.2024.CCD.DL.0042.CEHAB | 58946 | PROCESSO LICITATÓRIO COMPRA DIRETA Nº 3179.2024.CCD.DL.0042.CEHAB | 56 | 2024 | 12 meses da os - 0060900109.000768/2024-20 | [6 empty] | R$22.900,00 | 0 |  | EM EXECUÇÃO
57 | BSTI SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 13.141.446/0001-88 | Contratação de empresa de prestação de serviços de desenvolvimento e gerenciamento de um Sistema de Gestor Hipotecário, por 12 meses visando atender as necessidades da Companhia Estadual de Habitação e Obras (CEHAB) | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3074.2024.CPL.PE.0003.CEHAB - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2024 | 70465 | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3074.2024.CPL.PE.0003.CEHAB - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2024 | 57 | 2024 | 2025-01-03 |  | 2026-01-02 |  |  |  |  | R$185.300,00 | 0 | LEONARDO JOSÉ RAIMUNDO MOREIRA/ALDA ZÉLIA PERSIVO DE SOUZA SILVA | EM EXECUÇÃO
58 | JSP SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 13.258.693/0001-69 | contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos especializados nas áreas de engenharia e arquitetura, com disponibilização de mão de obra, visando atender às necessidades da CEHAB | "ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59608130/2024 – SEPE --- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0435.2024.AC-15.PE.0165.SAD.SEPE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 0165" | 70497 | """ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59608130/2024 – SEPE --- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0435.2024.AC-15.PE.0165.SAD.SEPE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 0165""" | 58 | 2024 | 2024-12-27 |  | 2025-12-26 |  |  |  |  | 8816293.25 | 0
59 | COSTA AZUL INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS LTDA EPP | 15.597.988/0001-95 | Fornecimento de 3.000 unidades de ÁGUA MINERAL 20 litros | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ARPC.0015.07.2024.GOV.SAD.PE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 224.2024, PROCESSO Nº 0519.2024.AC-16.PE.0224.SAD | 70510 | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ARPC.0015.07.2024.GOV.SAD.PE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 224.2024, PROCESSO Nº 0519.2024.AC-16.PE.0224.SAD | 59 | 2024 | 2024-12-20 |  | 2025-12-19 |  |  |  |  | R$10.500,0000 | 0 | Rinaldo de Souza Vasconcelos/Joselma Maria dos Santos | EM EXECUÇÃO
60 | SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES | 14.417.792/0001-09 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 1 PONTILHÃO EM CONCRETO ARMADO, NO BAIRRO DE TIMBAUBINHA, MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA - PE, com execução pelo regime de empreitada por preço unitário | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 013/2024 | 70558 | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 013/2024 | 60 | 2024 | 2024-12-23 |  | 2024-04-22 |  |  |  |  | R$370.974,32 | 0 |  | ENCERRADO
61 | CONSTRUTORA PRIME LTDA | 27.848.815/0001-81 | "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E SINALIZAÇÃO DE 8 RUAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL (DISTRITOS DE LAJES E SERROTE DOS BOIS) E NOS BAIRROS DE SÃO JOÃO DA ESCÓCIA, SALGADO, JARDIM PANORAMA E CIDADE JARDIM DO MUNICÍPIO DE CARUARU-PE" | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 023/2024 | 70555 | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 023/2024 | 61 | 2024 | 2024-12-27 |  | 2025-10-26 |  |  |  |  | R$ 1.387.300,98 | 0 | ANE MARIA DE JESUS BARBOSA DA SILVA/ SILVANA MARIA DA COSTA PAIVA | EM EXECUÇÃO
LEGENDA:
[1] NOME DA ENTIDADE OU ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E SUA SIGLA. EX. SECRETARIA DA CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO - SCGE.
[2] DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA NO FORMATO DD/MM/AAAA. A PLANILHA DEVERÁ APRESENTAR DATA DE ATUALIZAÇÃO ATÉ O 10º DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUÊNTE.
[3] NÚMERO DE ORDEM. EX. 1, 2, 3, ETC. QUANDO HOUVER REPETIÇÃO DE LINHAS COM O MESMO CONTRATO, O NÚMERO DE ORDEM DEVERÁ TAMBÉM SE REPETIR, POIS ESTE NÚMERO DEVE RETRATAR O QUANTITATIVO DE CONTRATOS FIRMADOS.
[4] NOME COMPLETO DA EMPRESA CONTRATADA. EX. UNIKA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
[5] CNPJ DA EMPRESA CONTRATADA. INSERIR NÚMERO SEM PONTO, TRAÇO OU QUALQUER OUTRO CARACTERE. EX. 11788943000147.
[6] DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU MATERIAL ADQUIRIDO. EX. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COPA DE FORMA CONTÍNUA.
[7] NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO. INSERIR NÚMERO SEM PONTO, TRAÇO OU QUALQUER OUTRO CARACTERE. EX. 00152019CPLPE0002SCGE.
[8] NÚMERO DO EMPENHO DA CONTRATAÇÃO. EX. 2021NE000040. INSERIR UMA LINHA PARA CADA EMPENHO.
[9] MODALIDADES DE LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA, TOMADA DE PREÇO, CONVITE, PREGÃO ELETRÔNICO, PREGÃO PRESENCIAL, ETC. PROCEDIMENTO DE COMPRA DIRETA: DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE.
[10] NÚMERO DO CONTRATO. EX. 008, 043, 162, ETC.
[11] ANO DE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. EX. 2019, 2020, 2021, ETC.
[12] DATA DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. FORMATO: DD/MM/AAAA.
[13] NÚMERO DE ORDEM DO TERMO ADITIVO DE PRAZO. EX. 1º, 2º, ETC.
[14] FIM DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO (SEMPRE QUE HOUVER UM ADITIVO DE PRAZO, ESSA DATA DEVERÁ SER ALTERADA). FORMATO: DD/MM/AAAA.
[15] NÚMERO DE ORDEM DO APOSTILAMENTO. EX. 1º, 2º, 3º, ETC.
[16] NÚMERO DE ORDEM DO TERMO ADITIVO DE VALOR. EX. 1º, 2º, 3º, ETC.
[17] VALOR DAS PARCELAS MENSAIS DO CONTRATO, EM REAIS (R$). SEMPRE QUE HOUVER UM ADITIVO DE VALOR OU RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO VIA APOSTILAMENTO, O AJUSTE DEVERÁ SER REALIZADO.
[18] VALOR GLOBAL DO CONTRATO, EM REAIS (R$). SEMPRE QUE HOUVER UM ADITIVO DE VALOR OU RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO VIA APOSTILAMENTO, O AJUSTE DEVERÁ SER REALIZADO.
[19] VALOR TOTAL EXECUTADO NO OBJETO DO CONTRATO, EM REAIS (R$).
[20] NOME DO FISCAL DO CONTRATO,CASO NÃO EXISTA UM FISCAL,COLOQUE O NOME DO GESTOR DO CONTRATO. EX: PEDRO PAULO
[21] LISTA SUSPENSA. SITUAÇÃO DO INSTRUMENTO: EM EXECUÇÃO; ENCERRADO

## Contratos terceirizados 2023 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DA CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO - SCGE-PE [1]
ANEXO VIII - MAPA DE CONTRATOS DE TERCEIRIZADOS (ITEM 10.3 DO ANEXO I, DA PORTARIA SCGE No 27/2022)
ATUALIZADO EM |  | 2023-07-05
UGC [3] | UGE [4] | OBJETO [5] | Nº DO CONTRATO [6] | ANO DO CONTRATO [7] | CONTRATADA [8] | CNPJ DA CONTRATADA [9] | NOME COMPLETO DO TERCEIRIZADO (10) | FUNÇÃO/POSTO (11) | LOTAÇÃO [12] | JORNADA [13] | TURNO [14] | REMUNERAÇÃO [15] | CUSTO INDIVIDUAL [16]
SCGE | SCGE | ASSESSOR TÉCNICO | 4 | 2021 | AJ SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI | 02.633.578/0001-88 | Jhoelson Rocha de Souza | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - DPGE | 44H/SEMANA | DIURNO | R$ 2.700,63 | R$ 5.523,85
SCGE | SCGE | SERVICOS DE COPA | 3 | 2021 | M.A MÃO DE OBRA EM GERAL LTDA | 12.816.401/0001-01 | Eliete do Nascimento Silva | COPEIRA | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - DPGE | 44H/SEMANA | DIURNO | R$ 1.122,19 | R$ 2.083,10
SCGE | SCGE | SERVIÇO DE LIMPEZA | 1 | 2022 | A1 SERVIÇOS E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 19.703.791/0001-44 | Leandro Marques de Carvalho | AUX. SERVIÇOS GERAIS | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - DPGE | 44H/SEMANA | DIURNO | R$ 1.212,00 | R$ 2.759,45
SCGE | SCGE | SERVIÇO DE LIMPEZA | 1 | 2022 | A1 SERVIÇOS E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 19.703.791/0001-44 | Deyvison Alexandre da Silva Leite | AUX. SERVIÇOS GERAIS | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - DPGE | 44H/SEMANA | DIURNO | R$ 1.212,00 | R$ 2.759,45
SCGE | SCGE | SERVIÇOS DE RECEPÇÃO | 1 | 2019 | CONTEC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 20.800.899/0001-34 | Cristiane da Silva Barbosa | RECEPCIONISTA | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - DPGE | 44H/SEMANA | DIURNO | R$ 1.326,25 | R$ 2.551,10
SCGE | SCGE | SERVIÇOS DE RECEPÇÃO | 1 | 2019 | CONTEC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 20.800.899/0001-34 | Íris Monyque Cavalcanti da Silva (Ferias - 01/06 a 03/06) Conceição de Maria Mendes Lima (Substituição - 05/06 a 30/06) | RECEPCIONISTA | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - DPGE | 44H/SEMANA | DIURNO | R$ 1.326,25 | R$ 2.551,10
SCGE | SCGE | SERVIÇOS DE RECEPÇÃO | 1 | 2019 | CONTEC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 20.800.899/0001-34 | Jessica Emilly dos Santos | RECEPCIONISTA | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - DPGE | 44H/SEMANA | DIURNO | R$ 1.326,25 | R$ 2.551,10
SCGE | SCGE | SERVIÇOS DE RECEPÇÃO | 1 | 2019 | CONTEC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 20.800.899/0001-34 | Thais de Lima Nunes | RECEPCIONISTA | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - DPGE | 44H/SEMANA | DIURNO | R$ 1.326,25 | R$ 2.551,10
SCGE | SCGE | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 4 | 2020 | GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - EPP | 11.457.039/0001-59 | Bruna Karina Dos Santos Cosme | APOIO ADMINISTRATIVO | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - DPGE | 44H/SEMANA | DIURNO | R$ 1.236,43 | R$ 2.373,79
SCGE | SCGE | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 4 | 2020 | GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - EPP | 11.457.039/0001-59 | Gleice Ferreira Do Nascimento ( Ferias - 05/06/2023 a 04/07/2023) Francielly Neves De Assis (substituição - 06\06\2023 a 03/07/2023) | APOIO ADMINISTRATIVO | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - DPGE | 44H/SEMANA | DIURNO | R$ 1.236,43 | R$ 2.373,79
SCGE | SCGE | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 4 | 2020 | GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - EPP | 11.457.039/0001-59 | Rozália Calisto Silva De Paula (Ferias - 05/06/2023 a 04/07/2023) Fabiana Julia De Souza (substituição - 06\06\2023 a 03/07/2023) | APOIO ADMINISTRATIVO | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - DPGE | 44H/SEMANA | DIURNO | R$ 1.236,43 | R$ 2.373,79
SCGE | SCGE | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 4 | 2020 | GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - EPP | 11.457.039/0001-59 | Renan Adson Rodrigues Dos Santos | APOIO ADMINISTRATIVO | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - DPGE | 44H/SEMANA | DIURNO | R$ 1.236,43 | R$ 2.373,79
SCGE | SCGE | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 4 | 2020 | GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - EPP | 11.457.039/0001-59 | João Victor Santana da Silva | APOIO ADMINISTRATIVO | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - DPGE | 44H/SEMANA | DIURNO | R$ 1.236,43 | R$ 2.373,79
SCGE | SCGE | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 4 | 2020 | GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - EPP | 11.457.039/0001-59 | João Vitor Da Silva | APOIO ADMINISTRATIVO | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - DPGE | 44H/SEMANA | DIURNO | R$ 1.236,43 | R$ 2.373,79
SCGE | SCGE | SERVIÇOS DE TELEATENDIMENTO | 3 | 2020 | DINAMERICA SERVICOS GERAIS EIRELI EPP | 04.225.216/0001-06 | Camila Lais Olivia Silva | SUPERVISOR | DIRETORIA DE OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO - DOGE | 30H/SEMANA | DIURNO | R$ 1.665,25 | R$ 3.093,04
SCGE | SCGE | SERVIÇOS DE TELEATENDIMENTO | 3 | 2020 | DINAMERICA SERVICOS GERAIS EIRELI EPP | 04.225.216/0001-06 | Natalia Patrícia Tenório Bezerra | SUPERVISOR | DIRETORIA DE OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO - DOGE | 30H/SEMANA | DIURNO | R$ 1.665,25 | R$ 3.093,04
SCGE | SCGE | SERVIÇOS DE TELEATENDIMENTO | 3 | 2020 | DINAMERICA SERVICOS GERAIS EIRELI EPP | 04.225.216/0001-06 | Eduarda Christina Almeida H. Castro | TELEATENDENTE | DIRETORIA DE OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO - DOGE | 30H/SEMANA | DIURNO | R$ 1.212,00 | R$ 2.166,21
SCGE | SCGE | SERVIÇOS DE TELEATENDIMENTO | 3 | 2020 | DINAMERICA SERVICOS GERAIS EIRELI EPP | 04.225.216/0001-06 | Estefany Soares da Silva | TELEATENDENTE | DIRETORIA DE OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO - DOGE | 30H/SEMANA | DIURNO | R$ 1.212,00 | R$ 2.166,21
SCGE | SCGE | SERVIÇOS DE TELEATENDIMENTO | 3 | 2020 | DINAMERICA SERVICOS GERAIS EIRELI EPP | 04.225.216/0001-06 | Guilherme Gomes de Souza | TELEATENDENTE | DIRETORIA DE OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO - DOGE | 30H/SEMANA | DIURNO | R$ 1.212,00 | R$ 2.166,21
SCGE | SCGE | SERVIÇOS DE TELEATENDIMENTO | 3 | 2020 | DINAMERICA SERVICOS GERAIS EIRELI EPP | 04.225.216/0001-06 | Marleidyane Bezerra da Silva | TELEATENDENTE | DIRETORIA DE OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO - DOGE | 30H/SEMANA | DIURNO | R$ 1.212,00 | R$ 2.166,21
SCGE | SCGE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 17 | 2022 | JMF CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÃO PREDIAL | 10.624.354/0001-60 | Ciro Fernando Teixeira Maciel | APOIO MANUTENÇÃO | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - DPGE | 44H/SEMANA | DIURNO | R$ 1.460,80 | R$ 3.017,61
LEGENDA:
[1] NOME DA ENTIDADE OU ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E SUA SIGLA. EX. SECRETARIA DA CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO - SCGE.
[2] DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA NO FORMATO DD/MM/AAAA. A PLANILHA DEVERÁ APRESENTAR DATA DE ATUALIZAÇÃO ATÉ O 10º DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUÊNTE.
[3] SIGLA DA UNIDADE GESTORA COORDENADORA. EX. SEE, SES, SCGE, ETC.
[4] SIGLA DA UNIDADE GESTORA EXECUTORA. SEDUC, SCGE, ETC.
[5] DESCRIÇÃO RESUMIDA DO OBJETO DO CONTRATO DE TERCEIRIZADOS. EX. SERVIÇOS DE COPA E COZINHA.
[6] NÚMERO DO CONTRATO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. EX. 008, 043, 162, ETC.
[7] ANO DE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE TERCEIRIZADOS. EX. 2019, 2020, 2021, ETC.
[8] NOME COMPLETO DA EMPRESA CONTRATADA. EX. UNIKA TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI.
[9] CNPJ DA EMPRESA CONTRATADA. INSERIR NÚMERO SEM PONTO, TRAÇO OU QUALQUER OUTRO CARACTERE. EX. 11788943000147.
[10] NOME COMPLETO DO TERCEIRIZADO. EX. PEDRO PAULO
[11] NOME DA FUNÇÃO DO FUNCIONÁRIO TERCEIRIZADO. EX. COPEIRA, VIGILANTE, MOTORISTA, ETC.
[12] NOME E SIGLA DO SETOR AO QUAL O FUNCIONÁRIO TERCEIRIZADO ESTÁ LOTADO. EX. DIRETORIA DA OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO - DOGE/SCGE.
[13] LISTA SUSPENSA REFERENTE Á JORNADA DO FUNCIONÁRIO TERCEIRIZADO, COM AS SEGUINTES OPÇÕES DE PREENCHIMENTO: POSTO 40 H/SEMANA; POSTO 44 H/SEMANA; POSTO 12 H/DIA; POSTO 24 H/DIA.
[14] LISTA SUSPENSA REFERENTE AO TURNO DO FUNCIONÁRIO TERCEIRIZADO, COM AS SEGUINTES OPÇÕES DE PREENCHIMENTO: DIURNO; NOTURNO.
[15] VALOR DO SALÁRIO + ADICIONAIS (NOTURNO, INSALUBRIDADE, ETC) DO EMPREGADO, EM REAIS (R$).
[16] SOMA DE TODOS OS CUSTOS INDIVIDUAIS, DIRETOS E INDIRETOS, ASSOCIADOS AO EMPREGADO E ASSUMIDOS PELA EMPRESA, EM REAIS (R$).

## Orientações de preenchimento (hidden)
Orientações
1. Caso não existam contratos em execução no período, inserir essa informação na primeira linha desta planilha.
2. Criar uma linha para cada empenho, ou seja, não inserir mais de um empenho na mesma célula.
3. Nunca mesclar células
4. Atentar para as notas explicativas nas celulas do cabeçalho e na legenda ao final desta planilha