## JANEIRO 2026
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Companhia Estadual de Habitação e Obras - CEHAB-PE [1]
ANEXO IX - MAPA DE CONTRATOS (ITEM 12.1 DO ANEXO I, DA PORTARIA SCGE No 27/2022)
Nº DE ORDEM [3] | CONTRATADA [4] | CNPJ DA CONTRATADA [5] | OBJETO [6] | Nº PROCESSO LICITATÓRIO [7] | Nº NOTA DE EMPENHO [8] | MODALIDADE DE LICITAÇÃO / PROCEDIMENTO DE COMPRA DIRETA [9] | Nº DO CONTRATO [10] | ANO DO CONTRATO [11] | INÍCIO DA VIGÊNCIA [12] | ADITIVO DE PRAZO [13] | FIM DA VIGÊNCIA [14] | Nº DO APOSTILAMENTO [15] | ADITIVO DE SUSPENSÃO [16] | ADITIVO DE VALOR [17] | VALOR MENSAL [18] | VALOR TOTAL DO CONTRATO [19] | NOME DO FISCAL DO CONTRATO [20] | VALOR EXECUTADO [21] | SITUAÇÃO [22]
1 | J R CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 03.496.009/0001-23 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE DELEGACIA DA POLÍCIA CIVIL NO MUNICÍPIO DE CARPINA, SITUADA NO ESTADO DE PERNAMBUCO | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 041/2025 | 2026NE000018 | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 041/2025 | 001 | 2026 | VIGÊNCIA: 29/01/2026 - EXECUÇÃO: 04 MESES DA OS - 5100000061.002041/2025-41 |  | VIGÊNCIA: 28/11/2026 - EXECUÇÃO: 04 MESES DA OS - 5100000061.002041/2025-41 |  |  |  | 0 | R$ 1.597.245,70 |  | 0 | EM EXECUÇÃO
2 | MMGR CONSTRUCOES LTDA | 02.646.893/0001-72 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS NO MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO, NO ESTADO DE PERNAMBUCO, INCLUINDO A ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETO LEGAL E EXECUTIVO | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 016/2025 | 2026NE000019 | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 016/2025 | 002 | 2026 | VIGÊNCIA: 30/01/2026 - EXECUÇÃO: 06 MESES DA OS - 5100000061.001479/2025-10 |  | VIGÊNCIA: 29/01/2027 |  |  |  | 0 | R$ 4.504.977,23 |  | 0 | EM EXECUÇÃO
3
4
LEGENDA:
[1] NOME DA ENTIDADE OU ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E SUA SIGLA. EX. SECRETARIA DA CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO - SCGE.
[2] DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA NO FORMATO DD/MM/AAAA. A PLANILHA DEVERÁ APRESENTAR DATA DE ATUALIZAÇÃO ATÉ O 10º DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUÊNTE.
[3] NÚMERO DE ORDEM. EX. 1, 2, 3, ETC. QUANDO HOUVER REPETIÇÃO DE LINHAS COM O MESMO CONTRATO, O NÚMERO DE ORDEM DEVERÁ TAMBÉM SE REPETIR, POIS ESTE NÚMERO DEVE RETRATAR O QUANTITATIVO DE CONTRATOS FIRMADOS.
[4] NOME COMPLETO DA EMPRESA CONTRATADA. EX. UNIKA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
[5] CNPJ DA EMPRESA CONTRATADA. INSERIR NÚMERO SEM PONTO, TRAÇO OU QUALQUER OUTRO CARACTERE. EX. 11788943000147.
[6] DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU MATERIAL ADQUIRIDO. EX. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COPA DE FORMA CONTÍNUA.
[7] NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO. INSERIR NÚMERO SEM PONTO, TRAÇO OU QUALQUER OUTRO CARACTERE. EX. 00152019CPLPE0002SCGE.
[8] NÚMERO DO EMPENHO DA CONTRATAÇÃO. EX. 2021NE000040. INSERIR UMA LINHA PARA CADA EMPENHO.
[9] MODALIDADES DE LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA, TOMADA DE PREÇO, CONVITE, PREGÃO ELETRÔNICO, PREGÃO PRESENCIAL, ETC. PROCEDIMENTO DE COMPRA DIRETA: DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE.
[10] NÚMERO DO CONTRATO. EX. 008, 043, 162, ETC.
[11] ANO DE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. EX. 2019, 2020, 2021, ETC.
[12] DATA DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. FORMATO: DD/MM/AAAA.
[13] NÚMERO DE ORDEM DO TERMO ADITIVO DE PRAZO. EX. 1º, 2º, ETC.
[14] FIM DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO (SEMPRE QUE HOUVER UM ADITIVO DE PRAZO, ESSA DATA DEVERÁ SER ALTERADA). FORMATO: DD/MM/AAAA.
[15] NÚMERO DE ORDEM DO APOSTILAMENTO. EX. 1º, 2º, 3º, ETC.
[16] NÚMERO DE ORDEM DO TERMO ADITIVO DE VALOR. EX. 1º, 2º, 3º, ETC.
[17] VALOR DAS PARCELAS MENSAIS DO CONTRATO, EM REAIS (R$). SEMPRE QUE HOUVER UM ADITIVO DE VALOR OU RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO VIA APOSTILAMENTO, O AJUSTE DEVERÁ SER REALIZADO.
[18] VALOR GLOBAL DO CONTRATO, EM REAIS (R$). SEMPRE QUE HOUVER UM ADITIVO DE VALOR OU RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO VIA APOSTILAMENTO, O AJUSTE DEVERÁ SER REALIZADO.
[19] VALOR TOTAL EXECUTADO NO OBJETO DO CONTRATO, EM REAIS (R$).
[20] NOME DO FISCAL DO CONTRATO,CASO NÃO EXISTA UM FISCAL,COLOQUE O NOME DO GESTOR DO CONTRATO. EX: PEDRO PAULO
[21] LISTA SUSPENSA. SITUAÇÃO DO INSTRUMENTO: EM EXECUÇÃO; ENCERRADO

## FEVEREIRO 2026
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Companhia Estadual de Habitação e Obras - CEHAB-PE [1]
ANEXO IX - MAPA DE CONTRATOS (ITEM 12.1 DO ANEXO I, DA PORTARIA SCGE No 27/2022)
Nº DE ORDEM [3] | CONTRATADA [4] | CNPJ DA CONTRATADA [5] | OBJETO [6] | Nº PROCESSO LICITATÓRIO [7] | Nº NOTA DE EMPENHO [8] | MODALIDADE DE LICITAÇÃO / PROCEDIMENTO DE COMPRA DIRETA [9] | Nº DO CONTRATO [10] | ANO DO CONTRATO [11] | INÍCIO DA VIGÊNCIA [12] | ADITIVO DE PRAZO [13] | FIM DA VIGÊNCIA [14] | Nº DO APOSTILAMENTO [15] | ADITIVO DE SUSPENSÃO [16] | ADITIVO DE VALOR [17] | VALOR MENSAL [18] | VALOR TOTAL DO CONTRATO [19] | NOME DO FISCAL DO CONTRATO [20] | VALOR EXECUTADO [21] | SITUAÇÃO [22]
1 | J R CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 03.496.009/0001-23 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE DELEGACIA DA POLÍCIA CIVIL NO MUNICÍPIO DE CARPINA, SITUADA NO ESTADO DE PERNAMBUCO | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 041/2025 | 2026NE000018 | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 041/2025 | 001 | 2026 | VIGÊNCIA: 29/01/2026 - EXECUÇÃO: 04 MESES DA OS - 5100000061.002041/2025-41 |  | VIGÊNCIA: 28/11/2026 - EXECUÇÃO: 04 MESES DA OS - 5100000061.002041/2025-41 |  |  |  | 0 | R$ 1.597.245,70 |  | 0 | EM EXECUÇÃO
2 | MMGR CONSTRUCOES LTDA | 02.646.893/0001-72 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS NO MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO, NO ESTADO DE PERNAMBUCO, INCLUINDO A ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETO LEGAL E EXECUTIVO | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 016/2025 | 2026NE000019 | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 016/2025 | 002 | 2026 | VIGÊNCIA: 30/01/2026 - EXECUÇÃO: 06 MESES DA OS - 5100000061.001479/2025-10 |  | VIGÊNCIA: 29/01/2027 |  |  |  | 0 | R$ 4.504.977,23 |  | 0 | EM EXECUÇÃO
3 | FOKUS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | 29.250.823/0001-57 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇO DA EMERGÊNCIA PSIQUIÁTRICA (SEP) DO HOSPITAL ULYSSES PERNAMBUCANO, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 035/2025 | 2026NE000046 | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 035/2025 | 003 | 2026 | VIGÊNCIA: 03/02/2026 EXECUÇÃO: 09 MESES DA OS - 5100000061.001968/2025-63 |  | VIGÊNCIA: 02/05/2027 |  |  |  | 0 | R$ 3.587.000,00 | "JOSÉ VINYCIUS VAZ CAVALCANTI A PARTIR DE 02/02/2026 - PORTARIA 142/2026" "CAROLINE ISABELE NEPOMUCENO A PARTIR DE 02/02/2026 - PORTARIA 142/2026" | 0 | EM EXECUÇÃO
4 | SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | 14.417.792/0001-09 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CASTELO D'ÁGUA (RESERVATÓRIO) NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 053/2025 | 2026NE000047 | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 053/2025 | 004 | 2026 | VIGÊNCIA: 04/02/2026 - EXECUÇÃO: 04 MESES DA OS -- 0060900018.002964/2025-39 |  | VIGÊNCIA: 03/08/2026 - |  |  |  | 0 | R$ 766.500,00 | "JOMARIO FAGNER AMORIM BARROSO A PARTIR DE 05/02/2026 - PORTARIA 119/2026" "JAQUELINE MARIA DA SILVA A PARTIR DE 05/02/2026 - PORTARIA 119/2026" | 0 | EM EXECUÇÃO
5 | QUALITY EMPREENDIMENTOS LTDA | 00.401.969/0001-74 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS FEMININAS PARA UNIDADES PRISIONAIS MASCULINAS - UPM1 E UPM2 (LOTE 01), NO MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA, ESTADO DE PERNAMBUCO | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 044/2025 | 2026NE000115 | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 044/2025 | 005 | 2026 | VIGÊNCIA: 10/02/2026 EXECUÇÃO: 06 MESES DA OS - 5100000061.002592/2025-12 |  | VIGÊNCIA: 09/02/2027 |  |  |  | 0 | R$ 12.400.000,00 |  | 0 | EM EXECUÇÃO
6 | 45.904.437 LIVISON ANDRE MACHADO LOPES | 45.904.437/0001-98 | Fornecimento eventual de 1.500 (mil e quinhentos) garrafões de ÁGUA MINERAL NATURAL DE 20 LITROS - ENTREGA COM VASILHAME para atender às demandas da CEHAB | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ARP.0010.00.2025.GOV.CEHAB.PE, EM DECORRÊNCIA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025, PROCESSO Nº 3986.2025.CPL.PE.0010.CEHAB | 2026NE000123 | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ARP.0010.00.2025.GOV.CEHAB.PE, EM DECORRÊNCIA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025, PROCESSO Nº 3986.2025.CPL.PE.0010.CEHAB | 006 | 2026 | VIGÊNCIA: 10/02/2026 - 0060900055.003128/2025-25 |  | 2027-02-09 |  |  |  | 1683 | R$7.425,00 |  | 1683 | EM EXECUÇÃO
7 | CPM CONSTRUTORA LTDA | 05.545.366/0001-60 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL (ETE) NO MUNICÍPIO DE CATENDE, ESTADO DE PERNAMBUCO | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 037/2025 | 2026NE000153 | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 037/2025 | 007 | 2026 | VIGÊNCIA: 11/02/2026 - EXECUÇÃO 10 MESES DA OS - 5100000061.002231/2025-68 |  | VIGÊNCIA: 10/06/2027 |  |  |  | 0 | R$ 22.598.366,71 |  | 0 | EM EXECUÇÃO
8 | PLANALTO PAJEÚ EMPREENDIMENTOS LTDA | 10.565.011/0001-72 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL (ETE) NO MUNICÍPIO DE GOIANA, ESTADO DE PERNAMBUCO | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 041/2025 | 2026NE000156 | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 041/2025 | 008 | 2026 | VIGÊNCIA: 13/02/2026 - EXECUÇÃO: 10 MESES DA OS - 5100000061.002550/2025-73 |  | VIGÊNCIA: 12/06/2027 |  |  |  | 0 | R$20.643.689,76 |  | 0 | EM EXECUÇÃO
9 | OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA EPP | 08.307.543/0001-68 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL (ETE) NO MUNICÍPIO DE PETROLINA, ESTADO DE PERNAMBUCO | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 038/2025 | 2026NE000155 | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 038/2025 | 009 | 2026 | VIGÊNCIA: 12/02/2026 A EXECUÇÃO: 10 MESES DA OS 5100000061.002514/2025-18 |  | VIGÊNCIA: 11/06/2027 |  |  |  | 0 | R$ 20.567.306,51 |  | 0 | EM EXECUÇÃO
10 | L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA | 07.408.234/0001-11 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL (ETE) NO MUNICÍPIO DE NAZARÉ DA MATA, ESTADO DE PERNAMBUCO | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 036/2025 | 2026NE000160 | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 036/2025 | 10 | 2026 | VIGÊNCIA: 11/02/2026 A - EXECUÇÃO: 10 MESES DA OS - 5100000061.001881/2025-96 |  | VIGÊNCIA: 10/06/2027 |  |  |  | 0 | R$ 25.617.700,00 |  | 0 | EM EXECUÇÃO
11 | ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 20.501.854/0001-69 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL (ETE) NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA, ESTADO DE PERNAMBUCO | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 039/2025 | 2026NE000152 | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 039/2025 | 011 | 2026 | Vigência: 23/02/2026 - Execução: 10 meses da OS - 5100000061.002229/2025-99 |  | Vigência: 22/06/2027 |  |  |  | 0 | R$ 23.300.000,00 |  | 0 | EM EXECUÇÃO
12 | CPM CONSTRUTORA LTDA | 05.545.366/0001-60 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSÉ FERNANDES SALSA, LOCALIZADO EM LIMOEIRO NO ESTADO DE PERNAMBUCO | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 043/2025 | 2026NE000139 | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 043/2025 | 12 | 2026 | Vigência: 24/02/2026 - EXECUÇÃO: 24/02/2026 - 5100000061.002387/2025-49 |  | Vigência: A 23/12/2027 - EXECUÇÃO: 23/06/2027 |  |  |  | 0 | R$ 24.501.261,15 |  | 0 | EM EXECUÇÃO
13 | ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA | 41.157.967/0001-69 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MESTRE DOMINGUINHOS, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS, ESTADO DE PERNAMBUCO | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 042/2025 | 2026NE006340 | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 042/2025 | 13 | 2026 | Vigência: 24/02/2026 - EXECUÇÃO: 25/02/2026 - 5100000061.002669/2025-46 |  | Vigência: 23/12/2027 - EXECUÇÃO: 24/06/22026 |  |  |  | 0 | R$125.800.000,00 |  | 0 | EM EXECUÇÃO
LEGENDA:
[1] NOME DA ENTIDADE OU ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E SUA SIGLA. EX. SECRETARIA DA CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO - SCGE.
[2] DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA NO FORMATO DD/MM/AAAA. A PLANILHA DEVERÁ APRESENTAR DATA DE ATUALIZAÇÃO ATÉ O 10º DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUÊNTE.
[3] NÚMERO DE ORDEM. EX. 1, 2, 3, ETC. QUANDO HOUVER REPETIÇÃO DE LINHAS COM O MESMO CONTRATO, O NÚMERO DE ORDEM DEVERÁ TAMBÉM SE REPETIR, POIS ESTE NÚMERO DEVE RETRATAR O QUANTITATIVO DE CONTRATOS FIRMADOS.
[4] NOME COMPLETO DA EMPRESA CONTRATADA. EX. UNIKA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
[5] CNPJ DA EMPRESA CONTRATADA. INSERIR NÚMERO SEM PONTO, TRAÇO OU QUALQUER OUTRO CARACTERE. EX. 11788943000147.
[6] DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU MATERIAL ADQUIRIDO. EX. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COPA DE FORMA CONTÍNUA.
[7] NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO. INSERIR NÚMERO SEM PONTO, TRAÇO OU QUALQUER OUTRO CARACTERE. EX. 00152019CPLPE0002SCGE.
[8] NÚMERO DO EMPENHO DA CONTRATAÇÃO. EX. 2021NE000040. INSERIR UMA LINHA PARA CADA EMPENHO.
[9] MODALIDADES DE LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA, TOMADA DE PREÇO, CONVITE, PREGÃO ELETRÔNICO, PREGÃO PRESENCIAL, ETC. PROCEDIMENTO DE COMPRA DIRETA: DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE.
[10] NÚMERO DO CONTRATO. EX. 008, 043, 162, ETC.
[11] ANO DE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. EX. 2019, 2020, 2021, ETC.
[12] DATA DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. FORMATO: DD/MM/AAAA.
[13] NÚMERO DE ORDEM DO TERMO ADITIVO DE PRAZO. EX. 1º, 2º, ETC.
[14] FIM DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO (SEMPRE QUE HOUVER UM ADITIVO DE PRAZO, ESSA DATA DEVERÁ SER ALTERADA). FORMATO: DD/MM/AAAA.
[15] NÚMERO DE ORDEM DO APOSTILAMENTO. EX. 1º, 2º, 3º, ETC.
[16] NÚMERO DE ORDEM DO TERMO ADITIVO DE VALOR. EX. 1º, 2º, 3º, ETC.
[17] VALOR DAS PARCELAS MENSAIS DO CONTRATO, EM REAIS (R$). SEMPRE QUE HOUVER UM ADITIVO DE VALOR OU RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO VIA APOSTILAMENTO, O AJUSTE DEVERÁ SER REALIZADO.
[18] VALOR GLOBAL DO CONTRATO, EM REAIS (R$). SEMPRE QUE HOUVER UM ADITIVO DE VALOR OU RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO VIA APOSTILAMENTO, O AJUSTE DEVERÁ SER REALIZADO.
[19] VALOR TOTAL EXECUTADO NO OBJETO DO CONTRATO, EM REAIS (R$).
[20] NOME DO FISCAL DO CONTRATO,CASO NÃO EXISTA UM FISCAL,COLOQUE O NOME DO GESTOR DO CONTRATO. EX: PEDRO PAULO
[21] LISTA SUSPENSA. SITUAÇÃO DO INSTRUMENTO: EM EXECUÇÃO; ENCERRADO

## MARÇO2026
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Companhia Estadual de Habitação e Obras - CEHAB-PE [1]
ANEXO IX - MAPA DE CONTRATOS (ITEM 12.1 DO ANEXO I, DA PORTARIA SCGE No 27/2022)
Nº DE ORDEM [3] | CONTRATADA [4] | CNPJ DA CONTRATADA [5] | OBJETO [6] | Nº PROCESSO LICITATÓRIO [7] | Nº NOTA DE EMPENHO [8] | MODALIDADE DE LICITAÇÃO / PROCEDIMENTO DE COMPRA DIRETA [9] | Nº DO CONTRATO [10] | ANO DO CONTRATO [11] | INÍCIO DA VIGÊNCIA [12] | ADITIVO DE PRAZO [13] | FIM DA VIGÊNCIA [14] | Nº DO APOSTILAMENTO [15] | ADITIVO DE SUSPENSÃO [16] | ADITIVO DE VALOR [17] | VALOR MENSAL [18] | VALOR TOTAL DO CONTRATO [19] | NOME DO FISCAL DO CONTRATO [20] | VALOR EXECUTADO [21] | SITUAÇÃO [22]
1 | J R CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 03.496.009/0001-23 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE DELEGACIA DA POLÍCIA CIVIL NO MUNICÍPIO DE CARPINA, SITUADA NO ESTADO DE PERNAMBUCO | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 041/2025 | 2026NE000018 | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 041/2025 | 001 | 2026 | VIGÊNCIA: 29/01/2026 - EXECUÇÃO: 04 MESES DA OS - 5100000061.002041/2025-41 |  | VIGÊNCIA: 28/11/2026 - EXECUÇÃO: 04 MESES DA OS - 5100000061.002041/2025-41 |  |  |  |  | R$ 1.597.245,70 |  | 0 | EM EXECUÇÃO
2 | MMGR CONSTRUCOES LTDA | 02.646.893/0001-72 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS NO MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO, NO ESTADO DE PERNAMBUCO, INCLUINDO A ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETO LEGAL E EXECUTIVO | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 016/2025 | 2026NE000019 | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 016/2025 | 002 | 2026 | VIGÊNCIA: 30/01/2026 - EXECUÇÃO: 06 MESES DA OS - 5100000061.001479/2025-10 |  | VIGÊNCIA: 29/01/2027 |  |  |  |  | R$ 4.504.977,23 |  | 0 | EM EXECUÇÃO
3 | FOKUS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | 29.250.823/0001-57 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE SERVIÇO DA EMERGÊNCIA PSIQUIÁTRICA (SEP) DO HOSPITAL ULYSSES PERNAMBUCANO, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 035/2025 | 2026NE000046 | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 035/2025 | 003 | 2026 | VIGÊNCIA: 03/02/2026 EXECUÇÃO: 09 MESES DA OS - 5100000061.001968/2025-63 |  | VIGÊNCIA: 02/05/2027 |  |  |  |  | R$ 3.587.000,00 | "JOSÉ VINYCIUS VAZ CAVALCANTI A PARTIR DE 02/02/2026 - PORTARIA 142/2026" "CAROLINE ISABELE NEPOMUCENO A PARTIR DE 02/02/2026 - PORTARIA 142/2026 - BÁRBARA MICHELLE CARVALHO BARBOSA A PARTIR DE 16/03/2026 CARLOS HENRIQUE ALBUQUERQUE VIEIRA A PARTIR DE 02/03/2026 - PORTARIA 217/2026" | 0 | EM EXECUÇÃO
4 | SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | 14.417.792/0001-09 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CASTELO D'ÁGUA (RESERVATÓRIO) NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 053/2025 | 2026NE000047 | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 053/2025 | 004 | 2026 | VIGÊNCIA: 04/02/2026 - EXECUÇÃO: 04 MESES DA OS -- 0060900018.002964/2025-39 |  | VIGÊNCIA: 03/08/2026 - |  |  |  |  | R$ 766.500,00 | "JOMARIO FAGNER AMORIM BARROSO A PARTIR DE 05/02/2026 - PORTARIA 119/2026" "JAQUELINE MARIA DA SILVA A PARTIR DE 05/02/2026 - PORTARIA 119/2026" | 582298.29 | EM EXECUÇÃO
5 | QUALITY EMPREENDIMENTOS LTDA | 00.401.969/0001-74 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS FEMININAS PARA UNIDADES PRISIONAIS MASCULINAS - UPM1 E UPM2 (LOTE 01), NO MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA, ESTADO DE PERNAMBUCO | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 044/2025 | 2026NE000115 | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 044/2025 | 005 | 2026 | VIGÊNCIA: 10/02/2026 EXECUÇÃO: 06 MESES DA OS - 5100000061.002592/2025-12 |  | VIGÊNCIA: 09/02/2027 |  |  |  |  | R$ 12.400.000,00 |  | 0 | EM EXECUÇÃO
6 | 45.904.437 LIVISON ANDRE MACHADO LOPES | 45.904.437/0001-98 | Fornecimento eventual de 1.500 (mil e quinhentos) garrafões de ÁGUA MINERAL NATURAL DE 20 LITROS - ENTREGA COM VASILHAME para atender às demandas da CEHAB | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ARP.0010.00.2025.GOV.CEHAB.PE, EM DECORRÊNCIA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025, PROCESSO Nº 3986.2025.CPL.PE.0010.CEHAB | 2026NE000123 | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ARP.0010.00.2025.GOV.CEHAB.PE, EM DECORRÊNCIA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025, PROCESSO Nº 3986.2025.CPL.PE.0010.CEHAB | 006 | 2026 | VIGÊNCIA: 10/02/2026 - 0060900055.003128/2025-25 |  | 2027-02-09 |  |  |  |  | R$7.425,00 |  | 6390.45 | EM EXECUÇÃO
7 | CPM CONSTRUTORA LTDA | 05.545.366/0001-60 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL (ETE) NO MUNICÍPIO DE CATENDE, ESTADO DE PERNAMBUCO | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 037/2025 | 2026NE000153 | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 037/2025 | 007 | 2026 | VIGÊNCIA: 11/02/2026 - EXECUÇÃO 10 MESES DA OS - 5100000061.002231/2025-68 |  | VIGÊNCIA: 10/06/2027 |  |  |  |  | R$ 22.598.366,71 | "ANA CARINE DE MELO SILVA PEREIRA A PARTIR DE 27/03/2026 - PORTARIA 217/2026" "FELIPE JORGE BEZERRA DOS SANTOS A PARTIR DE 27/03/2026 - PORTARIA 217/2026" | 0 | EM EXECUÇÃO
8 | PLANALTO PAJEÚ EMPREENDIMENTOS LTDA | 10.565.011/0001-72 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL (ETE) NO MUNICÍPIO DE GOIANA, ESTADO DE PERNAMBUCO | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 041/2025 | 2026NE000156 | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 041/2025 | 008 | 2026 | VIGÊNCIA: 13/02/2026 - EXECUÇÃO: 10 MESES DA OS - 5100000061.002550/2025-73 |  | VIGÊNCIA: 12/06/2027 |  |  |  |  | R$20.643.689,76 | "JOSÉ ALEXANDRE NETO A PARTIR DE 06/04/2026 PORTARIA 239/2026" "WELLINGTON FRAGA DA SILVA A PARTIR DE 06/04/2026 PORTARIA 239/2026" | 0 | EM EXECUÇÃO
9 | OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA EPP | 08.307.543/0001-68 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL (ETE) NO MUNICÍPIO DE PETROLINA, ESTADO DE PERNAMBUCO | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 038/2025 | 2026NE000155 | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 038/2025 | 009 | 2026 | VIGÊNCIA: 12/02/2026 A EXECUÇÃO: 10 MESES DA OS 5100000061.002514/2025-18 |  | VIGÊNCIA: 11/06/2027 |  |  |  |  | R$ 20.567.306,51 | ALCIDES BARBOSA DA SILVA NETO A PARTIR DE 26/03/2026 - PORTARIA 217/2026 "IRIS YONARA DANÔA PINHEIRO A PARTIR DE 26/03/2026 - PORTARIA 217/2026" | 1204886.24 | EM EXECUÇÃO
10 | L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA | 07.408.234/0001-11 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL (ETE) NO MUNICÍPIO DE NAZARÉ DA MATA, ESTADO DE PERNAMBUCO | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 036/2025 | 2026NE000160 | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 036/2025 | 10 | 2026 | VIGÊNCIA: 11/02/2026 A - EXECUÇÃO: 10 MESES DA OS - 5100000061.001881/2025-96 |  | VIGÊNCIA: 10/06/2027 |  |  |  |  | R$ 25.617.700,00 | "JOSÉ ALEXANDRE NETO A PARTIR DE 06/04/2026 PORTARIA 239/2026" "WELLINGTON FRAGA DA SILVA A PARTIR DE 06/04/2026 PORTARIA 239/2026" | 0 | EM EXECUÇÃO
11 | ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 20.501.854/0001-69 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL (ETE) NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA, ESTADO DE PERNAMBUCO | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 039/2025 | 2026NE000152 | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 039/2025 | 011 | 2026 | Vigência: 23/02/2026 - Execução: 10 meses da OS - 5100000061.002229/2025-99 |  | Vigência: 22/06/2027 |  |  |  |  | R$ 23.300.000,00 | "ANA CARINE DE MELO SILVA PEREIRA A PARTIR DE 31/03/2026 - PORTARIA 218/2026 " "FELIPE JORGE BEZERRA DOS SANTOS A PARTIR DE 31/03/2026 - PORTARIA 218/2026" | 0 | EM EXECUÇÃO
12 | CPM CONSTRUTORA LTDA | 05.545.366/0001-60 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSÉ FERNANDES SALSA, LOCALIZADO EM LIMOEIRO NO ESTADO DE PERNAMBUCO | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 043/2025 | 2026NE000139 | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 043/2025 | 12 | 2026 | Vigência: 24/02/2026 - EXECUÇÃO: 24/02/2026 - 5100000061.002387/2025-49 |  | Vigência: A 23/12/2027 - EXECUÇÃO: 23/06/2027 |  |  |  |  | R$ 24.501.261,15 | "CAIO GUIMARÃES FARIAS A PARTIR DE 13/03/2026 - PORTARIA 201/2026" "LEANDRO MEDEIROS GAMBARRA A PARTIR DE 26/02/2026 - PORTARIA 201/2026 " | 0 | EM EXECUÇÃO
13 | ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA | 41.157.967/0001-69 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MESTRE DOMINGUINHOS, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS, ESTADO DE PERNAMBUCO | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 042/2025 | 2026NE006340 | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 042/2025 | 13 | 2026 | Vigência: 24/02/2026 - EXECUÇÃO: 25/02/2026 - 5100000061.002669/2025-46 |  | Vigência: 23/12/2027 - EXECUÇÃO: 24/06/22026 |  |  |  |  | R$125.800.000,00 | "DENISE LARA LACERDA A PARTIR DE 25/02/2026 - PORTARIA 215/2026" "PEDRO DA NATIVIDADE CASSIMIRO - A PARTIR DE 11/03/2026 - PORTARIA 215/2026" | 0 | EM EXECUÇÃO
14 | NUNES & CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA EPP | 08.100.434/0001-75 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GRUPAMENTO DE BOMBEIROS MARÍTIMO (GBMAR), NO MUNICÍPIO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES, ESTADO DE PERNAMBUCO | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 044/2025 | 2026NE006519 | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 044/2025 | 14 | 2026 | VIGÊNCIA: 05/03/2026 - EXECUÇÃO: 06 MESES DA OS - 5100000061.002320/2025-12 |  | VIGÊNCIA: 04/03/2027 |  |  |  |  | R$ 4.100.000,00 |  |  | EM EXECUÇÃO
15 | OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA EPP | 08.307.543/0001-68 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA NO MUNICÍPIO DO RECIFE, NO ESTADO DE PERNAMBUCO | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 043/2025 | 2026NE010647 | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 043/2025 | 15 | 2026 | VIGÊNCIA: 10/03/2026 EXECUÇÃO: 10 MESES DAS OS -5100000061.002635/2025-51 |  | VIGÊNCIA: 09/07/2027 |  |  |  |  | R$11.977.620,67 | "RODRIGO ARCOVERDE ROCHA A PARTIR DE 16/03/2026 - PORTARIA 215/2026" "THAINÁ MARQUES GONÇALVES A PARTIR DE 16/03/2026 - PORTARIA 215/2026" |  | EM EXECUÇÃO
16 | ES SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | 31.482.160/0001-48 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SUBESTAÇÃO EM VILA CLAUDETE NO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE | COMPRA DIRETA 3997.2025.CCD.DL.0036.CEHAB | 2026NE006311 | COMPRA DIRETA 3997.2025.CCD.DL.0036.CEHAB | 16 | 2026 | VIGÊNCIA: 09/03/2026 - EXECUÇÃO: 17/03/2026 - 0060900036.002454/2025-43 |  | VIGÊNCIA: 08/06/2026 - EXECUÇÃO: 16/04/2026 - 0060900036.002454/2025-43 |  |  |  |  | R$98.896,40 | "ALEF RONALD BARROS DO MONTE A PARTIR DE 13/03/2026 - PORTARIA 201/2026" "DAVI DA SILVA CALIXTO A PARTIR DE 13/03/2026 - PORTARIA 201/2026" |  | EM EXECUÇÃO
17 | CONSÓRCIO EMPERTEC/SBM VILA CANAÃ - EMPERTEC - EMPRESA PERNAMBUCANA TECNICA DE ENGENHARIA E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA; CONSTRUTORA SBM LTDA | 64.777.511/0001-05; 02.199.283/0001-78; 02.908.931/0001-18 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICO EM VILA CANAÃ, NO MUNICÍPIO DE CARUARU - ETAPA 02 | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 038/2025 | 2026NE012640 | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 038/2025 | 17 | 2026 | VIGÊNCIA: 18/3/2026 - EXECUÇÃO: 12 MESES DA OS- 0060900141.000208/2025-50 |  | VIGÊNCIA: 17/05/2027 |  |  |  |  | R$ 53.800.000,00 | ARCELINO MONTEIRO DOS SANTOS NETO A PARTIR DE 20/03/2026 - PORTARIA 215/2026 "PRISCYLA GABRIELLY NEPOMUCENO A PARTIR DE 20/03/2026 - PORTARIA 215/2026" |  | EM EXECUÇÃO
18 | UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA | 12.724.778/0001-79 | CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS, INCLUINDO SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM E CONTROLE DE VEGETAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CABO DE SANTO AGOSTINHO (VILA CLAUDETE), NO ESTADO DE PERNAMBUCO | Adesão à Ata de Registro de Preços nº 2961.2024.CELOE.PE.0002.CEHAB | 2026NE006486 | Adesão à Ata de Registro de Preços nº 2961.2024.CELOE.PE.0002.CEHAB | 18 | 2026 | VIGÊNCIA: 27/03/2026 - EXECUÇÃO: 04 MESES DA OS - 0060900077.001304/2025-36 |  | VIGÊNCIA: 26/09/2026 |  |  |  |  | R$251.096,60 |  |  | EM EXECUÇÃO
19 | J BENEVIDES DA SILVA EIRELI | 17.696.801/0001-36 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO AUTÓDROMO INTERNACIONAL AYRTON SENNA NO MUNICÍPIO DE CARUARU/PE | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 054/2025 | 2026NE012645 | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 054/2025 | 19 | 2026 | VIGÊNCIA: 11/03/2026; EXECUÇÃO: 06 MESES DA OS 0060900018.002056/2025-45 |  | VIGÊNCIA: 10/11/2026 |  |  |  |  | R$2.131.810,00 |  |  | EM EXECUÇÃO
20 | PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA | 10.565.011/0001-72 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ANTIGO EDIFÍCIO FREI CANECA, PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA CRECHE, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, NO ESTADO DE PERNAMBUCO | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 050/2025 | 2026NE012644 | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 050/2025 | 20 | 2026 | VIGÊNCIA: 16/03/2026 A EXECUÇÃO: 09 MESES DA OS - 5100000061.002812/2025-08 |  | VIGÊNCIA: 15/06/2027 |  |  |  |  | R$ 10.423.052,27 | "RENATO FRANCISCO LEITE DA SILVA A PARTIR DE 26/03/2026 - PORTARIA 217/2026" "AÍLTON DA GAMA BRANCO FILHO A PARTIR DE 26/03/2026 - PORTARIA 217/2026" |  | EM EXECUÇÃO
21 | UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA | 12.724.778/0001-79 | CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS, INCLUINDO SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM E CONTROLE DE VEGETAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITAMARACÁ (ENTRADA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL), NO ESTADO DE PERNAMBUCO | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 005/2024; Adesão à Ata de Registro de Preços nº 2961.2024.CELOE.PE.0002.CEHAB | 2026NE012638 | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 005/2024; Adesão à Ata de Registro de Preços nº 2961.2024.CELOE.PE.0002.CEHAB | 21 | 2026 | VIGÊNCIA: 11/03/2026 - EXECUÇÃO: 11/03/2026 - 00609110021492.000009/2026-11 |  | VIGÊNCIA: 10/09/2026; EXECUÇÃO: 10/07/2026 - |  |  |  |  | R$582.997,59 | "MARCELO DE QUEIROGA ALENCAR RIBEIRO A PARTIR DE 11/03/2026 - PORTARIA 217/2026" "JOMARIO FAGNER AMORIM BARROSO A PARTIR DE 11/03/2026 - PORTARIA 217/2026" |  | EM EXECUÇÃO
22 | NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 00.338.885/0001-33 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE TEREZINHA/PE | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 049/2025 | 2026NE012647 | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 049/2025 | 22 | 2026 | VIGÊNCIA: 20/03/2026 - EXECUÇÃO: 04 MESES DA OS - 0060900018.002452/2025-72 |  | VIGÊNCIA: 19/09/2026 |  |  |  |  | R$ 1.383.944,87 |  |  | EM EXECUÇÃO
23 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ | 05.342.580/0001-19 | Prestação de serviços de Agente de Integração para operacionalização do Programa de Estágio Corporativo | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0262.2025, PROCESSO Nº 4223.2025.AC-14.PE.0262.SAD | 2026NE012763 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0262.2025, PROCESSO Nº 4223.2025.AC-14.PE.0262.SAD | 23 | 2026 | VIGÊNCIA: 18/03/2026 - 0060900059.000093/2026-13 |  | VIGÊNCIA:17/03/2027 - 0060900059.000093/2026-13 |  |  |  |  | R$ 827.013,60 |  |  | EM EXECUÇÃO
24 | B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 26.725.233/0001-45 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE TEREZINHA/PE | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 047/2025 | 2026NE012655 | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 047/2025 | 24 | 2026 | VIÊNCIA: 23/03/2026 - EXECUÇÃO: 06 MESES DA OS - 0060900018.002451/2025-28 |  | VIÊNCIA: 22/11/2026 |  |  |  |  | R$ 2.300.000,00 |  |  | EM EXECUÇÃO
25 | CONSÓRCIO MAIA MELO – LEGALIZA; MAIA MELO ENGENHARIA LTDA; LEGALIZA BRASIL GESTÃO TERRITORIAL GEOTECNOLÓGICA LTDA | 65.740.561/0001-72 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO, FISCALIZAÇÃO E VISTORIA DE UNIDADES DOMICILIARES DE POPULAÇÕES CARENTES – PROGRAMA REFORMA NO LAR II – EM 10.000 UHIS, LOCALIZADAS NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE E INTERIOR DO ESTADO DE PERNAMBUCO, | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 014/2025 | 2026NE012753 | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 014/2025 | 25 | 2026 | VIGÊNCIA: 20/03/2026 - EXECUÇÃO: 12 MESES DA OS - 38000110018321.000104/2025-30 |  | VIGÊNCIA: 19/09/2027 |  |  |  |  | R$ 13.265.596,96 |  |  | EM EXECUÇÃO
26 | CONSTRUCAJ CONSTRUCAO LTDA | 00.120.518/0001-69 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO DA POLÍCIA CIENTÍFICA (CPC), NO MUNICÍPIO DE SERRA TALHADA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 048/2025 | 2026NE012793 | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 048/2025 | 26 | 2026 | VIGÊNCIA: 18/03/2026 - EXECUÇÃO: 25/03/2026 - 5100000061.002897/2025-16 |  | VIGÊNCIA: 17/03/207 - EXECUÇÃO: 24/09/2026 |  |  |  |  | R$ 5.791.300,00 | "ARMANDO MATHEUS MARTINS DE FREITAS A PARTIR DE 25/03/2026 PORTARIA 239/2026" "FERNANDO MONTEIRO VERAS A PARTIR DE 25/03/2026 PORTARIA 239/2026" |  | EM EXECUÇÃO
27 | T & D SERVICOS E LOCACOES LTDA | 17.393.791/0001-60 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO 15º BATALHÃO DA PMPE NO MUNICÍPIO DE BELO JARDIM/PE | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 048/2025 | 2026NE012815 | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 048/2025 | 27 | 2026 | VIGÊNCIA: 25/03/2026 A - EXECUÇÃO: 03 MESES DA OS - 0060900018.002506/2025-08 |  | VIGÊNCIA: 24/08/2026 |  |  |  |  | R$ 569.000,00 | "DANDARA CARDIM DE LIMA A PARTIR DE 30/03/26 PORTARIA 239/2026" "SILVANA MARIA DA COSTA PAIVA A PARTIR DE 30/03/2026 PORTARIA 239/2026" |  | EM EXECUÇÃO
28 | JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA | 03.608.944/0001-34 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO AO POVOADO DE MATA VERDE NO MUNICÍPIO DE TUPANATINGA/PE | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 002/2026 | 2026NE012797 | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 002/2026 | 28 | 2026 | VIGÊNCIA: 23/03/2026 A EXECUÇÃO: 06 MESES DA OS - 0060900002.003823/2025-11 |  | VIGÊNCIA:22/11/2026 |  |  |  |  | R$ 4.140.000,00 |  |  | EM EXECUÇÃO
29 | CINZEL ENGENHARIA LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08.059.768/0001-42 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE DR. WALDEMIRO FERREIRA, LOCALIZADO EM CARUARU NO ESTADO DE PERNAMBUCO | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 046/2025 | 2026NE012835 | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 046/2025 | 29 | 2026 | VIGÊNCIA: 20/03/2026 - EXECUÇÃO: 23/03/2026 - 5100000061.001689/2025-08 |  | VIGÊNCIA:19/03/2028 - EXECUÇÃO:22/09/2027 - |  |  |  |  | R$ 111.499.833,46 | "DENISE LARA LACERDA A PARTIR DE 20/03/2026 - PORTARIA 215/2026" "CAROLINE ISABELE NEPOMUCENO A PARTIR DE 20/03/2026 - PORTARIA 215/2026" |  | EM EXECUÇÃO
30 | ABL ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 00.654.704/0001-88 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE MEMORIAL ARCOVERDE, ENTRE OS MUNICÍPIOS DE RECIFE E OLINDA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 034/2025 | 2026NE012842 | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 034/2025 | 30 | 2026 | VIGÊNCIA: 20/03/2026 A EXECUÇÃO: 08 MESES DA OS - 5100000061.001978/2025-07 |  | VIGÊNCIA: 19/05/2027 |  |  |  |  | R$ 19.495.000,00 |  |  | EM EXECUÇÃO
31 | 2MS ENGENHARIA LTDA | 03.407.182/0001-08 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORIAS EM 1.000 (MIL) UNIDADES HABITACIONAIS PRECÁRIAS, REFERENTE AO LOTE 05, OBJETIVANDO AS NECESSIDADES DE MELHORIAS HABITACIONAIS, LOCALIZADAS NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE-PE E INTERIOR DO ESTADO DE PERNAMBUCO | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 015/2025 | 2026NE012831 | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 015/2025 | 31 | 2026 | VIGÊNCIA: 26/03/2026 A EXECUÇÃO: 12 MESES DA OS - 38000110018321.000042/2025-66 |  | VIGÊNCIA: 25/09/2027 |  |  |  |  | R$ 17.633.178,98 | "ALINE GIOVANA JERÔNIMO DA SILVA A PARTIR DE 26/03/2026 - PORTARIA 217/2026" "HELDER CORDEIRO DE BARROS A PARTIR DE 26/03/2026 - PORTARIA 217/2026" |  | EM EXECUÇÃO
32 | 2MS ENGENHARIA LTDA | 03.407.182/0001-08 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORIAS EM 1.200 (MIL E DUZENTAS) UNIDADES HABITACIONAIS PRECÁRIAS, REFERENTE AO LOTE 06, OBJETIVANDO AS NECESSIDADES DE MELHORIAS HABITACIONAIS, LOCALIZADAS NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE-PE E INTERIOR DO ESTADO DE PERNAMBUCO, | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 015/2025 | 2026NE012832 | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 015/2025 | 32 | 2026 | VIGÊNCIA: 26/03/2026 - EXECUÇÃO: 12 MESES DA OS - 38000110018321.000042/2025-66 |  | VIGÊNCIA: 25/09/2027 |  |  |  |  | R$ 21.157.962,09 |  |  | EM EXECUÇÃO
33 | ELITE ENGENHARIA LTDA | 08.782.693/0001-23 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORIAS EM 1.800 (MIL E OITOCENTAS) UNIDADES HABITACIONAIS PRECÁRIAS, REFERENTE AO LOTE 02, OBJETIVANDO AS NECESSIDADES DE MELHORIAS HABITACIONAIS, LOCALIZADAS NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE-PE E INTERIOR DO ESTADO DE PERNAMBUCO | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 015/2025 | 2026NE012827 | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 015/2025 | 33 | 2026 | VIGÊNCIA: 26/03/2026 - EXECUÇÃO: 12 MESES DA OS - 38000110018321.000042/2025-66 |  | VIGÊNCIA: 25/09/2027 |  |  |  |  | R$ 31.737.898,59 |  |  | EM EXECUÇÃO
34 | ELITE ENGENHARIA LTDA | 08.782.693/0001-23 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORIAS EM 2.000 (DUAS MIL) UNIDADES HABITACIONAIS PRECÁRIAS, REFERENTE AO LOTE 03, OBJETIVANDO AS NECESSIDADES DE MELHORIAS HABITACIONAIS, LOCALIZADAS NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE-PE E INTERIOR DO ESTADO DE PERNAMBUCO | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 015/2025 | 2026NE012828 | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 015/2025 | 34 | 2026 | VIGÊNCIA: 26/03/2026 - EXECUÇÃO: 12 MESES DA OS - 38000110018321.000042/2025-66 |  | VIGÊNCIA: 25/09/2027 |  |  |  |  | R$ 35.273.669,91 |  |  | EM EXECUÇÃO
35 | MULTISET ENGENHARIA LTDA | 03.539.154/0001-44 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORIAS EM 1.000 (MIL) UNIDADES HABITACIONAIS PRECÁRIAS, REFERENTE AO LOTE 04, OBJETIVANDO AS NECESSIDADES DE MELHORIAS HABITACIONAIS, LOCALIZADAS NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE-PE E INTERIOR DO ESTADO DE PERNAMBUCO | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 015/2025 | 2026NE012829 | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 015/2025 | 35 | 2026 | VIGÊNCIA: 20/03/2026 - EXECUÇÃO: 12 MESES DA OS - 38000110018321.000042/2025-66 |  | VIGÊNCIA: 19/09/2027 |  |  |  |  | R$ 16.025.223,60 |  |  | EM EXECUÇÃO
36 | OSOLEV CONSTRUTORA LTDA | 16.607.359/0001-61 | "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA 4ª COMPANHIA DO 18º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE IPOJUCA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO" | PROCESSO LICITATÓRIO – DOE/CELOE I N° 050/2025 | 2026NE012886 | PROCESSO LICITATÓRIO – DOE/CELOE I N° 050/2025 | 36 | 2026 | VIGÊNCIA: 26/03/2026 - EXECUÇÃO: 08 MESES DA OS - 5100000061.002969/2025-25 |  | VIGÊNCIA: 25/05/2027 |  |  |  |  | R$ 4.922.419,09 | "BRUNO GALDINO FERRAZ CARNEIRO LEÃO A PARTIR DE 26/03/2026 - PORTARIA 217/2026" "MATEUS JOHNATAN DE SOUZA COSTA A PARTIR DE 26/03/2026 - PORTARIA 217/2026" |  | EM EXECUÇÃO
37 | J.C.M. CONSTRUÇÃO LTDA | 17.653.616/0001-64 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS E TRANSPOSIÇÃO DE TALVEGUE NO MURICI, ZONA RURAL, CARUARU/PE | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 044/2025 | 2026NE012922 | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 044/2025 | 37 | 2026 | VIGÊNCIA: 25/03/2026 - execução: 26/03/2026 - 0060900018.002826/2025-50 |  | VIGÊNCIA: 24/09/2026 - execução: 25/07/2026 - |  |  |  |  | R$ 805.495,99 | "SAYONARA INGRID DE SOUSA SILVA A PARTIR DE 25/03/2026 - PORTARIA 218/2026" "ELAINE XAVIER DA SILVA GOMES A PARTIR DE 26/03/2026 - PORTARIA 218/2026" |  | EM EXECUÇÃO
38 | LIDERMAC CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA | 40.882.060/0001-08 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM TRECHO DA ESTRADA DO PASSARINHO NO MUNICÍPIO DE OLINDA/PE | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 005/2026 | 2026NE012914 | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 005/2026 | 38 | 2026 | VIGÊNCIA: 27/03/2026 A EXECUÇÃO: 06 MESES DA OS - 0060900002.002656/2025-82 |  | VIGÊNCIA: 26/11/2026 |  |  |  |  | R$ 5.680.000,00 | "SILVANA MARIA DA COSTA PAIVA A PARTIR DE 30/03/2026 - PORTARIA 218/2026" "JAQUELINE MARIA DA SILVA A PARTIR DE 30/03/2026 PORTARIA 218/2026" |  | EM EXECUÇÃO
39 | CABRAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 29.505.771/0001- 12 | "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE ITAQUITINGA/PE," | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 055/2025 | 2025NE029880 | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 055/2025 | 39 | 2026 | VIGÊNCIA: 27/03/2026 - EXECUÇÃO: 05 MESES DA OS - 0060900126.000670/2025-45 |  | VIGÊNCIA: 26/10/2026 |  |  |  |  | R$ 2.800.000,00 | "JOMARIO FAGNER AMORIM BARROSO A PARTIR DE 31/03/2026 - PORTARIA 218/2025" "JAQUELINE MARIA DA SILVA A PARTIR DE 31/03/2026 - PORTARIA 218/2025 " |  | EM EXECUÇÃO
40 | KAENA CONSTRUÇÕES LTDA | 02.297.922/0001-38 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HEMOPE, LOCALIZADO EM CARUARU NO ESTADO DE PERNAMBUCO | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 047/2025 | 2026NE012929 | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 047/2025 | 40 | 2026 | VIGÊNCIA: 30/03/2026 A EXECUÇÃO: 06 MESE DA OS 5100000061.002859/2025-63 |  | VIGÊNCIA: 29/03/2027 |  |  |  |  | R$2.455.880,03 | "DENISE LARA LACERDA A PARTIR DE 31/03/2026 - PORTARIA 218/2025" "CAROLINE ISABELE NEPOMUCENO A PARTIR DE 31/03/2026 - PORTARIA 218/2025" |  | EM EXECUÇÃO
41 | NACIONAL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA | 38.014.634/0001-76 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE SERTÂNIA/PE | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 050/2025 | 2026NE012932 | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 050/2025 | 41 | 2026 | VIGÊNCIA: 27/03/2026 A EXECUÇÃO: 06 MESES DA OS - 1700018329.000011/2025-58 |  | VIGÊNCIA: A 26/11/2026 |  |  |  |  | R$ 3.821.095,89 |  |  | EM EXECUÇÃO
42 | NACIONAL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA | 38.014.634/0001-76 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE VENTUROSA/PE | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 056/2025 | 2026NE012930 | PROCESSO LICITATÓRIO CEHAB Nº 056/2025 | 42 | 2026 | VIGÊNCIA: 27/03/2026 - EXECUÇÃO: 06 MESES DA OS - 0060900002.003438/2025-65 |  | VIGÊNCIA: 26/11/2026 - EXECUÇÃO: 06 MESES DA OS - 0060900002.003438/2025-65 |  |  |  |  | R$ 4.050.998,98 | "MARCOS EDUARDO SILVA MADUREIRA A PARTIR DE 30/03/2026 - PORTARIA 218/2025" "JOÃO PAULO DOS SANTOS SILVA A PARTIR DE 31/03/2026 - PORTARIA 218/2025" |  | EM EXECUÇÃO
43 | J BENEVIDES DA SILVA EIRELI | 17.696.801/0001-36 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO OURO/PE | PROCESSO LICITATÓRIO 004/2026 | 2026NE012926 | PROCESSO LICITATÓRIO 004/2026 | 43 | 2026 | Vigência: 27/03/2026 - EXECUÇÃO: 04 MESES DA OS 3800000047.000234/2025-50 |  | Vigência:26/09/2026 - EXECUÇÃO: 04 MESES DA OS 3800000047.000234/2025-50 |  |  |  |  | 1649150.37 | "JOÃO PAULO DOS SANTOS SILVA A PARTIR DE 31/03/2026 - PORTARIA 218/2026" |  | EM EXECUÇÃO
44 | FARIA LIRA ENGENHARIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | 59.674.828/0001-78 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS NO MUNICÍPIO DE NAZARÉ DA MATA/PE | COMPRA DIRETA 0012.2026.CCD.DL.0005.CEHAB | 2026NE012888 | COMPRA DIRETA 0012.2026.CCD.DL.0005.CEHAB | 44 | 2026 | VIGÊNCIA: 27/03/2026 - EXECUÇÃO: 30/03/2026 - 0060900036.000187/2026-51 |  | VIGÊNCIA: 25/06/2026 - EXECUÇÃO: 29/04/2026 - 0060900036.000187/2026-51 |  |  |  |  | R$ 59.830,00 | "EDUARDA SANTANA DE ANDRADE A PARTIR DE 30/03/2026 - PORTARIA 217/2026" "EVERTON SAMUEL DA MATA SILVA A PARTIR DE 30/03/2026 - PORTARIA 217/2026" |  | EM EXECUÇÃO
EM EXECUÇÃO
EM EXECUÇÃO
EM EXECUÇÃO
EM EXECUÇÃO
EM EXECUÇÃO
EM EXECUÇÃO
EM EXECUÇÃO
EM EXECUÇÃO
EM EXECUÇÃO
EM EXECUÇÃO
EM EXECUÇÃO
EM EXECUÇÃO
EM EXECUÇÃO
EM EXECUÇÃO
EM EXECUÇÃO
EM EXECUÇÃO
LEGENDA:
[1] NOME DA ENTIDADE OU ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E SUA SIGLA. EX. SECRETARIA DA CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO - SCGE.
[2] DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA NO FORMATO DD/MM/AAAA. A PLANILHA DEVERÁ APRESENTAR DATA DE ATUALIZAÇÃO ATÉ O 10º DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUÊNTE.
[3] NÚMERO DE ORDEM. EX. 1, 2, 3, ETC. QUANDO HOUVER REPETIÇÃO DE LINHAS COM O MESMO CONTRATO, O NÚMERO DE ORDEM DEVERÁ TAMBÉM SE REPETIR, POIS ESTE NÚMERO DEVE RETRATAR O QUANTITATIVO DE CONTRATOS FIRMADOS.
[4] NOME COMPLETO DA EMPRESA CONTRATADA. EX. UNIKA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
[5] CNPJ DA EMPRESA CONTRATADA. INSERIR NÚMERO SEM PONTO, TRAÇO OU QUALQUER OUTRO CARACTERE. EX. 11788943000147.
[6] DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU MATERIAL ADQUIRIDO. EX. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COPA DE FORMA CONTÍNUA.
[7] NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO. INSERIR NÚMERO SEM PONTO, TRAÇO OU QUALQUER OUTRO CARACTERE. EX. 00152019CPLPE0002SCGE.
[8] NÚMERO DO EMPENHO DA CONTRATAÇÃO. EX. 2021NE000040. INSERIR UMA LINHA PARA CADA EMPENHO.
[9] MODALIDADES DE LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA, TOMADA DE PREÇO, CONVITE, PREGÃO ELETRÔNICO, PREGÃO PRESENCIAL, ETC. PROCEDIMENTO DE COMPRA DIRETA: DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE.
[10] NÚMERO DO CONTRATO. EX. 008, 043, 162, ETC.
[11] ANO DE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. EX. 2019, 2020, 2021, ETC.
[12] DATA DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. FORMATO: DD/MM/AAAA.
[13] NÚMERO DE ORDEM DO TERMO ADITIVO DE PRAZO. EX. 1º, 2º, ETC.
[14] FIM DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO (SEMPRE QUE HOUVER UM ADITIVO DE PRAZO, ESSA DATA DEVERÁ SER ALTERADA). FORMATO: DD/MM/AAAA.
[15] NÚMERO DE ORDEM DO APOSTILAMENTO. EX. 1º, 2º, 3º, ETC.
[16] NÚMERO DE ORDEM DO TERMO ADITIVO DE VALOR. EX. 1º, 2º, 3º, ETC.
[17] VALOR DAS PARCELAS MENSAIS DO CONTRATO, EM REAIS (R$). SEMPRE QUE HOUVER UM ADITIVO DE VALOR OU RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO VIA APOSTILAMENTO, O AJUSTE DEVERÁ SER REALIZADO.
[18] VALOR GLOBAL DO CONTRATO, EM REAIS (R$). SEMPRE QUE HOUVER UM ADITIVO DE VALOR OU RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO VIA APOSTILAMENTO, O AJUSTE DEVERÁ SER REALIZADO.
[19] VALOR TOTAL EXECUTADO NO OBJETO DO CONTRATO, EM REAIS (R$).
[20] NOME DO FISCAL DO CONTRATO,CASO NÃO EXISTA UM FISCAL,COLOQUE O NOME DO GESTOR DO CONTRATO. EX: PEDRO PAULO
[21] LISTA SUSPENSA. SITUAÇÃO DO INSTRUMENTO: EM EXECUÇÃO; ENCERRADO

## Contratos terceirizados 2023 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DA CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO - SCGE-PE [1]
ANEXO VIII - MAPA DE CONTRATOS DE TERCEIRIZADOS (ITEM 10.3 DO ANEXO I, DA PORTARIA SCGE No 27/2022)
ATUALIZADO EM |  | 2023-07-05
UGC [3] | UGE [4] | OBJETO [5] | Nº DO CONTRATO [6] | ANO DO CONTRATO [7] | CONTRATADA [8] | CNPJ DA CONTRATADA [9] | NOME COMPLETO DO TERCEIRIZADO (10) | FUNÇÃO/POSTO (11) | LOTAÇÃO [12] | JORNADA [13] | TURNO [14] | REMUNERAÇÃO [15] | CUSTO INDIVIDUAL [16]
SCGE | SCGE | ASSESSOR TÉCNICO | 4 | 2021 | AJ SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI | 02.633.578/0001-88 | Jhoelson Rocha de Souza | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - DPGE | 44H/SEMANA | DIURNO | R$ 2.700,63 | R$ 5.523,85
SCGE | SCGE | SERVICOS DE COPA | 3 | 2021 | M.A MÃO DE OBRA EM GERAL LTDA | 12.816.401/0001-01 | Eliete do Nascimento Silva | COPEIRA | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - DPGE | 44H/SEMANA | DIURNO | R$ 1.122,19 | R$ 2.083,10
SCGE | SCGE | SERVIÇO DE LIMPEZA | 1 | 2022 | A1 SERVIÇOS E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 19.703.791/0001-44 | Leandro Marques de Carvalho | AUX. SERVIÇOS GERAIS | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - DPGE | 44H/SEMANA | DIURNO | R$ 1.212,00 | R$ 2.759,45
SCGE | SCGE | SERVIÇO DE LIMPEZA | 1 | 2022 | A1 SERVIÇOS E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 19.703.791/0001-44 | Deyvison Alexandre da Silva Leite | AUX. SERVIÇOS GERAIS | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - DPGE | 44H/SEMANA | DIURNO | R$ 1.212,00 | R$ 2.759,45
SCGE | SCGE | SERVIÇOS DE RECEPÇÃO | 1 | 2019 | CONTEC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 20.800.899/0001-34 | Cristiane da Silva Barbosa | RECEPCIONISTA | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - DPGE | 44H/SEMANA | DIURNO | R$ 1.326,25 | R$ 2.551,10
SCGE | SCGE | SERVIÇOS DE RECEPÇÃO | 1 | 2019 | CONTEC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 20.800.899/0001-34 | Íris Monyque Cavalcanti da Silva (Ferias - 01/06 a 03/06) Conceição de Maria Mendes Lima (Substituição - 05/06 a 30/06) | RECEPCIONISTA | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - DPGE | 44H/SEMANA | DIURNO | R$ 1.326,25 | R$ 2.551,10
SCGE | SCGE | SERVIÇOS DE RECEPÇÃO | 1 | 2019 | CONTEC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 20.800.899/0001-34 | Jessica Emilly dos Santos | RECEPCIONISTA | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - DPGE | 44H/SEMANA | DIURNO | R$ 1.326,25 | R$ 2.551,10
SCGE | SCGE | SERVIÇOS DE RECEPÇÃO | 1 | 2019 | CONTEC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 20.800.899/0001-34 | Thais de Lima Nunes | RECEPCIONISTA | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - DPGE | 44H/SEMANA | DIURNO | R$ 1.326,25 | R$ 2.551,10
SCGE | SCGE | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 4 | 2020 | GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - EPP | 11.457.039/0001-59 | Bruna Karina Dos Santos Cosme | APOIO ADMINISTRATIVO | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - DPGE | 44H/SEMANA | DIURNO | R$ 1.236,43 | R$ 2.373,79
SCGE | SCGE | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 4 | 2020 | GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - EPP | 11.457.039/0001-59 | Gleice Ferreira Do Nascimento ( Ferias - 05/06/2023 a 04/07/2023) Francielly Neves De Assis (substituição - 06\06\2023 a 03/07/2023) | APOIO ADMINISTRATIVO | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - DPGE | 44H/SEMANA | DIURNO | R$ 1.236,43 | R$ 2.373,79
SCGE | SCGE | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 4 | 2020 | GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - EPP | 11.457.039/0001-59 | Rozália Calisto Silva De Paula (Ferias - 05/06/2023 a 04/07/2023) Fabiana Julia De Souza (substituição - 06\06\2023 a 03/07/2023) | APOIO ADMINISTRATIVO | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - DPGE | 44H/SEMANA | DIURNO | R$ 1.236,43 | R$ 2.373,79
SCGE | SCGE | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 4 | 2020 | GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - EPP | 11.457.039/0001-59 | Renan Adson Rodrigues Dos Santos | APOIO ADMINISTRATIVO | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - DPGE | 44H/SEMANA | DIURNO | R$ 1.236,43 | R$ 2.373,79
SCGE | SCGE | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 4 | 2020 | GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - EPP | 11.457.039/0001-59 | João Victor Santana da Silva | APOIO ADMINISTRATIVO | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - DPGE | 44H/SEMANA | DIURNO | R$ 1.236,43 | R$ 2.373,79
SCGE | SCGE | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 4 | 2020 | GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI - EPP | 11.457.039/0001-59 | João Vitor Da Silva | APOIO ADMINISTRATIVO | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - DPGE | 44H/SEMANA | DIURNO | R$ 1.236,43 | R$ 2.373,79
SCGE | SCGE | SERVIÇOS DE TELEATENDIMENTO | 3 | 2020 | DINAMERICA SERVICOS GERAIS EIRELI EPP | 04.225.216/0001-06 | Camila Lais Olivia Silva | SUPERVISOR | DIRETORIA DE OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO - DOGE | 30H/SEMANA | DIURNO | R$ 1.665,25 | R$ 3.093,04
SCGE | SCGE | SERVIÇOS DE TELEATENDIMENTO | 3 | 2020 | DINAMERICA SERVICOS GERAIS EIRELI EPP | 04.225.216/0001-06 | Natalia Patrícia Tenório Bezerra | SUPERVISOR | DIRETORIA DE OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO - DOGE | 30H/SEMANA | DIURNO | R$ 1.665,25 | R$ 3.093,04
SCGE | SCGE | SERVIÇOS DE TELEATENDIMENTO | 3 | 2020 | DINAMERICA SERVICOS GERAIS EIRELI EPP | 04.225.216/0001-06 | Eduarda Christina Almeida H. Castro | TELEATENDENTE | DIRETORIA DE OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO - DOGE | 30H/SEMANA | DIURNO | R$ 1.212,00 | R$ 2.166,21
SCGE | SCGE | SERVIÇOS DE TELEATENDIMENTO | 3 | 2020 | DINAMERICA SERVICOS GERAIS EIRELI EPP | 04.225.216/0001-06 | Estefany Soares da Silva | TELEATENDENTE | DIRETORIA DE OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO - DOGE | 30H/SEMANA | DIURNO | R$ 1.212,00 | R$ 2.166,21
SCGE | SCGE | SERVIÇOS DE TELEATENDIMENTO | 3 | 2020 | DINAMERICA SERVICOS GERAIS EIRELI EPP | 04.225.216/0001-06 | Guilherme Gomes de Souza | TELEATENDENTE | DIRETORIA DE OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO - DOGE | 30H/SEMANA | DIURNO | R$ 1.212,00 | R$ 2.166,21
SCGE | SCGE | SERVIÇOS DE TELEATENDIMENTO | 3 | 2020 | DINAMERICA SERVICOS GERAIS EIRELI EPP | 04.225.216/0001-06 | Marleidyane Bezerra da Silva | TELEATENDENTE | DIRETORIA DE OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO - DOGE | 30H/SEMANA | DIURNO | R$ 1.212,00 | R$ 2.166,21
SCGE | SCGE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 17 | 2022 | JMF CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÃO PREDIAL | 10.624.354/0001-60 | Ciro Fernando Teixeira Maciel | APOIO MANUTENÇÃO | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - DPGE | 44H/SEMANA | DIURNO | R$ 1.460,80 | R$ 3.017,61
LEGENDA:
[1] NOME DA ENTIDADE OU ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E SUA SIGLA. EX. SECRETARIA DA CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO - SCGE.
[2] DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA NO FORMATO DD/MM/AAAA. A PLANILHA DEVERÁ APRESENTAR DATA DE ATUALIZAÇÃO ATÉ O 10º DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUÊNTE.
[3] SIGLA DA UNIDADE GESTORA COORDENADORA. EX. SEE, SES, SCGE, ETC.
[4] SIGLA DA UNIDADE GESTORA EXECUTORA. SEDUC, SCGE, ETC.
[5] DESCRIÇÃO RESUMIDA DO OBJETO DO CONTRATO DE TERCEIRIZADOS. EX. SERVIÇOS DE COPA E COZINHA.
[6] NÚMERO DO CONTRATO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. EX. 008, 043, 162, ETC.
[7] ANO DE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE TERCEIRIZADOS. EX. 2019, 2020, 2021, ETC.
[8] NOME COMPLETO DA EMPRESA CONTRATADA. EX. UNIKA TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI.
[9] CNPJ DA EMPRESA CONTRATADA. INSERIR NÚMERO SEM PONTO, TRAÇO OU QUALQUER OUTRO CARACTERE. EX. 11788943000147.
[10] NOME COMPLETO DO TERCEIRIZADO. EX. PEDRO PAULO
[11] NOME DA FUNÇÃO DO FUNCIONÁRIO TERCEIRIZADO. EX. COPEIRA, VIGILANTE, MOTORISTA, ETC.
[12] NOME E SIGLA DO SETOR AO QUAL O FUNCIONÁRIO TERCEIRIZADO ESTÁ LOTADO. EX. DIRETORIA DA OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO - DOGE/SCGE.
[13] LISTA SUSPENSA REFERENTE Á JORNADA DO FUNCIONÁRIO TERCEIRIZADO, COM AS SEGUINTES OPÇÕES DE PREENCHIMENTO: POSTO 40 H/SEMANA; POSTO 44 H/SEMANA; POSTO 12 H/DIA; POSTO 24 H/DIA.
[14] LISTA SUSPENSA REFERENTE AO TURNO DO FUNCIONÁRIO TERCEIRIZADO, COM AS SEGUINTES OPÇÕES DE PREENCHIMENTO: DIURNO; NOTURNO.
[15] VALOR DO SALÁRIO + ADICIONAIS (NOTURNO, INSALUBRIDADE, ETC) DO EMPREGADO, EM REAIS (R$).
[16] SOMA DE TODOS OS CUSTOS INDIVIDUAIS, DIRETOS E INDIRETOS, ASSOCIADOS AO EMPREGADO E ASSUMIDOS PELA EMPRESA, EM REAIS (R$).

## Orientações de preenchimento (hidden)
Orientações
1. Caso não existam contratos em execução no período, inserir essa informação na primeira linha desta planilha.
2. Criar uma linha para cada empenho, ou seja, não inserir mais de um empenho na mesma célula.
3. Nunca mesclar células
4. Atentar para as notas explicativas nas celulas do cabeçalho e na legenda ao final desta planilha